## 1级淤泥
北海港铁山港20万吨级航道工程（啄罗作业区至石头埠作业区段）施工1标段
疏浚工程量计算表
业主单位：北海市路港建设投资开发有限公司 监理单位：广州华申建设工程管理有限公司
施工单位：中交广州航道局有限公司 测量日期：2026年2月25日
序号 | 桩号 | 间距(m) | 1级淤泥设计工程量 |  |  |  | 1级淤泥上期剩余工程量 |  |  |  | 1级淤泥本期剩余工程量 |  |  |  | 本期完成工程量(m³)
|  |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖
|  |  | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³)
1 | K67+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | K67+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | K67+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | K67+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | K67+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 306.42 |  | 91.24 |  | 306.42 |  | 91.24 |  | 306.42 |  | 91.24 | 0
6 | K67+525 |  | 24.51 |  | 7.3 |  | 24.51 |  | 7.3 |  | 24.51 |  | 7.3
|  | 25 |  | 1096.06 |  | 219.92 |  | 1096.06 |  | 219.92 |  | 1096.06 |  | 219.92 | 0
7 | K67+550 |  | 63.17 |  | 10.29 |  | 63.17 |  | 10.29 |  | 63.17 |  | 10.29
|  | 25 |  | 1581.7 |  | 271.4 |  | 1581.7 |  | 271.4 |  | 1581.7 |  | 271.4 | 0
8 | K67+575 |  | 63.36 |  | 11.42 |  | 63.36 |  | 11.42 |  | 63.36 |  | 11.42
|  | 25 |  | 2450.52 |  | 641.49 |  | 2450.52 |  | 641.49 |  | 2450.52 |  | 641.49 | 0
9 | K67+600 |  | 132.68 |  | 39.9 |  | 132.68 |  | 39.9 |  | 132.68 |  | 39.9
|  | 25 |  | 3187.87 |  | 1019.55 |  | 3187.87 |  | 1019.55 |  | 3187.87 |  | 1019.55 | 0
10 | K67+625 |  | 122.35 |  | 41.66 |  | 122.35 |  | 41.66 |  | 122.35 |  | 41.66
|  | 25 |  | 2986.45 |  | 1025.51 |  | 2986.45 |  | 1025.51 |  | 2986.45 |  | 1025.51 | 0
11 | K67+650 |  | 116.56 |  | 40.38 |  | 116.56 |  | 40.38 |  | 116.56 |  | 40.38
|  | 25 |  | 2678.26 |  | 973.33 |  | 2678.26 |  | 973.33 |  | 2678.26 |  | 973.33 | 0
12 | K67+675 |  | 97.7 |  | 37.49 |  | 97.7 |  | 37.49 |  | 97.7 |  | 37.49
|  | 25 |  | 1994.96 |  | 819.19 |  | 1994.96 |  | 819.19 |  | 1994.96 |  | 819.19 | 0
13 | K67+700 |  | 61.9 |  | 28.05 |  | 61.9 |  | 28.05 |  | 61.9 |  | 28.05
|  | 25 |  | 1711.09 |  | 749.75 |  | 1711.09 |  | 749.75 |  | 1711.09 |  | 749.75 | 0
14 | K67+725 |  | 74.99 |  | 31.93 |  | 74.99 |  | 31.93 |  | 74.99 |  | 31.93
|  | 25 |  | 1578.75 |  | 570.31 |  | 1578.75 |  | 570.31 |  | 1578.75 |  | 570.31 | 0
15 | K67+750 |  | 51.31 |  | 13.69 |  | 51.31 |  | 13.69 |  | 51.31 |  | 13.69
|  | 25 |  | 1389.27 |  | 330.44 |  | 1389.27 |  | 330.44 |  | 1389.27 |  | 330.44 | 0
16 | K67+775 |  | 59.83 |  | 12.74 |  | 59.83 |  | 12.74 |  | 59.83 |  | 12.74
|  | 25 |  | 1550.08 |  | 344.99 |  | 1550.08 |  | 344.99 |  | 1550.08 |  | 344.99 | 0
17 | K67+800 |  | 64.18 |  | 14.86 |  | 64.18 |  | 14.86 |  | 64.18 |  | 14.86
|  | 25 |  | 1954.24 |  | 367.8 |  | 1920.88 |  | 367.88 |  | 1920.88 |  | 367.88 | 0
18 | K67+825 |  | 92.16 |  | 14.57 |  | 89.49 |  | 14.57 |  | 89.49 |  | 14.57
|  | 25 |  | 2972.52 |  | 410.8 |  | 2468.25 |  | 410.88 |  | 2468.25 |  | 410.88 | 0
19 | K67+850 |  | 145.64 |  | 18.3 |  | 107.97 |  | 18.3 |  | 107.97 |  | 18.3
|  | 25 |  | 2889.66 |  | 439.9 |  | 2237.36 |  | 440 |  | 2237.36 |  | 440 | 0
20 | K67+875 |  | 85.53 |  | 16.9 |  | 71.02 |  | 16.9 |  | 71.02 |  | 16.9
|  | 25 |  | 2018.6 |  | 434.34 |  | 1837.11 |  | 434.38 |  | 1837.11 |  | 434.38 | 0
21 | K67+900 |  | 75.95 |  | 17.85 |  | 75.95 |  | 17.85 |  | 75.95 |  | 17.85
|  | 25 |  | 1762.58 |  | 456.48 |  | 1762.58 |  | 456.48 |  | 1762.58 |  | 456.48 | 0
22 | K67+925 |  | 65.05 |  | 18.67 |  | 65.05 |  | 18.67 |  | 65.05 |  | 18.67
|  | 25 |  | 1564.77 |  | 402.4 |  | 1358.03 |  | 402.38 |  | 1358.03 |  | 402.38 | 0
23 | K67+950 |  | 60.13 |  | 13.52 |  | 43.59 |  | 13.52 |  | 43.59 |  | 13.52
|  | 25 |  | 1365.59 |  | 327.21 |  | 1158.9 |  | 327.13 |  | 1158.9 |  | 327.13 | 0
24 | K67+975 |  | 49.12 |  | 12.65 |  | 49.12 |  | 12.65 |  | 49.12 |  | 12.65
|  | 25 |  | 955.94 |  | 282.34 |  | 955.94 |  | 282.34 |  | 955.94 |  | 282.34 | 0
25 | K68+000 |  | 27.36 |  | 9.93 |  | 27.36 |  | 9.93 |  | 27.36 |  | 9.93
|  | 25 |  | 978.81 |  | 269.44 |  | 978.81 |  | 269.44 |  | 978.81 |  | 269.44 | 0
26 | K68+025 |  | 50.95 |  | 11.62 |  | 50.95 |  | 11.62 |  | 50.95 |  | 11.62
|  | 25 |  | 1235.1 |  | 292.14 |  | 1235.1 |  | 292.14 |  | 1235.1 |  | 292.14 | 0
27 | K68+050 |  | 47.86 |  | 11.75 |  | 47.86 |  | 11.75 |  | 47.86 |  | 11.75
|  | 25 |  | 1363.95 |  | 299.1 |  | 1363.95 |  | 299.1 |  | 1363.95 |  | 299.1 | 0
28 | K68+075 |  | 61.25 |  | 12.18 |  | 61.25 |  | 12.18 |  | 61.25 |  | 12.18
|  | 25 |  | 1761.77 |  | 309.82 |  | 1761.77 |  | 309.82 |  | 1761.77 |  | 309.82 | 0
29 | K68+100 |  | 79.69 |  | 12.61 |  | 79.69 |  | 12.61 |  | 79.69 |  | 12.61
|  | 25 |  | 1601.23 |  | 298.1 |  | 1601.23 |  | 298.1 |  | 1601.23 |  | 298.1 | 0
30 | K68+125 |  | 48.41 |  | 11.24 |  | 48.41 |  | 11.24 |  | 48.41 |  | 11.24
|  | 25 |  | 1176.33 |  | 286.93 |  | 1176.33 |  | 286.93 |  | 1176.33 |  | 286.93 | 0
31 | K68+150 |  | 45.69 |  | 11.71 |  | 45.69 |  | 11.71 |  | 45.69 |  | 11.71
|  | 25 |  | 951.13 |  | 271.25 |  | 951.13 |  | 271.25 |  | 951.13 |  | 271.25 | 0
32 | K68+175 |  | 30.4 |  | 9.99 |  | 30.4 |  | 9.99 |  | 30.4 |  | 9.99
|  | 25 |  | 791.98 |  | 253.49 |  | 791.98 |  | 253.49 |  | 791.98 |  | 253.49 | 0
33 | K68+200 |  | 32.96 |  | 10.29 |  | 32.96 |  | 10.29 |  | 32.96 |  | 10.29
|  | 25 |  | 1377.52 |  | 260.19 |  | 1377.52 |  | 260.19 |  | 1377.52 |  | 260.19 | 0
34 | K68+225 |  | 77.24 |  | 10.52 |  | 77.24 |  | 10.52 |  | 77.24 |  | 10.52
|  | 25 |  | 1995.18 |  | 265.77 |  | 1995.18 |  | 265.77 |  | 1995.18 |  | 265.77 | 0
35 | K68+250 |  | 82.38 |  | 10.74 |  | 82.38 |  | 10.74 |  | 82.38 |  | 10.74
|  | 25 |  | 2012.52 |  | 273.26 |  | 2012.52 |  | 273.26 |  | 2012.52 |  | 273.26 | 0
36 | K68+275 |  | 78.63 |  | 11.12 |  | 78.63 |  | 11.12 |  | 78.63 |  | 11.12
|  | 25 |  | 1545.48 |  | 221.87 |  | 1545.48 |  | 221.87 |  | 1545.48 |  | 221.87 | 0
37 | K68+300 |  | 45.01 |  | 6.63 |  | 45.01 |  | 6.63 |  | 45.01 |  | 6.63
|  | 25 |  | 948.72 |  | 115.33 |  | 867.04 |  | 115.38 |  | 867.04 |  | 115.38 | 0
38 | K68+325 |  | 30.88 |  | 2.6 |  | 24.35 |  | 2.6 |  | 24.35 |  | 2.6
|  | 25 |  | 775.23 |  | 32.5 |  | 423.56 |  | 32.5 |  | 423.56 |  | 32.5 | 0
39 | K68+350 |  | 31.13 |  | 0 |  | 9.53 |  | 0 |  | 9.53 |  | 0
|  | 25 |  | 517.16 |  | 0 |  | 119.16 |  | 0 |  | 119.16 |  | 0 | 0
40 | K68+375 |  | 10.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 127.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | K68+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | K68+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | K68+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | K68+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | K68+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | K68+525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | K68+550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | K68+575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | K68+600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | K68+625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | K68+650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 1158.86 |  | 94.58 |  | 1158.86 |  | 94.58 |  | 701.375 |  | 94.625 | 457.44
52 | K68+675 |  | 92.71 |  | 7.57 |  | 92.71 |  | 7.57 |  | 56.11 |  | 7.57
|  | 25 |  | 2123.55 |  | 144.91 |  | 2123.55 |  | 144.91 |  | 1303.875 |  | 145 | 819.585
53 | K68+700 |  | 77.18 |  | 4.03 |  | 77.18 |  | 4.03 |  | 48.2 |  | 4.03
|  | 25 |  | 2199.89 |  | 238.08 |  | 2199.89 |  | 238.08 |  | 1464 |  | 238.125 | 735.845
54 | K68+725 |  | 98.82 |  | 15.02 |  | 98.82 |  | 15.02 |  | 68.92 |  | 15.02
|  | 25 |  | 2419.18 |  | 338.21 |  | 2419.18 |  | 338.21 |  | 1766.5 |  | 338.25 | 652.64
55 | K68+750 |  | 94.72 |  | 12.04 |  | 94.72 |  | 12.04 |  | 72.4 |  | 12.04
|  | 25 |  | 2292.87 |  | 281.49 |  | 2292.87 |  | 281.49 |  | 1697.5 |  | 281.5 | 595.36
56 | K68+775 |  | 88.71 |  | 10.48 |  | 88.71 |  | 10.48 |  | 63.4 |  | 10.48
|  | 25 |  | 1721.72 |  | 220.98 |  | 1721.72 |  | 220.98 |  | 1327.875 |  | 221 | 393.825
57 | K68+800 |  | 49.03 |  | 7.2 |  | 49.03 |  | 7.2 |  | 42.83 |  | 7.2
|  | 25 |  | 612.84 |  | 89.95 |  | 612.84 |  | 89.95 |  | 535.375 |  | 90 | 77.415
58 | K68+825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | K68+850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | K68+875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | K68+900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | K68+925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | K68+950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | K68+975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | K69+000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | K69+025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 252.67 |  | 59.04 |  | 252.67 |  | 59.04 |  | 216.125 |  | 59 | 36.585
67 | K69+050 |  | 20.21 |  | 4.72 |  | 20.21 |  | 4.72 |  | 17.29 |  | 4.72
|  | 25 |  | 875.89 |  | 166.69 |  | 875.89 |  | 166.69 |  | 786 |  | 166.625 | 89.955
68 | K69+075 |  | 49.86 |  | 8.61 |  | 49.86 |  | 8.61 |  | 45.59 |  | 8.61
|  | 25 |  | 2785.41 |  | 271.8 |  | 2785.41 |  | 271.8 |  | 2555.75 |  | 271.75 | 229.71
69 | K69+100 |  | 172.98 |  | 13.13 |  | 172.98 |  | 13.13 |  | 158.87 |  | 13.13
|  | 25 |  | 4273.16 |  | 308.25 |  | 4273.16 |  | 308.25 |  | 3896.625 |  | 308.25 | 376.535
70 | K69+125 |  | 168.88 |  | 11.53 |  | 168.88 |  | 11.53 |  | 152.86 |  | 11.53
|  | 25 |  | 4239.81 |  | 264.04 |  | 4239.81 |  | 264.04 |  | 3814 |  | 264 | 425.85
71 | K69+150 |  | 170.31 |  | 9.59 |  | 170.31 |  | 9.59 |  | 152.26 |  | 9.59
|  | 25 |  | 3565.42 |  | 225.54 |  | 3565.42 |  | 225.54 |  | 3188.875 |  | 225.5 | 376.585
72 | K69+175 |  | 114.93 |  | 8.45 |  | 114.93 |  | 8.45 |  | 102.85 |  | 8.45
|  | 25 |  | 3055.25 |  | 217.91 |  | 3055.25 |  | 217.91 |  | 2464.25 |  | 217.875 | 591.035
73 | K69+200 |  | 129.49 |  | 8.98 |  | 129.49 |  | 8.98 |  | 94.29 |  | 8.98
|  | 25 |  | 2946.88 |  | 218.31 |  | 2781.19 |  | 218.25 |  | 1996.5 |  | 218.25 | 784.69
74 | K69+225 |  | 106.26 |  | 8.48 |  | 93.01 |  | 8.48 |  | 65.43 |  | 8.48
|  | 25 |  | 2882.52 |  | 218.65 |  | 2517.49 |  | 218.63 |  | 1818.25 |  | 218.625 | 699.245
75 | K69+250 |  | 124.35 |  | 9.01 |  | 108.39 |  | 9.01 |  | 80.03 |  | 9.01
|  | 25 |  | 2818.58 |  | 227.02 |  | 2465.52 |  | 227 |  | 1879.375 |  | 227 | 586.145
76 | K69+275 |  | 101.14 |  | 9.15 |  | 88.85 |  | 9.15 |  | 70.32 |  | 9.15
|  | 25 |  | 2041.47 |  | 234.06 |  | 1734.41 |  | 234 |  | 1331 |  | 234 | 403.41
77 | K69+300 |  | 62.18 |  | 9.57 |  | 49.9 |  | 9.57 |  | 36.16 |  | 9.57
|  | 25 |  | 1531.06 |  | 244.94 |  | 1178.41 |  | 244.88 |  | 899.75 |  | 244.875 | 278.665
78 | K69+325 |  | 60.31 |  | 10.02 |  | 44.37 |  | 10.02 |  | 35.82 |  | 10.02
|  | 25 |  | 1679.63 |  | 256.29 |  | 1144.61 |  | 256.25 |  | 848.875 |  | 256.25 | 295.735
79 | K69+350 |  | 74.06 |  | 10.48 |  | 47.2 |  | 10.48 |  | 32.09 |  | 10.48
|  | 25 |  | 1932.07 |  | 269.99 |  | 1449.66 |  | 270 |  | 1088.375 |  | 270 | 361.285
80 | K69+375 |  | 80.5 |  | 11.12 |  | 68.77 |  | 11.12 |  | 54.98 |  | 11.12
|  | 25 |  | 2239.88 |  | 296.78 |  | 1791.37 |  | 296.75 |  | 1390.125 |  | 296.75 | 401.245
81 | K69+400 |  | 98.69 |  | 12.62 |  | 74.54 |  | 12.62 |  | 56.23 |  | 12.62
|  | 25 |  | 2637.91 |  | 338.7 |  | 1923.41 |  | 338.63 |  | 1483.875 |  | 338.625 | 439.54
82 | K69+425 |  | 112.35 |  | 14.47 |  | 79.34 |  | 14.47 |  | 62.48 |  | 14.47
|  | 25 |  | 3152.6 |  | 395.62 |  | 2463.41 |  | 395.63 |  | 2002.25 |  | 395.625 | 461.165
83 | K69+450 |  | 139.86 |  | 17.18 |  | 117.74 |  | 17.18 |  | 97.7 |  | 17.18
|  | 25 |  | 3459.03 |  | 454.29 |  | 2938.23 |  | 454.38 |  | 2468.875 |  | 454.375 | 469.36
84 | K69+475 |  | 136.86 |  | 19.17 |  | 117.32 |  | 19.17 |  | 99.81 |  | 19.17
|  | 25 |  | 3489.56 |  | 514.14 |  | 2948.06 |  | 514.25 |  | 2507.25 |  | 514.25 | 440.81
85 | K69+500 |  | 142.3 |  | 21.97 |  | 118.52 |  | 21.97 |  | 100.77 |  | 21.97
|  | 25 |  | 4045.51 |  | 603.03 |  | 3469.43 |  | 603.13 |  | 2999.375 |  | 603.125 | 470.06
86 | K69+525 |  | 181.34 |  | 26.28 |  | 159.03 |  | 26.28 |  | 139.18 |  | 26.28
|  | 25 |  | 5034.03 |  | 684.36 |  | 4590.14 |  | 684.38 |  | 4099.125 |  | 684.375 | 491.02
87 | K69+550 |  | 221.39 |  | 28.47 |  | 208.18 |  | 28.47 |  | 188.75 |  | 28.47
|  | 25 |  | 5833.2 |  | 742.05 |  | 5098.55 |  | 742 |  | 4674.75 |  | 742 | 423.8
88 | K69+575 |  | 245.27 |  | 30.89 |  | 199.7 |  | 30.89 |  | 185.23 |  | 30.89
|  | 25 |  | 7482.81 |  | 818.44 |  | 6060.17 |  | 818.38 |  | 5148.75 |  | 818.375 | 911.425
89 | K69+600 |  | 353.35 |  | 34.58 |  | 285.11 |  | 34.58 |  | 226.67 |  | 34.58
|  | 25 |  | 9667.12 |  | 933.98 |  | 7952.38 |  | 934 |  | 6081.625 |  | 934 | 1870.755
90 | K69+625 |  | 420.01 |  | 40.14 |  | 351.08 |  | 40.14 |  | 259.86 |  | 40.14
|  | 25 |  | 11160.24 |  | 1165.12 |  | 9463.13 |  | 1165.13 |  | 7120.625 |  | 1165.125 | 2342.51
91 | K69+650 |  | 472.8 |  | 53.07 |  | 405.97 |  | 53.07 |  | 309.79 |  | 53.07
|  | 25 |  | 11606.22 |  | 1354.5 |  | 9989.63 |  | 1354.5 |  | 7710.125 |  | 1354.5 | 2279.505
92 | K69+675 |  | 455.69 |  | 55.29 |  | 393.2 |  | 55.29 |  | 307.02 |  | 55.29
|  | 25 |  | 11728.37 |  | 1370.93 |  | 10084.25 |  | 1371 |  | 7892 |  | 1371 | 2192.25
93 | K69+700 |  | 482.58 |  | 54.39 |  | 413.54 |  | 54.39 |  | 324.34 |  | 54.39
|  | 25 |  | 12089.63 |  | 1327.67 |  | 10440.25 |  | 1327.75 |  | 8231.25 |  | 1327.75 | 2209
94 | K69+725 |  | 484.59 |  | 51.83 |  | 421.68 |  | 51.83 |  | 334.16 |  | 51.83
|  | 25 |  | 10022.78 |  | 1055.36 |  | 8646.25 |  | 1055.38 |  | 6605.25 |  | 1055.375 | 2041.005
95 | K69+750 |  | 317.23 |  | 32.6 |  | 270.02 |  | 32.6 |  | 194.26 |  | 32.6
|  | 25 |  | 6118.97 |  | 407.54 |  | 4889.75 |  | 407.5 |  | 3427.75 |  | 407.5 | 1462
96 | K69+775 |  | 172.29 |  | 0 |  | 121.16 |  | 0 |  | 79.96 |  | 0
|  | 25 |  | 2913.86 |  | 0 |  | 2013.38 |  | 0 |  | 1258.625 |  | 0 | 754.755
97 | K69+800 |  | 60.82 |  | 0 |  | 39.91 |  | 0 |  | 20.73 |  | 0
|  | 25 |  | 1601.29 |  | 0 |  | 1037.14 |  | 0 |  | 592.625 |  | 0 | 444.515
98 | K69+825 |  | 67.28 |  | 0 |  | 43.06 |  | 0 |  | 26.68 |  | 0
|  | 25 |  | 2811.39 |  | 68.98 |  | 2175.77 |  | 69 |  | 1670.625 |  | 69 | 505.145
99 | K69+850 |  | 157.63 |  | 5.52 |  | 131 |  | 5.52 |  | 106.97 |  | 5.52
|  | 25 |  | 4271.82 |  | 181.77 |  | 3659.22 |  | 181.75 |  | 2895.875 |  | 181.75 | 763.345
100 | K69+875 |  | 184.12 |  | 9.02 |  | 161.74 |  | 9.02 |  | 124.7 |  | 9.02
|  | 25 |  | 4633.96 |  | 275.82 |  | 4052.61 |  | 275.75 |  | 3446.375 |  | 275.75 | 606.235
101 | K69+900 |  | 186.6 |  | 13.04 |  | 162.47 |  | 13.04 |  | 151.01 |  | 13.04
|  | 25 |  | 4993.06 |  | 364.68 |  | 4424.44 |  | 364.63 |  | 3836.75 |  | 364.625 | 587.695
102 | K69+925 |  | 212.85 |  | 16.13 |  | 191.48 |  | 16.13 |  | 155.93 |  | 16.13
|  | 25 |  | 7851.31 |  | 701.53 |  | 7296.96 |  | 701.5 |  | 6231.75 |  | 701.5 | 1065.21
103 | K69+950 |  | 415.26 |  | 39.99 |  | 392.27 |  | 39.99 |  | 342.61 |  | 39.99
|  | 25 |  | 13099.11 |  | 1161.02 |  | 12176.31 |  | 1161 |  | 11042.375 |  | 1161 | 1133.935
104 | K69+975 |  | 632.67 |  | 52.89 |  | 581.83 |  | 52.89 |  | 540.78 |  | 52.89
|  | 25 |  | 18062.52 |  | 1465.26 |  | 16572.81 |  | 1465.25 |  | 15218.25 |  | 1465.25 | 1354.56
105 | K70+000 |  | 812.33 |  | 64.33 |  | 743.99 |  | 64.33 |  | 676.68 |  | 64.33
|  | 25 |  | 19553.75 |  | 1428.55 |  | 17883.09 |  | 1428.5 |  | 16325.75 |  | 1428.5 | 1557.34
106 | K70+025 |  | 751.97 |  | 49.95 |  | 686.65 |  | 49.95 |  | 629.38 |  | 49.95
|  | 25 |  | 18594.01 |  | 1201.29 |  | 17184.18 |  | 1201.25 |  | 15534.125 |  | 1201.25 | 1650.055
107 | K70+050 |  | 735.55 |  | 46.15 |  | 688.08 |  | 46.15 |  | 613.35 |  | 46.15
|  | 25 |  | 18162.19 |  | 1111.04 |  | 16876.44 |  | 1111 |  | 15235 |  | 1111 | 1641.44
108 | K70+075 |  | 717.42 |  | 42.73 |  | 662.04 |  | 42.73 |  | 605.45 |  | 42.73
|  | 25 |  | 18198.73 |  | 1061.72 |  | 16852.78 |  | 1061.63 |  | 15220.375 |  | 1061.625 | 1632.41
109 | K70+100 |  | 738.48 |  | 42.2 |  | 686.19 |  | 42.2 |  | 612.18 |  | 42.2
|  | 25 |  | 19039.68 |  | 1062.68 |  | 17670.56 |  | 1062.63 |  | 15774 |  | 1062.625 | 1896.565
110 | K70+125 |  | 784.7 |  | 42.81 |  | 727.46 |  | 42.81 |  | 649.74 |  | 42.81
|  | 25 |  | 20840.04 |  | 1290.57 |  | 19422.46 |  | 1290.5 |  | 17630.875 |  | 1290.5 | 1791.585
111 | K70+150 |  | 882.5 |  | 60.43 |  | 826.34 |  | 60.43 |  | 760.73 |  | 60.43
|  | 25 |  | 21118.15 |  | 1452.63 |  | 19676.05 |  | 1452.63 |  | 18238.5 |  | 1452.625 | 1437.555
112 | K70+175 |  | 806.95 |  | 55.78 |  | 747.74 |  | 55.78 |  | 698.35 |  | 55.78
|  | 25 |  | 17873.87 |  | 1032.98 |  | 16329.61 |  | 1033 |  | 15137.875 |  | 1033 | 1191.735
113 | K70+200 |  | 622.96 |  | 26.86 |  | 558.62 |  | 26.86 |  | 512.68 |  | 26.86
|  | 25 |  | 15041.6 |  | 667.46 |  | 13473.52 |  | 667.38 |  | 12055 |  | 667.375 | 1418.525
114 | K70+225 |  | 580.37 |  | 26.53 |  | 519.26 |  | 26.53 |  | 451.72 |  | 26.53
|  | 25 |  | 14231.03 |  | 675.94 |  | 12700.32 |  | 675.88 |  | 11181.375 |  | 675.875 | 1518.95
115 | K70+250 |  | 558.12 |  | 27.54 |  | 496.77 |  | 27.54 |  | 442.79 |  | 27.54
|  | 25 |  | 13592.18 |  | 691.77 |  | 11983.92 |  | 691.75 |  | 10654.125 |  | 691.75 | 1329.795
116 | K70+275 |  | 529.26 |  | 27.8 |  | 461.95 |  | 27.8 |  | 409.54 |  | 27.8
|  | 25 |  | 13794.2 |  | 711.74 |  | 12177.56 |  | 711.75 |  | 10930.875 |  | 711.75 | 1246.685
117 | K70+300 |  | 574.28 |  | 29.14 |  | 512.26 |  | 29.14 |  | 464.93 |  | 29.14
|  | 25 |  | 13807.54 |  | 636.48 |  | 12281.49 |  | 636.5 |  | 11111.25 |  | 636.5 | 1170.24
118 | K70+325 |  | 530.32 |  | 21.78 |  | 470.26 |  | 21.78 |  | 423.97 |  | 21.78
|  | 25 |  | 11908.71 |  | 465.4 |  | 10550.23 |  | 465.38 |  | 9433.125 |  | 465.375 | 1117.11
119 | K70+350 |  | 422.37 |  | 15.45 |  | 373.76 |  | 15.45 |  | 330.68 |  | 15.45
|  | 25 |  | 10933.67 |  | 307.96 |  | 9644.07 |  | 307.88 |  | 8538.375 |  | 307.875 | 1105.7
120 | K70+375 |  | 452.32 |  | 9.18 |  | 397.77 |  | 9.18 |  | 352.39 |  | 9.18
|  | 25 |  | 10228.63 |  | 170.68 |  | 9121.17 |  | 170.63 |  | 8037.375 |  | 170.625 | 1083.8
121 | K70+400 |  | 365.97 |  | 4.47 |  | 331.93 |  | 4.47 |  | 290.6 |  | 4.47
|  | 25 |  | 9674.38 |  | 55.88 |  | 8682.77 |  | 55.88 |  | 7542.375 |  | 55.875 | 1140.4
122 | K70+425 |  | 407.98 |  | 0 |  | 362.7 |  | 0 |  | 312.79 |  | 0
|  | 25 |  | 9880 |  | 0 |  | 8619.48 |  | 0 |  | 7361.875 |  | 0 | 1257.605
123 | K70+450 |  | 382.42 |  | 0 |  | 326.86 |  | 0 |  | 276.16 |  | 0
|  | 25 |  | 10279.5 |  | 153.5 |  | 9020.44 |  | 153.5 |  | 7791.375 |  | 153.5 | 1229.065
124 | K70+475 |  | 439.94 |  | 12.28 |  | 394.77 |  | 12.28 |  | 347.15 |  | 12.28
|  | 25 |  | 11452.13 |  | 350.25 |  | 10188.15 |  | 350.25 |  | 9020.75 |  | 350.25 | 1167.4
125 | K70+500 |  | 476.23 |  | 15.74 |  | 420.28 |  | 15.74 |  | 374.51 |  | 15.74
|  | 25 |  | 12193.25 |  | 449.75 |  | 10750.69 |  | 449.75 |  | 9395.25 |  | 449.75 | 1355.44
126 | K70+525 |  | 499.23 |  | 20.24 |  | 439.78 |  | 20.24 |  | 377.11 |  | 20.24
|  | 25 |  | 11850.5 |  | 534.25 |  | 10490.28 |  | 534.25 |  | 9022.75 |  | 534.25 | 1467.53
127 | K70+550 |  | 448.81 |  | 22.5 |  | 399.45 |  | 22.5 |  | 344.71 |  | 22.5
|  | 25 |  | 11320.25 |  | 565.5 |  | 10117.8 |  | 565.5 |  | 8840.625 |  | 565.5 | 1277.175
128 | K70+575 |  | 456.81 |  | 22.74 |  | 409.98 |  | 22.74 |  | 362.54 |  | 22.74
|  | 25 |  | 11239.88 |  | 573.13 |  | 10003.84 |  | 573.13 |  | 8788.25 |  | 573.125 | 1215.595
129 | K70+600 |  | 442.38 |  | 23.11 |  | 390.33 |  | 23.11 |  | 340.52 |  | 23.11
|  | 25 |  | 10828 |  | 594.25 |  | 9486.55 |  | 594.25 |  | 8188.375 |  | 594.25 | 1298.175
130 | K70+625 |  | 423.86 |  | 24.43 |  | 368.59 |  | 24.43 |  | 314.55 |  | 24.43
|  | 25 |  | 10634.25 |  | 599.88 |  | 9228.1 |  | 599.88 |  | 7893.5 |  | 599.875 | 1334.605
131 | K70+650 |  | 426.88 |  | 23.56 |  | 369.65 |  | 23.56 |  | 316.93 |  | 23.56
|  | 25 |  | 10194.38 |  | 607 |  | 8846.64 |  | 607 |  | 7361.625 |  | 607 | 1485.015
132 | K70+675 |  | 388.67 |  | 25 |  | 338.08 |  | 25 |  | 272 |  | 25
|  | 25 |  | 9379.75 |  | 649.88 |  | 7984.76 |  | 649.88 |  | 6527 |  | 649.875 | 1457.765
133 | K70+700 |  | 361.71 |  | 26.99 |  | 300.7 |  | 26.99 |  | 250.16 |  | 26.99
|  | 25 |  | 8816.25 |  | 696 |  | 7569.27 |  | 696 |  | 6301.625 |  | 696 | 1267.645
134 | K70+725 |  | 343.59 |  | 28.69 |  | 304.84 |  | 28.69 |  | 253.97 |  | 28.69
|  | 25 |  | 8547.13 |  | 724.13 |  | 7528.5 |  | 724.13 |  | 6204.375 |  | 724.125 | 1324.13
135 | K70+750 |  | 340.18 |  | 29.24 |  | 297.44 |  | 29.24 |  | 242.38 |  | 29.24
|  | 25 |  | 8645.5 |  | 746 |  | 7637.23 |  | 746 |  | 6404.25 |  | 746 | 1232.98
136 | K70+775 |  | 351.46 |  | 30.44 |  | 313.54 |  | 30.44 |  | 269.96 |  | 30.44
|  | 25 |  | 8871.13 |  | 775.25 |  | 7787.88 |  | 775.25 |  | 6677 |  | 775.25 | 1110.88
137 | K70+800 |  | 358.23 |  | 31.58 |  | 309.49 |  | 31.58 |  | 264.2 |  | 31.58
|  | 25 |  | 8833.75 |  | 782.25 |  | 7571.8 |  | 782.25 |  | 6651.375 |  | 782.25 | 920.425
138 | K70+825 |  | 348.47 |  | 31 |  | 296.25 |  | 31 |  | 267.91 |  | 31
|  | 25 |  | 9606 |  | 777 |  | 8177.7 |  | 777 |  | 7194.375 |  | 777 | 983.325
139 | K70+850 |  | 420.01 |  | 31.16 |  | 357.97 |  | 31.16 |  | 307.64 |  | 31.16
|  | 25 |  | 10791.13 |  | 790.88 |  | 9341.88 |  | 790.88 |  | 8202 |  | 790.875 | 1139.885
140 | K70+875 |  | 443.28 |  | 32.11 |  | 389.38 |  | 32.11 |  | 348.52 |  | 32.11
|  | 25 |  | 12569.25 |  | 916.25 |  | 11201.96 |  | 916.25 |  | 10006.75 |  | 916.25 | 1195.21
141 | K70+900 |  | 562.26 |  | 41.19 |  | 506.77 |  | 41.19 |  | 452.02 |  | 41.19
|  | 25 |  | 14635.38 |  | 1033.25 |  | 13233.46 |  | 1033.25 |  | 11928.125 |  | 1033.25 | 1305.335
142 | K70+925 |  | 608.57 |  | 41.47 |  | 551.9 |  | 41.47 |  | 502.23 |  | 41.47
|  | 25 |  | 16016.38 |  | 1061.63 |  | 14663.65 |  | 1061.63 |  | 13341.125 |  | 1061.625 | 1322.53
143 | K70+950 |  | 672.74 |  | 43.46 |  | 621.19 |  | 43.46 |  | 565.06 |  | 43.46
|  | 25 |  | 17719.88 |  | 1129.25 |  | 16363.29 |  | 1129.25 |  | 14939.75 |  | 1129.25 | 1423.54
144 | K70+975 |  | 744.85 |  | 46.88 |  | 687.88 |  | 46.88 |  | 630.12 |  | 46.88
|  | 25 |  | 18693.13 |  | 1154.25 |  | 17317.18 |  | 1154.25 |  | 15852.75 |  | 1154.25 | 1464.43
145 | K71+000 |  | 750.6 |  | 45.46 |  | 697.5 |  | 45.46 |  | 638.1 |  | 45.46
|  | 25 |  | 18818 |  | 1155.5 |  | 17303.61 |  | 1155.5 |  | 16162.625 |  | 1155.5 | 1140.985
146 | K71+025 |  | 754.84 |  | 46.98 |  | 686.79 |  | 46.98 |  | 654.91 |  | 46.98
|  | 25 |  | 18309.5 |  | 1155.5 |  | 16616.53 |  | 1155.5 |  | 15558.875 |  | 1155.5 | 1057.655
147 | K71+050 |  | 709.92 |  | 45.46 |  | 642.53 |  | 45.46 |  | 589.8 |  | 45.46
|  | 25 |  | 14400.88 |  | 903.88 |  | 12867.46 |  | 903.88 |  | 11783.125 |  | 903.875 | 1084.34
148 | K71+075 |  | 442.15 |  | 26.85 |  | 386.87 |  | 26.85 |  | 352.85 |  | 26.85
|  | 25 |  | 10857.38 |  | 728.25 |  | 9650.5 |  | 728.25 |  | 8639.25 |  | 728.25 | 1011.25
149 | K71+100 |  | 426.44 |  | 31.41 |  | 385.17 |  | 31.41 |  | 338.29 |  | 31.41
|  | 25 |  | 10746.5 |  | 859 |  | 9558.69 |  | 859 |  | 8423.375 |  | 859 | 1135.315
150 | K71+125 |  | 433.28 |  | 37.31 |  | 379.52 |  | 37.31 |  | 335.58 |  | 37.31
|  | 25 |  | 11603.5 |  | 1006.38 |  | 10077.44 |  | 1006.38 |  | 8946.625 |  | 1006.375 | 1130.82
151 | K71+150 |  | 495 |  | 43.2 |  | 426.67 |  | 43.2 |  | 380.15 |  | 43.2
|  | 25 |  | 12729.38 |  | 1117 |  | 10985.81 |  | 1117 |  | 9782.125 |  | 1117 | 1203.685
152 | K71+175 |  | 523.35 |  | 46.16 |  | 452.19 |  | 46.16 |  | 402.42 |  | 46.16
|  | 25 |  | 13729.75 |  | 1113.63 |  | 11877.63 |  | 1113.63 |  | 10760 |  | 1113.625 | 1117.635
153 | K71+200 |  | 575.03 |  | 42.93 |  | 498.02 |  | 42.93 |  | 458.38 |  | 42.93
|  | 25 |  | 15254.88 |  | 1082 |  | 13365.96 |  | 1082 |  | 12037 |  | 1082 | 1328.96
154 | K71+225 |  | 645.36 |  | 43.63 |  | 571.26 |  | 43.63 |  | 504.58 |  | 43.63
|  | 25 |  | 16844.13 |  | 1073.75 |  | 15063.43 |  | 1073.75 |  | 13541.375 |  | 1073.75 | 1522.055
155 | K71+250 |  | 702.17 |  | 42.27 |  | 633.82 |  | 42.27 |  | 578.73 |  | 42.27
|  | 25 |  | 16103.25 |  | 907.5 |  | 14357.11 |  | 907.5 |  | 12957.375 |  | 907.5 | 1399.735
156 | K71+275 |  | 586.09 |  | 30.33 |  | 514.75 |  | 30.33 |  | 457.86 |  | 30.33
|  | 25 |  | 16080.63 |  | 951.88 |  | 14349.91 |  | 951.88 |  | 12772.375 |  | 951.875 | 1577.54
157 | K71+300 |  | 700.36 |  | 45.82 |  | 633.24 |  | 45.82 |  | 563.93 |  | 45.82
|  | 25 |  | 17012.38 |  | 918.5 |  | 15352.91 |  | 918.5 |  | 13657.075 |  | 918.5 | 1695.835
158 | K71+325 |  | 660.63 |  | 27.66 |  | 594.99 |  | 27.66 |  | 528.636 |  | 27.66
|  | 25 |  | 16546.5 |  | 781.88 |  | 14907.67 |  | 781.88 |  | 13061.4 |  | 781.875 | 1846.275
159 | K71+350 |  | 663.09 |  | 34.89 |  | 597.62 |  | 34.89 |  | 516.276 |  | 34.89
|  | 25 |  | 17370.25 |  | 922 |  | 15557.92 |  | 922 |  | 13729.05 |  | 922 | 1828.87
160 | K71+375 |  | 726.53 |  | 38.87 |  | 647.01 |  | 38.87 |  | 582.048 |  | 38.87
|  | 25 |  | 19347.63 |  | 1030.25 |  | 17490.18 |  | 1030.25 |  | 15622.725 |  | 1030.25 | 1867.455
161 | K71+400 |  | 821.28 |  | 43.55 |  | 752.2 |  | 43.55 |  | 667.77 |  | 43.55
|  | 25 |  | 20385.5 |  | 1094.63 |  | 18619.94 |  | 1094.63 |  | 16529.925 |  | 1094.625 | 2090.02
162 | K71+425 |  | 809.56 |  | 44.02 |  | 737.39 |  | 44.02 |  | 654.624 |  | 44.02
|  | 25 |  | 23232.38 |  | 1822 |  | 21271.19 |  | 1822 |  | 19033.5 |  | 1822 | 2237.69
163 | K71+450 |  | 1049.03 |  | 101.74 |  | 964.3 |  | 101.74 |  | 868.056 |  | 101.74
|  | 25 |  | 27213 |  | 2749.38 |  | 25303.66 |  | 2749.38 |  | 22950.075 |  | 2749.375 | 2353.59
164 | K71+475 |  | 1128.01 |  | 118.21 |  | 1059.99 |  | 118.21 |  | 967.95 |  | 118.21
|  | 25 |  | 32163.25 |  | 3339.75 |  | 30349.26 |  | 3339.75 |  | 27709.275 |  | 3339.75 | 2639.985
165 | K71+500 |  | 1445.05 |  | 148.97 |  | 1367.95 |  | 148.97 |  | 1248.792 |  | 148.97
|  | 25 |  | 36618.63 |  | 3932.25 |  | 34464.47 |  | 3932.25 |  | 31742.1 |  | 3932.25 | 2722.37
166 | K71+525 |  | 1484.44 |  | 165.61 |  | 1389.21 |  | 165.61 |  | 1290.576 |  | 165.61
|  | 25 |  | 38579.75 |  | 4439 |  | 36502.15 |  | 4439 |  | 34026.675 |  | 4439 | 2475.475
167 | K71+550 |  | 1601.94 |  | 189.51 |  | 1530.96 |  | 189.51 |  | 1431.558 |  | 189.51
|  | 25 |  | 39183.63 |  | 4703.38 |  | 36963.53 |  | 4703.38 |  | 34833.975 |  | 4703.375 | 2129.56
168 | K71+575 |  | 1532.75 |  | 186.76 |  | 1426.12 |  | 186.76 |  | 1355.16 |  | 186.76
|  | 25 |  | 35677.63 |  | 4764.25 |  | 33447.33 |  | 4764.25 |  | 31619.925 |  | 4764.25 | 1827.405
169 | K71+600 |  | 1321.46 |  | 194.38 |  | 1249.67 |  | 194.38 |  | 1174.434 |  | 194.38
|  | 25 |  | 33554.88 |  | 4935.63 |  | 31520.46 |  | 4935.63 |  | 30411.225 |  | 4935.625 | 1109.24
170 | K71+625 |  | 1362.93 |  | 200.47 |  | 1271.97 |  | 200.47 |  | 1258.464 |  | 200.47
|  | 25 |  | 36592.25 |  | 4879.63 |  | 34389.23 |  | 4879.63 |  | 33298.7775 |  | 4879.625 | 1090.4575
171 | K71+650 |  | 1564.45 |  | 189.9 |  | 1479.17 |  | 189.9 |  | 1405.4382 |  | 189.9
|  | 25 |  | 38505.88 |  | 4595.63 |  | 36556.35 |  | 4595.63 |  | 34841.4525 |  | 4595.625 | 1714.9025
172 | K71+675 |  | 1516.02 |  | 177.75 |  | 1445.34 |  | 177.75 |  | 1381.878 |  | 177.75
|  | 25 |  | 37751.25 |  | 4366.88 |  | 35906.76 |  | 4366.88 |  | 34398.8175 |  | 4366.875 | 1507.9475
173 | K71+700 |  | 1504.08 |  | 171.6 |  | 1427.2 |  | 171.6 |  | 1370.0274 |  | 171.6
|  | 25 |  | 37507 |  | 3983.5 |  | 35575.2 |  | 3983.5 |  | 34121.6475 |  | 3983.5 | 1453.5525
174 | K71+725 |  | 1496.48 |  | 147.08 |  | 1418.81 |  | 147.08 |  | 1359.7044 |  | 147.08
|  | 25 |  | 36861.75 |  | 3379.75 |  | 34862.57 |  | 3379.75 |  | 33215.2275 |  | 3379.75 | 1647.3425
175 | K71+750 |  | 1452.46 |  | 123.3 |  | 1370.19 |  | 123.3 |  | 1297.5138 |  | 123.3
|  | 25 |  | 34098.25 |  | 3001.88 |  | 32323.12 |  | 3001.88 |  | 30556.4175 |  | 3001.875 | 1766.7075
176 | K71+775 |  | 1275.4 |  | 116.85 |  | 1215.66 |  | 116.85 |  | 1146.9996 |  | 116.85
|  | 25 |  | 30492.5 |  | 2596 |  | 28889.21 |  | 2596 |  | 27063.945 |  | 2596 | 1825.265
177 | K71+800 |  | 1164 |  | 90.83 |  | 1095.48 |  | 90.83 |  | 1018.116 |  | 90.83
|  | 25 |  | 28025.5 |  | 2037.5 |  | 28025.5 |  | 2037.5 |  | 25497.945 |  | 2037.5 | 2527.555
178 | K71+825 |  | 1078.04 |  | 72.17 |  | 1078.04 |  | 72.17 |  | 1021.7196 |  | 72.17
|  | 25 |  | 25935 |  | 1434.75 |  | 25935 |  | 1434.75 |  | 24422.4375 |  | 1434.75 | 1512.5625
179 | K71+850 |  | 996.76 |  | 42.61 |  | 996.76 |  | 42.61 |  | 932.0754 |  | 42.61
|  | 25 |  | 25031.63 |  | 1121.88 |  | 25031.63 |  | 1121.88 |  | 23607.675 |  | 1121.875 | 1423.96
180 | K71+875 |  | 1005.77 |  | 47.14 |  | 1005.77 |  | 47.14 |  | 956.5386 |  | 47.14
|  | 25 |  | 27497.25 |  | 1241.88 |  | 27497.25 |  | 1241.88 |  | 26003.145 |  | 1241.875 | 1494.11
181 | K71+900 |  | 1194.01 |  | 52.21 |  | 1194.01 |  | 52.21 |  | 1123.713 |  | 52.21
|  | 25 |  | 29017 |  | 1464.63 |  | 29017 |  | 1464.63 |  | 27046.35 |  | 1464.625 | 1970.655
182 | K71+925 |  | 1127.35 |  | 64.96 |  | 1127.35 |  | 64.96 |  | 1039.995 |  | 64.96
|  | 25 |  | 27627.13 |  | 1607.63 |  | 27627.13 |  | 1607.63 |  | 25455.9825 |  | 1607.625 | 2171.1525
183 | K71+950 |  | 1082.82 |  | 63.65 |  | 1082.82 |  | 63.65 |  | 996.4836 |  | 63.65
|  | 25 |  | 25859.25 |  | 1691.88 |  | 25859.25 |  | 1691.88 |  | 23755.0875 |  | 1691.875 | 2104.1675
184 | K71+975 |  | 985.92 |  | 71.7 |  | 985.92 |  | 71.7 |  | 903.9234 |  | 71.7
|  | 25 |  | 24331.5 |  | 1895 |  | 24331.5 |  | 1895 |  | 22479.93 |  | 1895 | 1851.57
185 | K72+000 |  | 960.6 |  | 79.9 |  | 960.6 |  | 79.9 |  | 894.471 |  | 79.9
|  | 25 |  | 23706.75 |  | 2053.5 |  | 23706.75 |  | 2053.5 |  | 22119.42 |  | 2053.5 | 1587.33
186 | K72+025 |  | 935.94 |  | 84.38 |  | 935.94 |  | 84.38 |  | 875.0826 |  | 84.38
|  | 25 |  | 22993.88 |  | 2187.75 |  | 22993.88 |  | 2187.75 |  | 21376.1175 |  | 2187.75 | 1617.7625
187 | K72+050 |  | 903.57 |  | 90.64 |  | 903.57 |  | 90.64 |  | 835.0068 |  | 90.64
|  | 25 |  | 22937.5 |  | 2309.25 |  | 22937.5 |  | 2309.25 |  | 21346.46 |  | 2309.25 | 1591.04
188 | K72+075 |  | 931.43 |  | 94.1 |  | 931.43 |  | 94.1 |  | 872.71 |  | 94.1
|  | 25 |  | 22495.63 |  | 2243.13 |  | 22495.63 |  | 2243.13 |  | 21139.625 |  | 2243.125 | 1356.01
189 | K72+100 |  | 868.22 |  | 85.35 |  | 868.22 |  | 85.35 |  | 818.46 |  | 85.35
|  | 25 |  | 21302.75 |  | 2127.75 |  | 21302.75 |  | 2127.75 |  | 20035.125 |  | 2127.75 | 1267.625
190 | K72+125 |  | 836 |  | 84.87 |  | 836 |  | 84.87 |  | 784.35 |  | 84.87
|  | 25 |  | 19732.25 |  | 2057 |  | 19732.25 |  | 2057 |  | 18559.75 |  | 2057 | 1172.5
191 | K72+150 |  | 742.58 |  | 79.69 |  | 742.58 |  | 79.69 |  | 700.43 |  | 79.69
|  | 25 |  | 15615 |  | 1594.5 |  | 15615 |  | 1594.5 |  | 14541.125 |  | 1594.5 | 1073.875
192 | K72+175 |  | 506.62 |  | 47.87 |  | 506.62 |  | 47.87 |  | 462.86 |  | 47.87
|  | 25 |  | 12005.38 |  | 1141.38 |  | 12005.38 |  | 1141.38 |  | 10753 |  | 1141.375 | 1252.385
193 | K72+200 |  | 453.81 |  | 43.44 |  | 453.81 |  | 43.44 |  | 397.38 |  | 43.44
|  | 25 |  | 11571.75 |  | 1015.13 |  | 11571.75 |  | 1015.13 |  | 10024.125 |  | 1015.125 | 1547.63
194 | K72+225 |  | 471.93 |  | 37.77 |  | 471.93 |  | 37.77 |  | 404.55 |  | 37.77
|  | 25 |  | 11297.75 |  | 888.88 |  | 11297.75 |  | 888.88 |  | 9751.25 |  | 888.875 | 1546.505
195 | K72+250 |  | 431.89 |  | 33.34 |  | 431.89 |  | 33.34 |  | 375.55 |  | 33.34
|  | 25 |  | 10463.38 |  | 767.75 |  | 10463.38 |  | 767.75 |  | 9229 |  | 767.75 | 1234.38
196 | K72+275 |  | 405.18 |  | 28.08 |  | 405.18 |  | 28.08 |  | 362.77 |  | 28.08
|  | 25 |  | 9893.63 |  | 701.75 |  | 9893.63 |  | 701.75 |  | 8871.625 |  | 701.75 | 1022.005
197 | K72+300 |  | 386.31 |  | 28.06 |  | 386.31 |  | 28.06 |  | 346.96 |  | 28.06
|  | 25 |  | 9731.25 |  | 708.5 |  | 9731.25 |  | 708.5 |  | 8645.75 |  | 708.5 | 1085.5
198 | K72+325 |  | 392.19 |  | 28.62 |  | 392.19 |  | 28.62 |  | 344.7 |  | 28.62
|  | 25 |  | 9533.25 |  | 735.88 |  | 9533.25 |  | 735.88 |  | 8535.75 |  | 735.875 | 997.505
199 | K72+350 |  | 370.47 |  | 30.25 |  | 370.47 |  | 30.25 |  | 338.16 |  | 30.25
|  | 25 |  | 11854.88 |  | 1167.25 |  | 11854.88 |  | 1167.25 |  | 10741.375 |  | 1167.25 | 1113.505
200 | K72+375 |  | 577.92 |  | 63.13 |  | 577.92 |  | 63.13 |  | 521.15 |  | 63.13
|  | 25 |  | 16839.25 |  | 1755.88 |  | 16839.25 |  | 1755.88 |  | 15297 |  | 1755.875 | 1542.255
201 | K72+400 |  | 769.22 |  | 77.34 |  | 769.22 |  | 77.34 |  | 702.61 |  | 77.34
|  | 25 |  | 20870.13 |  | 2113.13 |  | 20870.13 |  | 2113.13 |  | 19101.75 |  | 2113.125 | 1768.385
202 | K72+425 |  | 900.39 |  | 91.71 |  | 900.39 |  | 91.71 |  | 825.53 |  | 91.71
|  | 25 |  | 22474.63 |  | 2297.5 |  | 22474.63 |  | 2297.5 |  | 20782.5 |  | 2297.5 | 1692.13
203 | K72+450 |  | 897.58 |  | 92.09 |  | 897.58 |  | 92.09 |  | 837.07 |  | 92.09
|  | 25 |  | 22028.88 |  | 2355.38 |  | 22028.88 |  | 2355.38 |  | 20631.5 |  | 2355.375 | 1397.385
204 | K72+475 |  | 864.73 |  | 96.34 |  | 864.73 |  | 96.34 |  | 813.45 |  | 96.34
|  | 25 |  | 22014.25 |  | 2356.88 |  | 22014.25 |  | 2356.88 |  | 20646.25 |  | 2356.875 | 1368.005
205 | K72+500 |  | 896.41 |  | 92.21 |  | 896.41 |  | 92.21 |  | 838.25 |  | 92.21
|  | 25 |  | 22581.38 |  | 2236.25 |  | 22581.38 |  | 2236.25 |  | 21058.25 |  | 2236.25 | 1523.13
206 | K72+525 |  | 910.1 |  | 86.69 |  | 910.1 |  | 86.69 |  | 846.41 |  | 86.69
|  | 25 |  | 22031.63 |  | 2162.25 |  | 22031.63 |  | 2162.25 |  | 20471.5 |  | 2162.25 | 1560.13
207 | K72+550 |  | 852.43 |  | 86.29 |  | 852.43 |  | 86.29 |  | 791.31 |  | 86.29
|  | 25 |  | 20885.25 |  | 2134 |  | 20885.25 |  | 2134 |  | 19564.375 |  | 2134 | 1320.875
208 | K72+575 |  | 818.39 |  | 84.43 |  | 818.39 |  | 84.43 |  | 773.84 |  | 84.43
|  | 25 |  | 16863.38 |  | 2057.88 |  | 18905.5 |  | 2057.88 |  | 17630.875 |  | 2057.875 | 1274.63
209 | K72+600 |  | 694.05 |  | 80.2 |  | 694.05 |  | 80.2 |  | 636.63 |  | 80.2
|  | 25 |  | 15202.13 |  | 1972.13 |  | 17244.25 |  | 1972.13 |  | 15754 |  | 1972.125 | 1490.255
210 | K72+625 |  | 685.49 |  | 77.57 |  | 685.49 |  | 77.57 |  | 623.69 |  | 77.57
|  | 25 |  | 16563.38 |  | 1901 |  | 16563.38 |  | 1901 |  | 15243.875 |  | 1901 | 1319.505
211 | K72+650 |  | 639.58 |  | 74.51 |  | 639.58 |  | 74.51 |  | 595.82 |  | 74.51
|  | 25 |  | 15497.25 |  | 1840.88 |  | 15497.25 |  | 1840.88 |  | 14231.125 |  | 1840.875 | 1266.13
212 | K72+675 |  | 600.2 |  | 72.76 |  | 600.2 |  | 72.76 |  | 542.67 |  | 72.76
|  | 25 |  | 14806.63 |  | 1788.63 |  | 14806.63 |  | 1788.63 |  | 13486.5 |  | 1788.625 | 1320.135
213 | K72+700 |  | 584.33 |  | 70.33 |  | 584.33 |  | 70.33 |  | 536.25 |  | 70.33
|  | 25 |  | 13389.63 |  | 1728 |  | 13389.63 |  | 1728 |  | 12290.625 |  | 1728 | 1099.005
214 | K72+725 |  | 486.84 |  | 67.91 |  | 486.84 |  | 67.91 |  | 447 |  | 67.91
|  | 25 |  | 12585 |  | 1731.88 |  | 12585 |  | 1731.88 |  | 11381.125 |  | 1731.875 | 1203.88
215 | K72+750 |  | 519.96 |  | 70.64 |  | 519.96 |  | 70.64 |  | 463.49 |  | 70.64
|  | 25 |  | 13605.88 |  | 1832.25 |  | 13605.88 |  | 1832.25 |  | 12187 |  | 1832.25 | 1418.88
216 | K72+775 |  | 568.51 |  | 75.94 |  | 568.51 |  | 75.94 |  | 511.47 |  | 75.94
|  | 25 |  | 14820.5 |  | 1952.63 |  | 14820.5 |  | 1952.63 |  | 13503.375 |  | 1952.625 | 1317.13
217 | K72+800 |  | 617.13 |  | 80.27 |  | 617.13 |  | 80.27 |  | 568.8 |  | 80.27
|  | 25 |  | 15566.13 |  | 1879 |  | 15566.13 |  | 1879 |  | 14183.75 |  | 1879 | 1382.38
218 | K72+825 |  | 628.16 |  | 70.05 |  | 628.16 |  | 70.05 |  | 565.9 |  | 70.05
|  | 25 |  | 15212.63 |  | 1649.75 |  | 15212.63 |  | 1649.75 |  | 13945 |  | 1649.75 | 1267.63
219 | K72+850 |  | 588.85 |  | 61.93 |  | 588.85 |  | 61.93 |  | 549.7 |  | 61.93
|  | 25 |  | 14046 |  | 1375.5 |  | 14046 |  | 1375.5 |  | 12899.75 |  | 1375.5 | 1146.25
220 | K72+875 |  | 534.83 |  | 48.11 |  | 534.83 |  | 48.11 |  | 482.28 |  | 48.11
|  | 25 |  | 13759.5 |  | 1208.5 |  | 13759.5 |  | 1208.5 |  | 12434.375 |  | 1208.5 | 1325.125
221 | K72+900 |  | 565.93 |  | 48.57 |  | 565.93 |  | 48.57 |  | 512.47 |  | 48.57
|  | 25 |  | 13792.5 |  | 1242.88 |  | 13792.5 |  | 1242.88 |  | 12337.75 |  | 1242.875 | 1454.755
222 | K72+925 |  | 537.47 |  | 50.86 |  | 537.47 |  | 50.86 |  | 474.55 |  | 50.86
|  | 25 |  | 15171.13 |  | 1286.75 |  | 15171.13 |  | 1286.75 |  | 13603.75 |  | 1286.75 | 1567.38
223 | K72+950 |  | 676.22 |  | 52.08 |  | 676.22 |  | 52.08 |  | 613.75 |  | 52.08
|  | 25 |  | 16845.13 |  | 1299.13 |  | 16845.13 |  | 1299.13 |  | 15437.625 |  | 1299.125 | 1407.51
224 | K72+975 |  | 671.39 |  | 51.85 |  | 671.39 |  | 51.85 |  | 621.26 |  | 51.85
|  | 25 |  | 14764.38 |  | 1238.13 |  | 14764.38 |  | 1238.13 |  | 14137.75 |  | 1238.125 | 626.635
225 | K73+000 |  | 509.76 |  | 47.2 |  | 509.76 |  | 47.2 |  | 509.76 |  | 47.2
|  | 25 |  | 11926.63 |  | 1123.75 |  | 11926.63 |  | 1123.75 |  | 11926.625 |  | 1123.75 | 0.005
226 | K73+025 |  | 444.37 |  | 42.7 |  | 444.37 |  | 42.7 |  | 444.37 |  | 42.7
|  | 25 |  | 12282.5 |  | 1349.25 |  | 12282.5 |  | 1349.25 |  | 12282.5 |  | 1349.25 | 0
227 | K73+050 |  | 538.23 |  | 65.24 |  | 538.23 |  | 65.24 |  | 538.23 |  | 65.24
|  | 25 |  | 13871.63 |  | 1770 |  | 13871.63 |  | 1770 |  | 13871.625 |  | 1770 | 0.005
228 | K73+075 |  | 571.5 |  | 76.36 |  | 571.5 |  | 76.36 |  | 571.5 |  | 76.36
|  | 25 |  | 13693.63 |  | 1822.13 |  | 13693.63 |  | 1822.13 |  | 13693.625 |  | 1822.13 | 0.005
229 | K73+100 |  | 523.99 |  | 69.41 |  | 523.99 |  | 69.41 |  | 523.99 |  | 69.41
|  | 25 |  | 13476.88 |  | 1693.13 |  | 13476.88 |  | 1693.13 |  | 13476.875 |  | 1693.13 | 0.005
230 | K73+125 |  | 554.16 |  | 66.04 |  | 554.16 |  | 66.04 |  | 554.16 |  | 66.04
|  | 25 |  | 13064.38 |  | 1589.38 |  | 13064.38 |  | 1589.38 |  | 13064.375 |  | 1589.38 | 0.005
231 | K73+150 |  | 490.99 |  | 61.11 |  | 490.99 |  | 61.11 |  | 490.99 |  | 61.11
|  | 25 |  | 11709.13 |  | 1490.88 |  | 11709.13 |  | 1490.88 |  | 11709.125 |  | 1490.88 | 0.005
232 | K73+175 |  | 445.74 |  | 58.16 |  | 445.74 |  | 58.16 |  | 445.74 |  | 58.16
|  | 25 |  | 10517.13 |  | 1336.75 |  | 10517.13 |  | 1336.75 |  | 10517.125 |  | 1336.75 | 0.005
233 | K73+200 |  | 395.63 |  | 48.78 |  | 395.63 |  | 48.78 |  | 395.63 |  | 48.78
|  | 25 |  | 9622.5 |  | 1157.5 |  | 9622.5 |  | 1157.5 |  | 9622.5 |  | 1157.5 | 0
234 | K73+225 |  | 374.17 |  | 43.82 |  | 374.17 |  | 43.82 |  | 374.17 |  | 43.82
|  | 25 |  | 8752.38 |  | 897.88 |  | 8752.38 |  | 897.88 |  | 8752.375 |  | 897.88 | 0.005
235 | K73+250 |  | 326.02 |  | 28.01 |  | 326.02 |  | 28.01 |  | 326.02 |  | 28.01
|  | 25 |  | 7521.25 |  | 422.75 |  | 7521.25 |  | 422.75 |  | 7521.25 |  | 422.75 | -9.0949e-13
236 | K73+275 |  | 275.68 |  | 5.81 |  | 275.68 |  | 5.81 |  | 275.68 |  | 5.81
|  | 25 |  | 6694.13 |  | 72.63 |  | 6694.13 |  | 72.63 |  | 6694.13 |  | 72.63 | 1.1369e-13
237 | K73+300 |  | 259.85 |  | 0 |  | 259.85 |  | 0 |  | 259.85 |  | 0
|  | 25 |  | 6792 |  | 0 |  | 6792 |  | 0 |  | 6792 |  | 0 | 0
238 | K73+325 |  | 283.51 |  | 0 |  | 283.51 |  | 0 |  | 283.51 |  | 0
|  | 25 |  | 6826.5 |  | 0 |  | 6826.5 |  | 0 |  | 6826.5 |  | 0 | 0
239 | K73+350 |  | 262.61 |  | 0 |  | 262.61 |  | 0 |  | 262.61 |  | 0
|  | 25 |  | 7658.75 |  | 0 |  | 7658.75 |  | 0 |  | 7658.75 |  | 0 | 0
240 | K73+375 |  | 350.09 |  | 0 |  | 350.09 |  | 0 |  | 350.09 |  | 0
|  | 25 |  | 9071.75 |  | 0 |  | 9071.75 |  | 0 |  | 9071.75 |  | 0 | 0
241 | K73+400 |  | 375.65 |  | 0 |  | 375.65 |  | 0 |  | 375.65 |  | 0
|  | 25 |  | 8382.75 |  | 0 |  | 8382.75 |  | 0 |  | 8382.75 |  | 0 | 0
242 | K73+425 |  | 294.97 |  | 0 |  | 294.97 |  | 0 |  | 294.97 |  | 0
|  | 25 |  | 7801.75 |  | 0 |  | 7801.75 |  | 0 |  | 7801.75 |  | 0 | 0
243 | K73+450 |  | 329.17 |  | 0 |  | 329.17 |  | 0 |  | 329.17 |  | 0
|  | 25 |  | 7935.5 |  | 0 |  | 7935.5 |  | 0 |  | 7935.5 |  | 0 | 0
244 | K73+475 |  | 305.67 |  | 0 |  | 305.67 |  | 0 |  | 305.67 |  | 0
|  | 25 |  | 7486.75 |  | 0 |  | 7486.75 |  | 0 |  | 7486.75 |  | 0 | 0
245 | K73+500 |  | 293.27 |  | 0 |  | 293.27 |  | 0 |  | 293.27 |  | 0
246 | 合计 |  |  | 2654095.36 |  | 233195.39 |  | 2517232.07 |  | 233194.89 |  | 2307557.63 |  | 233194.61 | 209674.72
说明：1、上表采用HYPACK断面法计算，工程量单位为m³；
2、设计断面工程量=两个相邻设计断面平均面积*两个相邻设计断面间距；
3、设计工程量计算依据：航道疏浚工程量计算书；
4、开挖量以设计工程量为依据，超过设计超挖深度不计量； 。
5、工程量计算依据：本期计量桩号为K67+700-71+800，数据采用2026年1月21日进度测量水深数据；
6、本段设计底标高为-18.5m，设计开挖边坡：淤泥土类取1:7，粘性土类取1:3，其余土质取1:5，淤泥类土、填土及砂土超深0.55m，超宽单边6m；粘性土类超深0.6m，超宽单边4m；
7、1级淤泥本期开挖工程量=1级淤泥上期剩余工程量-1级淤泥本期剩余工程量=2513147.83+233194.89-2307557.63-233194.25=209674.72m³。
计算： 审核：
281727.24

## 2级淤泥
北海港铁山港20万吨级航道工程（啄罗作业区至石头埠作业区段）施工1标段
疏浚工程量计算表
业主单位：北海市路港建设投资开发有限公司 监理单位：广州华申建设工程管理有限公司
施工单位：中交广州航道局有限公司 测量日期：2026年2月25日
序号 | 桩号 | 间距(m) | 2级淤泥设计工程量 |  |  |  | 2级淤泥上期剩余工程量 |  |  |  | 2级淤泥本期剩余工程量 |  |  |  | 本期完成工程量(m³)
|  |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖
|  |  | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³)
1 | K67+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | K67+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | K67+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | K67+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | K67+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | K67+525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | K67+550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | K67+575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | K67+600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | K67+625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | K67+650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | K67+675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | K67+700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | K67+725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | K67+750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | K67+775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | K67+800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | K67+825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | K67+850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | K67+875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | K67+900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | K67+925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | K67+950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | K67+975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | K68+000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | K68+025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | K68+050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | K68+075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | K68+100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | K68+125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | K68+150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | K68+175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | K68+200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | K68+225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | K68+250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | K68+275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | K68+300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | K68+325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | K68+350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | K68+375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | K68+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | K68+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | K68+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | K68+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | K68+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | K68+525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | K68+550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | K68+575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | K68+600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | K68+625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | K68+650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | K68+675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | K68+700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | K68+725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | K68+750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | K68+775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | K68+800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | K68+825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 183.53 |  | 50.33 |  | 183.53 |  | 50.33 |  | 113.75 |  | 50.33 | 69.78
59 | K68+850 |  | 14.68 |  | 4.03 |  | 14.68 |  | 4.03 |  | 9.1 |  | 4.03
|  | 25 |  | 1172.15 |  | 164.78 |  | 1172.15 |  | 164.78 |  | 1021.88 |  | 164.78 | 150.27
60 | K68+875 |  | 79.09 |  | 9.16 |  | 79.09 |  | 9.16 |  | 72.65 |  | 9.16
|  | 25 |  | 2282.7 |  | 283.88 |  | 2282.7 |  | 283.88 |  | 2107 |  | 283.88 | 175.7
61 | K68+900 |  | 103.53 |  | 13.55 |  | 103.53 |  | 13.55 |  | 95.91 |  | 13.55
|  | 25 |  | 3396.12 |  | 397.78 |  | 3396.12 |  | 397.78 |  | 3246.25 |  | 397.78 | 149.87
62 | K68+925 |  | 168.16 |  | 18.27 |  | 168.16 |  | 18.27 |  | 163.79 |  | 18.27
|  | 25 |  | 5042.82 |  | 511.22 |  | 5042.82 |  | 511.22 |  | 4825.38 |  | 511.22 | 217.44
63 | K68+950 |  | 235.26 |  | 22.63 |  | 235.26 |  | 22.63 |  | 222.24 |  | 22.63
|  | 25 |  | 5357.81 |  | 548.11 |  | 5357.81 |  | 548.11 |  | 5148.38 |  | 548.11 | 209.43
64 | K68+975 |  | 193.36 |  | 21.22 |  | 193.36 |  | 21.22 |  | 189.63 |  | 21.22
|  | 25 |  | 4425.51 |  | 509.79 |  | 4425.51 |  | 509.79 |  | 4324.75 |  | 509.79 | 100.76
65 | K69+000 |  | 160.68 |  | 19.56 |  | 160.68 |  | 19.56 |  | 156.35 |  | 19.56
|  | 25 |  | 3631.1 |  | 466.12 |  | 3631.1 |  | 466.12 |  | 3522.5 |  | 466.12 | 108.6
66 | K69+025 |  | 129.81 |  | 17.73 |  | 129.81 |  | 17.73 |  | 125.45 |  | 17.73
|  | 25 |  | 3187.05 |  | 368.06 |  | 3187.05 |  | 368.06 |  | 3060.75 |  | 368.06 | 126.3
67 | K69+050 |  | 125.15 |  | 11.72 |  | 125.15 |  | 11.72 |  | 119.41 |  | 11.72
|  | 25 |  | 3322.83 |  | 231.03 |  | 3322.83 |  | 231.03 |  | 3098.38 |  | 231.03 | 224.45
68 | K69+075 |  | 140.67 |  | 6.76 |  | 140.67 |  | 6.76 |  | 128.46 |  | 6.76
|  | 25 |  | 1758.39 |  | 84.55 |  | 1758.39 |  | 84.55 |  | 1605.75 |  | 84.55 | 152.64
69 | K69+100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | K69+125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | K69+150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | K69+175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | K69+200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | K69+225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | K69+250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | K69+275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | K69+300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | K69+325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | K69+350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | K69+375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | K69+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | K69+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | K69+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | K69+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | K69+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | K69+525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | K69+550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | K69+575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | K69+600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | K69+625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | K69+650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | K69+675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | K69+700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | K69+725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 1303.7 |  | 187.03 |  | 1303.7 |  | 187.03 |  | 1303.63 |  | 187.03 | 0.07
95 | K69+750 |  | 104.3 |  | 14.96 |  | 104.3 |  | 14.96 |  | 104.3 |  | 14.96
|  | 25 |  | 4847.48 |  | 725.83 |  | 4847.48 |  | 725.83 |  | 4614 |  | 725.83 | 233.48
96 | K69+775 |  | 283.5 |  | 43.1 |  | 283.5 |  | 43.1 |  | 264.83 |  | 43.1
|  | 25 |  | 7094.74 |  | 1034.48 |  | 7039 |  | 1034.38 |  | 5135.25 |  | 1034.38 | 1903.75
97 | K69+800 |  | 284.08 |  | 39.65 |  | 279.62 |  | 39.65 |  | 145.99 |  | 39.65
|  | 25 |  | 7026.63 |  | 962.66 |  | 6873.75 |  | 962.63 |  | 4970.7 |  | 962.63 | 1903.05
98 | K69+825 |  | 278.05 |  | 37.36 |  | 270.28 |  | 37.36 |  | 257.07 |  | 37.36
|  | 25 |  | 6188.11 |  | 943.31 |  | 6046.5 |  | 943.38 |  | 5187.53 |  | 943.38 | 858.97
99 | K69+850 |  | 216.99 |  | 38.11 |  | 213.44 |  | 38.11 |  | 209.59 |  | 38.11
|  | 25 |  | 5919.17 |  | 1036.12 |  | 5827.63 |  | 1036.13 |  | 5630.85 |  | 1036.13 | 196.78
100 | K69+875 |  | 256.54 |  | 44.78 |  | 252.77 |  | 44.78 |  | 240.88 |  | 44.78
|  | 25 |  | 7102.02 |  | 1170.74 |  | 6977.17 |  | 1170.75 |  | 6624.98 |  | 1170.75 | 352.19
101 | K69+900 |  | 311.62 |  | 48.88 |  | 305.4 |  | 48.88 |  | 289.12 |  | 48.88
|  | 25 |  | 8195.95 |  | 1206.2 |  | 8038.65 |  | 1206.25 |  | 7682.55 |  | 1206.25 | 356.1
102 | K69+925 |  | 344.05 |  | 47.62 |  | 337.69 |  | 47.62 |  | 325.48 |  | 47.62
|  | 25 |  | 5773.16 |  | 829.15 |  | 5693.6 |  | 829.13 |  | 5541 |  | 829.13 | 152.6
103 | K69+950 |  | 117.8 |  | 18.71 |  | 117.8 |  | 18.71 |  | 117.8 |  | 18.71
|  | 25 |  | 2055.43 |  | 353.74 |  | 2055.43 |  | 353.74 |  | 2055.43 |  | 353.74 | 0
104 | K69+975 |  | 46.64 |  | 9.59 |  | 46.64 |  | 9.59 |  | 46.64 |  | 9.59
|  | 25 |  | 582.94 |  | 119.84 |  | 582.94 |  | 119.84 |  | 582.94 |  | 119.84 | 0
105 | K70+000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | K70+025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | K70+050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | K70+075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | K70+100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | K70+125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | K70+150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | K70+175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | K70+200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | K70+225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | K70+250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | K70+275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | K70+300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | K70+325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
119 | K70+350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
120 | K70+375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | K70+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 849.13 |  | 181.25 |  | 849.13 |  | 181.25 |  | 849.13 |  | 181.25 | 0
122 | K70+425 |  | 67.93 |  | 14.5 |  | 67.93 |  | 14.5 |  | 67.93 |  | 14.5
|  | 25 |  | 2583.63 |  | 436.63 |  | 2583.63 |  | 436.63 |  | 2539.25 |  | 436.63 | 44.38
123 | K70+450 |  | 138.76 |  | 20.43 |  | 138.76 |  | 20.43 |  | 135.21 |  | 20.43
|  | 25 |  | 3524 |  | 467.88 |  | 3524 |  | 467.88 |  | 2729.25 |  | 467.88 | 794.75
124 | K70+475 |  | 143.16 |  | 17 |  | 143.16 |  | 17 |  | 135.08 |  | 17
|  | 25 |  | 3778 |  | 463.88 |  | 3778 |  | 463.88 |  | 3533.75 |  | 463.88 | 244.25
125 | K70+500 |  | 159.08 |  | 20.11 |  | 159.08 |  | 20.11 |  | 147.62 |  | 20.11
|  | 25 |  | 4486.13 |  | 539.25 |  | 4447.37 |  | 539.25 |  | 4129.88 |  | 539.25 | 317.49
126 | K70+525 |  | 199.81 |  | 23.03 |  | 196.71 |  | 23.03 |  | 182.77 |  | 23.03
|  | 25 |  | 4932.13 |  | 583.75 |  | 4893.37 |  | 583.75 |  | 4624.88 |  | 583.75 | 268.49
127 | K70+550 |  | 194.76 |  | 23.67 |  | 194.76 |  | 23.67 |  | 187.22 |  | 23.67
|  | 25 |  | 5112.75 |  | 593.25 |  | 5037.75 |  | 593.25 |  | 4913.25 |  | 593.25 | 124.5
128 | K70+575 |  | 214.26 |  | 23.79 |  | 208.26 |  | 23.79 |  | 205.84 |  | 23.79
|  | 25 |  | 5280.13 |  | 603.5 |  | 5167.66 |  | 603.5 |  | 4982 |  | 603.5 | 185.66
129 | K70+600 |  | 208.15 |  | 24.49 |  | 205.15 |  | 24.49 |  | 192.72 |  | 24.49
|  | 25 |  | 5073 |  | 614.63 |  | 5035.54 |  | 614.63 |  | 4704.88 |  | 614.63 | 330.66
130 | K70+625 |  | 197.69 |  | 24.68 |  | 197.69 |  | 24.68 |  | 183.67 |  | 24.68
|  | 25 |  | 4996.88 |  | 637.13 |  | 4927.18 |  | 637.13 |  | 4671.38 |  | 637.13 | 255.8
131 | K70+650 |  | 202.06 |  | 26.29 |  | 196.48 |  | 26.29 |  | 190.04 |  | 26.29
|  | 25 |  | 4705.13 |  | 608 |  | 4635.43 |  | 608 |  | 4455.75 |  | 608 | 179.68
132 | K70+675 |  | 174.35 |  | 22.35 |  | 174.35 |  | 22.35 |  | 166.42 |  | 22.35
|  | 25 |  | 4449.25 |  | 544.13 |  | 4393.46 |  | 544.13 |  | 4181.13 |  | 544.13 | 212.33
133 | K70+700 |  | 181.59 |  | 21.18 |  | 177.13 |  | 21.18 |  | 168.07 |  | 21.18
|  | 25 |  | 4454.63 |  | 515.63 |  | 4323.99 |  | 515.63 |  | 4122.97 |  | 515.63 | 201.02
134 | K70+725 |  | 174.78 |  | 20.07 |  | 168.79 |  | 20.07 |  | 161.77 |  | 20.07
|  | 25 |  | 4106.75 |  | 492.25 |  | 3964.16 |  | 492.25 |  | 3882.9 |  | 492.25 | 81.26
135 | K70+750 |  | 153.76 |  | 19.31 |  | 148.34 |  | 19.31 |  | 148.86 |  | 19.31
|  | 25 |  | 4058.88 |  | 498.63 |  | 3951.97 |  | 498.63 |  | 3852.63 |  | 498.63 | 99.34
136 | K70+775 |  | 170.95 |  | 20.58 |  | 167.82 |  | 20.58 |  | 159.35 |  | 20.58
|  | 25 |  | 4689.88 |  | 530.38 |  | 4585.93 |  | 530.38 |  | 4335.75 |  | 530.38 | 250.18
137 | K70+800 |  | 204.24 |  | 21.85 |  | 199.06 |  | 21.85 |  | 187.51 |  | 21.85
|  | 25 |  | 5070.38 |  | 562 |  | 4921.5 |  | 562 |  | 4749.63 |  | 562 | 171.87
138 | K70+825 |  | 201.39 |  | 23.11 |  | 194.66 |  | 23.11 |  | 192.46 |  | 23.11
|  | 25 |  | 4922.5 |  | 618.38 |  | 4723.15 |  | 618.38 |  | 4581.63 |  | 618.38 | 141.52
139 | K70+850 |  | 192.41 |  | 26.36 |  | 183.19 |  | 26.36 |  | 174.07 |  | 26.36
|  | 25 |  | 5165.5 |  | 653 |  | 4934.13 |  | 653 |  | 4758.75 |  | 653 | 175.38
140 | K70+875 |  | 220.83 |  | 25.88 |  | 211.54 |  | 25.88 |  | 206.63 |  | 25.88
|  | 25 |  | 5423.75 |  | 641.75 |  | 5264.5 |  | 641.75 |  | 5113.13 |  | 641.75 | 151.37
141 | K70+900 |  | 213.07 |  | 25.46 |  | 209.62 |  | 25.46 |  | 202.42 |  | 25.46
|  | 25 |  | 5394.13 |  | 643.13 |  | 5233.58 |  | 643.13 |  | 5016.5 |  | 643.13 | 217.08
142 | K70+925 |  | 218.46 |  | 25.99 |  | 209.07 |  | 25.99 |  | 198.9 |  | 25.99
|  | 25 |  | 5068.75 |  | 661.38 |  | 4828.09 |  | 661.38 |  | 4545.25 |  | 661.38 | 282.84
143 | K70+950 |  | 187.04 |  | 26.92 |  | 177.18 |  | 26.92 |  | 164.72 |  | 26.92
|  | 25 |  | 5028 |  | 658.25 |  | 4786.21 |  | 658.25 |  | 4468.13 |  | 658.25 | 318.08
144 | K70+975 |  | 215.2 |  | 25.74 |  | 205.72 |  | 25.74 |  | 192.73 |  | 25.74
|  | 25 |  | 5394.5 |  | 712.38 |  | 5234.38 |  | 712.38 |  | 4969.63 |  | 712.38 | 264.75
145 | K71+000 |  | 216.36 |  | 31.25 |  | 213.03 |  | 31.25 |  | 204.84 |  | 31.25
|  | 25 |  | 5871.13 |  | 842.63 |  | 5760.99 |  | 842.63 |  | 5649.25 |  | 842.63 | 111.74
146 | K71+025 |  | 253.33 |  | 36.16 |  | 247.85 |  | 36.16 |  | 247.1 |  | 36.16
|  | 25 |  | 7252.5 |  | 975.63 |  | 7048.57 |  | 975.63 |  | 6910.13 |  | 975.63 | 138.44
147 | K71+050 |  | 326.87 |  | 41.89 |  | 316.04 |  | 41.89 |  | 305.71 |  | 41.89
|  | 25 |  | 10822.88 |  | 1329.63 |  | 10486.15 |  | 1329.63 |  | 10162 |  | 1329.63 | 324.15
148 | K71+075 |  | 538.96 |  | 64.48 |  | 522.85 |  | 64.48 |  | 507.25 |  | 64.48
|  | 25 |  | 13514.38 |  | 1660.5 |  | 13043.91 |  | 1660.5 |  | 12642.88 |  | 1660.5 | 401.03
149 | K71+100 |  | 542.19 |  | 68.36 |  | 520.66 |  | 68.36 |  | 504.18 |  | 68.36
|  | 25 |  | 13703.38 |  | 1715.5 |  | 13210.33 |  | 1715.5 |  | 12779.38 |  | 1715.5 | 430.95
150 | K71+125 |  | 554.08 |  | 68.88 |  | 536.17 |  | 68.88 |  | 518.17 |  | 68.88
|  | 25 |  | 14190.13 |  | 1731.38 |  | 13845.1 |  | 1731.38 |  | 13364 |  | 1731.38 | 481.1
151 | K71+150 |  | 581.13 |  | 69.63 |  | 571.44 |  | 69.63 |  | 550.95 |  | 69.63
|  | 25 |  | 13996 |  | 1753.63 |  | 13874.89 |  | 1753.63 |  | 13369.88 |  | 1753.63 | 505.01
152 | K71+175 |  | 538.55 |  | 70.66 |  | 538.55 |  | 70.66 |  | 518.64 |  | 70.66
|  | 25 |  | 13583.5 |  | 1745.13 |  | 13583.5 |  | 1745.13 |  | 13087.63 |  | 1745.13 | 495.87
153 | K71+200 |  | 548.13 |  | 68.95 |  | 548.13 |  | 68.95 |  | 528.37 |  | 68.95
|  | 25 |  | 13731.13 |  | 1705.38 |  | 13594.55 |  | 1705.38 |  | 13130.13 |  | 1705.38 | 464.42
154 | K71+225 |  | 550.36 |  | 67.48 |  | 539.43 |  | 67.48 |  | 522.04 |  | 67.48
|  | 25 |  | 13258.25 |  | 1703.38 |  | 13019.44 |  | 1703.38 |  | 12555 |  | 1703.38 | 464.44
155 | K71+250 |  | 510.3 |  | 68.79 |  | 502.12 |  | 68.79 |  | 482.36 |  | 68.79
|  | 25 |  | 14036.88 |  | 1828 |  | 13774.32 |  | 1828 |  | 13032.5 |  | 1828 | 741.82
156 | K71+275 |  | 612.65 |  | 77.45 |  | 599.82 |  | 77.45 |  | 560.24 |  | 77.45
|  | 25 |  | 13028.5 |  | 1732.75 |  | 12740.3 |  | 1732.75 |  | 11839.88 |  | 1732.75 | 900.42
157 | K71+300 |  | 429.63 |  | 61.17 |  | 419.4 |  | 61.17 |  | 386.95 |  | 61.17
|  | 25 |  | 12563.63 |  | 1763.88 |  | 12435.75 |  | 1763.88 |  | 11687 |  | 1763.88 | 748.75
158 | K71+325 |  | 575.46 |  | 79.94 |  | 575.46 |  | 79.94 |  | 548.01 |  | 79.94
|  | 25 |  | 13571.63 |  | 1928.88 |  | 13571.63 |  | 1928.88 |  | 12823.75 |  | 1928.88 | 747.88
159 | K71+350 |  | 510.27 |  | 74.37 |  | 510.27 |  | 74.37 |  | 477.89 |  | 74.37
|  | 25 |  | 12262.5 |  | 1835.63 |  | 12262.5 |  | 1835.63 |  | 11331 |  | 1835.63 | 931.5
160 | K71+375 |  | 470.73 |  | 72.48 |  | 470.73 |  | 72.48 |  | 428.59 |  | 72.48
|  | 25 |  | 11244.75 |  | 1747.25 |  | 10915.86 |  | 1747.25 |  | 10068.63 |  | 1747.25 | 847.23
161 | K71+400 |  | 428.85 |  | 67.3 |  | 402.54 |  | 67.3 |  | 376.9 |  | 67.3
|  | 25 |  | 11209.13 |  | 1738.25 |  | 10583.71 |  | 1738.25 |  | 9953.75 |  | 1738.25 | 629.96
162 | K71+425 |  | 467.88 |  | 71.76 |  | 444.16 |  | 71.76 |  | 419.4 |  | 71.76
|  | 25 |  | 11448.25 |  | 1804.38 |  | 10991.96 |  | 1804.38 |  | 10502.88 |  | 1804.38 | 489.08
163 | K71+450 |  | 447.98 |  | 72.59 |  | 435.2 |  | 72.59 |  | 420.83 |  | 72.59
|  | 25 |  | 11814.38 |  | 1845.5 |  | 11479.55 |  | 1845.5 |  | 11074.25 |  | 1845.5 | 405.3
164 | K71+475 |  | 497.17 |  | 75.05 |  | 483.16 |  | 75.05 |  | 465.11 |  | 75.05
|  | 25 |  | 8394.25 |  | 1409.88 |  | 8219.18 |  | 1409.88 |  | 7993.5 |  | 1409.88 | 225.68
165 | K71+500 |  | 174.37 |  | 37.74 |  | 174.37 |  | 37.74 |  | 174.37 |  | 37.74
|  | 25 |  | 3205.13 |  | 707 |  | 3205.13 |  | 707 |  | 3205.13 |  | 707 | 0
166 | K71+525 |  | 82.04 |  | 18.82 |  | 82.04 |  | 18.82 |  | 82.04 |  | 18.82
|  | 25 |  | 1025.5 |  | 235.25 |  | 1025.5 |  | 235.25 |  | 1025.5 |  | 235.25 | 0
167 | K71+550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
168 | K71+575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
169 | K71+600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
170 | K71+625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
171 | K71+650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
172 | K71+675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173 | K71+700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 384.5 |  | 143 |  | 384.5 |  | 143 |  | 384.5 |  | 143 | 0
174 | K71+725 |  | 30.76 |  | 11.44 |  | 30.76 |  | 11.44 |  | 30.76 |  | 11.44
|  | 25 |  | 1560.25 |  | 510 |  | 1560.25 |  | 510 |  | 1505.13 |  | 510 | 55.12
175 | K71+750 |  | 94.06 |  | 29.36 |  | 94.06 |  | 29.36 |  | 89.65 |  | 29.36
|  | 25 |  | 4861.88 |  | 910.63 |  | 4861.88 |  | 910.63 |  | 4438 |  | 910.63 | 423.88
176 | K71+775 |  | 294.89 |  | 43.49 |  | 294.89 |  | 43.49 |  | 265.39 |  | 43.49
|  | 25 |  | 8347.38 |  | 1303.25 |  | 8347.38 |  | 1303.25 |  | 7741.95 |  | 1303.25 | 605.43
177 | K71+800 |  | 372.9 |  | 60.77 |  | 372.9 |  | 60.77 |  | 353.97 |  | 60.77
|  | 25 |  | 11481.5 |  | 1607 |  | 11481.5 |  | 1607 |  | 11042.85 |  | 1607 | 438.65
178 | K71+825 |  | 545.62 |  | 67.79 |  | 545.62 |  | 67.79 |  | 529.46 |  | 67.79
|  | 25 |  | 15271.5 |  | 1983.25 |  | 15271.5 |  | 1983.25 |  | 14822.77 |  | 1983.25 | 448.73
179 | K71+850 |  | 676.1 |  | 90.87 |  | 676.1 |  | 90.87 |  | 656.36 |  | 90.87
|  | 25 |  | 15125.5 |  | 2043.63 |  | 15125.5 |  | 2043.63 |  | 14662.13 |  | 2043.63 | 463.37
180 | K71+875 |  | 533.94 |  | 72.62 |  | 533.94 |  | 72.62 |  | 516.61 |  | 72.62
|  | 25 |  | 12082.88 |  | 1719.13 |  | 12082.88 |  | 1719.13 |  | 11732.88 |  | 1719.13 | 350
181 | K71+900 |  | 432.69 |  | 64.91 |  | 432.69 |  | 64.91 |  | 422.02 |  | 64.91
|  | 25 |  | 9997.63 |  | 1447.25 |  | 9997.63 |  | 1447.25 |  | 9732.75 |  | 1447.25 | 264.88
182 | K71+925 |  | 367.12 |  | 50.87 |  | 367.12 |  | 50.87 |  | 356.6 |  | 50.87
|  | 25 |  | 9282.38 |  | 1272.5 |  | 9282.38 |  | 1272.5 |  | 9038.33 |  | 1272.5 | 244.05
183 | K71+950 |  | 375.47 |  | 50.93 |  | 375.47 |  | 50.93 |  | 366.46 |  | 50.93
|  | 25 |  | 8897.75 |  | 1136.38 |  | 8897.75 |  | 1136.38 |  | 8686.13 |  | 1136.38 | 211.62
184 | K71+975 |  | 336.35 |  | 39.98 |  | 336.35 |  | 39.98 |  | 328.43 |  | 39.98
|  | 25 |  | 8111.88 |  | 943.88 |  | 8111.88 |  | 943.88 |  | 7811.38 |  | 943.88 | 300.5
185 | K72+000 |  | 312.6 |  | 35.53 |  | 312.6 |  | 35.53 |  | 296.48 |  | 35.53
|  | 25 |  | 7535.88 |  | 900.38 |  | 7535.88 |  | 900.38 |  | 7226.38 |  | 900.38 | 309.5
186 | K72+025 |  | 290.27 |  | 36.5 |  | 290.27 |  | 36.5 |  | 281.63 |  | 36.5
|  | 25 |  | 7124.75 |  | 895 |  | 7124.75 |  | 895 |  | 6855.13 |  | 895 | 269.62
187 | K72+050 |  | 279.71 |  | 35.1 |  | 279.71 |  | 35.1 |  | 266.78 |  | 35.1
|  | 25 |  | 7058.88 |  | 904.5 |  | 7058.88 |  | 904.5 |  | 6807.25 |  | 904.5 | 251.63
188 | K72+075 |  | 285 |  | 37.26 |  | 285 |  | 37.26 |  | 277.8 |  | 37.26
|  | 25 |  | 7214.38 |  | 1000 |  | 7214.38 |  | 1000 |  | 6943.5 |  | 1000 | 270.88
189 | K72+100 |  | 292.15 |  | 42.74 |  | 292.15 |  | 42.74 |  | 277.68 |  | 42.74
|  | 25 |  | 6851.88 |  | 988 |  | 6851.88 |  | 988 |  | 6508.75 |  | 988 | 343.13
190 | K72+125 |  | 256 |  | 36.3 |  | 256 |  | 36.3 |  | 243.02 |  | 36.3
|  | 25 |  | 6744 |  | 904.38 |  | 6744 |  | 904.38 |  | 6493 |  | 904.38 | 251
191 | K72+150 |  | 283.52 |  | 36.05 |  | 283.52 |  | 36.05 |  | 276.42 |  | 36.05
|  | 25 |  | 9428.75 |  | 1238 |  | 9428.75 |  | 1238 |  | 9177 |  | 1238 | 251.75
192 | K72+175 |  | 470.78 |  | 62.99 |  | 470.78 |  | 62.99 |  | 457.74 |  | 62.99
|  | 25 |  | 12250.5 |  | 1658 |  | 12250.5 |  | 1658 |  | 11942.38 |  | 1658 | 308.12
193 | K72+200 |  | 509.26 |  | 69.65 |  | 509.26 |  | 69.65 |  | 497.65 |  | 69.65
|  | 25 |  | 13525.38 |  | 1835.75 |  | 13525.38 |  | 1835.75 |  | 13154.63 |  | 1835.75 | 370.75
194 | K72+225 |  | 572.77 |  | 77.21 |  | 572.77 |  | 77.21 |  | 554.72 |  | 77.21
|  | 25 |  | 14710.25 |  | 2002.75 |  | 14710.25 |  | 2002.75 |  | 14249.25 |  | 2002.75 | 461
195 | K72+250 |  | 604.05 |  | 83.01 |  | 604.05 |  | 83.01 |  | 585.22 |  | 83.01
|  | 25 |  | 15598.5 |  | 2159 |  | 15598.5 |  | 2159 |  | 15117.98 |  | 2159 | 480.52
196 | K72+275 |  | 643.83 |  | 89.71 |  | 643.83 |  | 89.71 |  | 624.22 |  | 89.71
|  | 25 |  | 16448 |  | 2248 |  | 16448 |  | 2248 |  | 15911.03 |  | 2248 | 536.97
197 | K72+300 |  | 672.01 |  | 90.13 |  | 672.01 |  | 90.13 |  | 648.66 |  | 90.13
|  | 25 |  | 16417.75 |  | 2241.88 |  | 16417.75 |  | 2241.88 |  | 15771.75 |  | 2241.88 | 646
198 | K72+325 |  | 641.41 |  | 89.22 |  | 641.41 |  | 89.22 |  | 613.08 |  | 89.22
|  | 25 |  | 16619 |  | 2235.5 |  | 16619 |  | 2235.5 |  | 15900 |  | 2235.5 | 719
199 | K72+350 |  | 688.11 |  | 89.62 |  | 688.11 |  | 89.62 |  | 658.92 |  | 89.62
|  | 25 |  | 14548 |  | 1793.13 |  | 14548 |  | 1793.13 |  | 14103.6 |  | 1793.13 | 444.4
200 | K72+375 |  | 475.73 |  | 53.83 |  | 475.73 |  | 53.83 |  | 469.368 |  | 53.83
|  | 25 |  | 9568.75 |  | 1145 |  | 9568.75 |  | 1145 |  | 9431.85 |  | 1145 | 136.9
201 | K72+400 |  | 289.77 |  | 37.77 |  | 289.77 |  | 37.77 |  | 285.18 |  | 37.77
|  | 25 |  | 6182.25 |  | 770 |  | 6182.25 |  | 770 |  | 6112.73 |  | 770 | 69.52
202 | K72+425 |  | 204.81 |  | 23.83 |  | 204.81 |  | 23.83 |  | 203.84 |  | 23.83
|  | 25 |  | 4688.38 |  | 584.38 |  | 4688.38 |  | 584.38 |  | 4672 |  | 584.38 | 16.38
203 | K72+450 |  | 170.26 |  | 22.92 |  | 170.26 |  | 22.92 |  | 169.92 |  | 22.92
|  | 25 |  | 4179.63 |  | 554.75 |  | 4179.63 |  | 554.75 |  | 4170.75 |  | 554.75 | 8.88
204 | K72+475 |  | 164.11 |  | 21.46 |  | 164.11 |  | 21.46 |  | 163.74 |  | 21.46
|  | 25 |  | 3881.38 |  | 523.13 |  | 3881.38 |  | 523.13 |  | 3871.13 |  | 523.13 | 10.25
205 | K72+500 |  | 146.4 |  | 20.39 |  | 146.4 |  | 20.39 |  | 145.95 |  | 20.39
|  | 25 |  | 2918.5 |  | 440.25 |  | 2918.5 |  | 440.25 |  | 2911.63 |  | 440.25 | 6.87
206 | K72+525 |  | 87.08 |  | 14.83 |  | 87.08 |  | 14.83 |  | 86.98 |  | 14.83
|  | 25 |  | 1612 |  | 271.25 |  | 1612 |  | 271.25 |  | 1610.5 |  | 271.25 | 1.5
207 | K72+550 |  | 41.88 |  | 6.87 |  | 41.88 |  | 6.87 |  | 41.86 |  | 6.87
|  | 25 |  | 523.5 |  | 85.88 |  | 523.5 |  | 85.88 |  | 523.25 |  | 85.88 | 0.25
208 | K72+575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
209 | K72+600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
210 | K72+625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
211 | K72+650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
212 | K72+675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
213 | K72+700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
214 | K72+725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
215 | K72+750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
216 | K72+775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
217 | K72+800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 676.13 |  | 147.25 |  | 676.13 |  | 147.25 |  | 656.13 |  | 147.25 | 20
218 | K72+825 |  | 54.09 |  | 11.78 |  | 54.09 |  | 11.78 |  | 52.49 |  | 11.78
|  | 25 |  | 2102.38 |  | 456.13 |  | 2102.38 |  | 456.13 |  | 2068.88 |  | 456.13 | 33.5
219 | K72+850 |  | 114.1 |  | 24.71 |  | 114.1 |  | 24.71 |  | 113.02 |  | 24.71
|  | 25 |  | 3700.13 |  | 900.13 |  | 3700.13 |  | 900.13 |  | 3674.63 |  | 900.13 | 25.5
220 | K72+875 |  | 181.91 |  | 47.3 |  | 181.91 |  | 47.3 |  | 180.95 |  | 47.3
|  | 25 |  | 4604.25 |  | 1189.88 |  | 4604.25 |  | 1189.88 |  | 4584.13 |  | 1189.88 | 20.12
221 | K72+900 |  | 186.43 |  | 47.89 |  | 186.43 |  | 47.89 |  | 185.78 |  | 47.89
|  | 25 |  | 5159.25 |  | 1214.63 |  | 5159.25 |  | 1214.63 |  | 5127.63 |  | 1214.63 | 31.62
222 | K72+925 |  | 226.31 |  | 49.28 |  | 226.31 |  | 49.28 |  | 224.43 |  | 49.28
|  | 25 |  | 5696.63 |  | 1240.88 |  | 5696.63 |  | 1240.88 |  | 5625.13 |  | 1240.88 | 71.5
223 | K72+950 |  | 229.42 |  | 49.99 |  | 229.42 |  | 49.99 |  | 225.58 |  | 49.99
|  | 25 |  | 5548.13 |  | 1219 |  | 5548.13 |  | 1219 |  | 5488.75 |  | 1219 | 59.38
224 | K72+975 |  | 214.43 |  | 47.53 |  | 214.43 |  | 47.53 |  | 213.52 |  | 47.53
|  | 25 |  | 5291.75 |  | 1153.38 |  | 5291.75 |  | 1153.38 |  | 4235.88 |  | 1153.38 | 1055.87
225 | K73+000 |  | 208.91 |  | 44.74 |  | 208.91 |  | 44.74 |  | 125.35 |  | 44.74
|  | 25 |  | 4855.75 |  | 1102.88 |  | 4855.75 |  | 1102.88 |  | 2913.5 |  | 1102.88 | 1942.25
226 | K73+025 |  | 179.55 |  | 43.49 |  | 179.55 |  | 43.49 |  | 107.73 |  | 43.49
|  | 25 |  | 3066 |  | 756.5 |  | 3066 |  | 756.5 |  | 1839.63 |  | 756.5 | 1226.37
227 | K73+050 |  | 65.73 |  | 17.03 |  | 65.73 |  | 17.03 |  | 39.44 |  | 17.03
|  | 25 |  | 821.63 |  | 212.88 |  | 821.63 |  | 212.88 |  | 493 |  | 212.88 | 328.63
228 | K73+075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
229 | K73+100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
230 | K73+125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
231 | K73+150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
232 | K73+175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
233 | K73+200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
234 | K73+225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
235 | K73+250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
236 | K73+275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
237 | K73+300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
238 | K73+325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
239 | K73+350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
240 | K73+375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
241 | K73+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
242 | K73+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
243 | K73+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
244 | K73+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
245 | K73+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
246 | 合计 |  |  | 794682.31 |  | 111376.98 |  | 786300.14 |  | 111376.97 |  | 748074.67 |  | 111376.97 | 38225.47
说明：1、上表采用HYPACK断面法计算，工程量单位为m³； | [9 empty] | 8382.18
2、设计断面工程量=两个相邻设计断面平均面积*两个相邻设计断面间距；
3、设计工程量计算依据：航道疏浚工程量计算书；
4、开挖量以设计工程量为依据，超过设计超挖深度不计量； 。
5、工程量计算依据：本期计量桩号为K67+700-71+800，数据采用2026年1月21日进度测量水深数据；
6、本段设计底标高为-18.5m，设计开挖边坡：淤泥土类取1:7，粘性土类取1:3，其余土质取1:5，淤泥类土、填土及砂土超深0.55m，超宽单边6m；粘性土类超深0.6m，超宽单边4m；
7、2级淤泥本期开挖工程量=2级淤泥上期剩余工程量-2级淤泥本期剩余工程量=786300.14+111376.97-748074.67-111376.97=38225.47m³。
计算： 审核：
87350.94

## 3级淤泥
北海港铁山港20万吨级航道工程（啄罗作业区至石头埠作业区段）施工1标段
疏浚工程量计算表
业主单位：北海市路港建设投资开发有限公司 监理单位：广州华申建设工程管理有限公司
施工单位：中交广州航道局有限公司 测量日期：2026年2月25日
序号 | 桩号 | 间距(m) | 3级淤泥设计工程量 |  |  |  | 3级淤泥上期剩余工程量 |  |  |  | 3级淤泥本期剩余工程量 |  |  |  | 本期完成工程量(m³)
|  |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖
|  |  | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³)
1 | K67+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | K67+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | K67+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | K67+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | K67+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | K67+525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | K67+550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | K67+575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | K67+600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | K67+625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | K67+650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | K67+675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | K67+700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | K67+725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | K67+750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | K67+775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | K67+800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | K67+825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | K67+850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | K67+875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | K67+900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | K67+925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | K67+950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | K67+975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | K68+000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | K68+025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | K68+050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | K68+075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | K68+100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | K68+125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | K68+150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | K68+175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | K68+200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | K68+225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | K68+250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | K68+275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | K68+300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | K68+325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | K68+350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | K68+375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | K68+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | K68+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | K68+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | K68+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | K68+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | K68+525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | K68+550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | K68+575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | K68+600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | K68+625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | K68+650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | K68+675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | K68+700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | K68+725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | K68+750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | K68+775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | K68+800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | K68+825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | K68+850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | K68+875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | K68+900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | K68+925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | K68+950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | K68+975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | K69+000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | K69+025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 1721.92 |  | 0 |  | 1721.92 |  | 0 |  | 1694.5275 |  | 0 | 27.3925
67 | K69+050 |  | 137.75 |  | 0 |  | 137.75 |  | 0 |  | 135.5622 |  | 0
|  | 25 |  | 4475.91 |  | 0 |  | 4475.91 |  | 0 |  | 4381.095 |  | 0 | 94.815
68 | K69+075 |  | 220.32 |  | 0 |  | 220.32 |  | 0 |  | 214.9254 |  | 0
|  | 25 |  | 5934.05 |  | 292.4 |  | 5934.05 |  | 292.4 |  | 5812.2 |  | 292.4 | 121.85
69 | K69+100 |  | 254.41 |  | 23.39 |  | 254.41 |  | 23.39 |  | 250.0506 |  | 23.39
|  | 25 |  | 8136 |  | 928.11 |  | 8136 |  | 928.11 |  | 8022.4125 |  | 928.11 | 113.5875
70 | K69+125 |  | 396.47 |  | 50.86 |  | 396.47 |  | 50.86 |  | 391.7424 |  | 50.86
|  | 25 |  | 9965.2 |  | 1311.56 |  | 9965.2 |  | 1311.56 |  | 9803.1675 |  | 1311.56 | 162.0325
71 | K69+150 |  | 400.74 |  | 54.07 |  | 400.74 |  | 54.07 |  | 392.511 |  | 54.07
|  | 25 |  | 9890.03 |  | 1121.19 |  | 9890.03 |  | 1121.19 |  | 9678.2775 |  | 1121.19 | 211.7525
72 | K69+175 |  | 390.46 |  | 35.63 |  | 390.46 |  | 35.63 |  | 381.7512 |  | 35.63
|  | 25 |  | 9896.2 |  | 750.41 |  | 9896.2 |  | 750.41 |  | 9418.05 |  | 750.41 | 478.15
73 | K69+200 |  | 401.24 |  | 24.41 |  | 401.24 |  | 24.41 |  | 371.6928 |  | 24.41
|  | 25 |  | 8295.94 |  | 305.07 |  | 8295.94 |  | 305.07 |  | 7522.2525 |  | 305.07 | 773.6875
74 | K69+225 |  | 262.44 |  | 0 |  | 262.44 |  | 0 |  | 230.0874 |  | 0
|  | 25 |  | 5676.28 |  | 0 |  | 5676.28 |  | 0 |  | 5017.905 |  | 0 | 658.375
75 | K69+250 |  | 191.66 |  | 0 |  | 191.66 |  | 0 |  | 171.345 |  | 0
|  | 25 |  | 3806.64 |  | 0 |  | 3806.64 |  | 0 |  | 3241.83 |  | 0 | 564.81
76 | K69+275 |  | 112.87 |  | 0 |  | 112.87 |  | 0 |  | 88.0014 |  | 0
|  | 25 |  | 1410.86 |  | 0 |  | 1410.86 |  | 0 |  | 1100.0175 |  | 0 | 310.8425
77 | K69+300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | K69+325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | K69+350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | K69+375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | K69+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | K69+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | K69+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | K69+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | K69+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | K69+525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | K69+550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | K69+575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | K69+600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | K69+625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | K69+650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | K69+675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | K69+700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | K69+725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | K69+750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | K69+775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | K69+800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | K69+825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | K69+850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | K69+875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | K69+900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | K69+925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | K69+950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | K69+975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | K70+000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | K70+025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | K70+050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | K70+075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | K70+100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | K70+125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | K70+150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | K70+175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | K70+200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | K70+225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | K70+250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | K70+275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | K70+300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | K70+325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
119 | K70+350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
120 | K70+375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | K70+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | K70+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | K70+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | K70+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | K70+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | K70+525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | K70+550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | K70+575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | K70+600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | K70+625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | K70+650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | K70+675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | K70+700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | K70+725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | K70+750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | K70+775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | K70+800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | K70+825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | K70+850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
140 | K70+875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
141 | K70+900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
142 | K70+925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
143 | K70+950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
144 | K70+975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
145 | K71+000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
146 | K71+025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
147 | K71+050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
148 | K71+075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
149 | K71+100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
150 | K71+125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
151 | K71+150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
152 | K71+175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
153 | K71+200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
154 | K71+225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
155 | K71+250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
156 | K71+275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
157 | K71+300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
158 | K71+325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
159 | K71+350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
160 | K71+375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
161 | K71+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
162 | K71+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
163 | K71+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
164 | K71+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 317.13 |  | 59.88 |  | 317.13 |  | 59.88 |  | 317.125 |  | 59.88 | 0.005
165 | K71+500 |  | 25.37 |  | 4.79 |  | 25.37 |  | 4.79 |  | 25.37 |  | 4.79
|  | 25 |  | 1197.5 |  | 166.75 |  | 1197.5 |  | 166.75 |  | 1197.5 |  | 166.75 | -2.2737e-13
166 | K71+525 |  | 70.43 |  | 8.55 |  | 70.43 |  | 8.55 |  | 70.43 |  | 8.55
|  | 25 |  | 1596.38 |  | 274.25 |  | 1596.38 |  | 274.25 |  | 1596.375 |  | 274.25 | 0.005
167 | K71+550 |  | 57.28 |  | 13.39 |  | 57.28 |  | 13.39 |  | 57.28 |  | 13.39
|  | 25 |  | 1386.38 |  | 334.75 |  | 1386.38 |  | 334.75 |  | 1386.375 |  | 334.75 | 0.005
168 | K71+575 |  | 53.63 |  | 13.39 |  | 53.63 |  | 13.39 |  | 53.63 |  | 13.39
|  | 25 |  | 1190.13 |  | 346.88 |  | 1190.13 |  | 346.88 |  | 1190.125 |  | 346.88 | 0.005
169 | K71+600 |  | 41.58 |  | 14.36 |  | 41.58 |  | 14.36 |  | 41.58 |  | 14.36
|  | 25 |  | 898.88 |  | 369.88 |  | 898.88 |  | 369.88 |  | 898.875 |  | 369.88 | 0.005
170 | K71+625 |  | 30.33 |  | 15.23 |  | 30.33 |  | 15.23 |  | 30.33 |  | 15.23
|  | 25 |  | 1056.88 |  | 385.38 |  | 1056.88 |  | 385.38 |  | 1056.875 |  | 385.38 | 0.005
171 | K71+650 |  | 54.22 |  | 15.6 |  | 54.22 |  | 15.6 |  | 54.22 |  | 15.6
|  | 25 |  | 1537.13 |  | 413.13 |  | 1537.13 |  | 413.13 |  | 1537.125 |  | 413.13 | 0.005
172 | K71+675 |  | 68.75 |  | 17.45 |  | 68.75 |  | 17.45 |  | 68.75 |  | 17.45
|  | 25 |  | 1825.25 |  | 471.63 |  | 1825.25 |  | 471.63 |  | 1825.25 |  | 471.63 | 0
173 | K71+700 |  | 77.27 |  | 20.28 |  | 77.27 |  | 20.28 |  | 77.27 |  | 20.28
|  | 25 |  | 1648.88 |  | 410 |  | 1648.88 |  | 410 |  | 1648.875 |  | 410 | 0.005
174 | K71+725 |  | 54.64 |  | 12.52 |  | 54.64 |  | 12.52 |  | 54.64 |  | 12.52
|  | 25 |  | 1054.63 |  | 234.88 |  | 1054.63 |  | 234.88 |  | 1054.625 |  | 234.88 | 0.005
175 | K71+750 |  | 29.73 |  | 6.27 |  | 29.73 |  | 6.27 |  | 29.73 |  | 6.27
|  | 25 |  | 371.63 |  | 78.38 |  | 371.63 |  | 78.38 |  | 371.625 |  | 78.38 | 0.005
176 | K71+775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
177 | K71+800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
178 | K71+825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
179 | K71+850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
180 | K71+875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
181 | K71+900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
182 | K71+925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
183 | K71+950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
184 | K71+975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
185 | K72+000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
186 | K72+025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
187 | K72+050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
188 | K72+075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
189 | K72+100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
190 | K72+125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
191 | K72+150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
192 | K72+175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
193 | K72+200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
194 | K72+225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
195 | K72+250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
196 | K72+275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
197 | K72+300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
198 | K72+325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
199 | K72+350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
200 | K72+375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
201 | K72+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
202 | K72+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
203 | K72+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
204 | K72+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
205 | K72+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
206 | K72+525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
207 | K72+550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
208 | K72+575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 758.75 |  | 86.25 |  | 758.75 |  | 86.25 |  | 718.95 |  | 86.25 | 39.8
209 | K72+600 |  | 60.7 |  | 6.9 |  | 60.7 |  | 6.9 |  | 57.516 |  | 6.9
|  | 25 |  | 2165.38 |  | 264.38 |  | 2165.38 |  | 264.38 |  | 2120.2875 |  | 264.38 | 45.0925
210 | K72+625 |  | 112.53 |  | 14.25 |  | 112.53 |  | 14.25 |  | 112.107 |  | 14.25
|  | 25 |  | 3728.88 |  | 437.88 |  | 3728.88 |  | 437.88 |  | 3674.8875 |  | 437.88 | 53.9925
211 | K72+650 |  | 185.78 |  | 20.78 |  | 185.78 |  | 20.78 |  | 181.884 |  | 20.78
|  | 25 |  | 4849.38 |  | 540.13 |  | 4849.38 |  | 540.13 |  | 4693.275 |  | 540.13 | 156.105
212 | K72+675 |  | 202.17 |  | 22.43 |  | 202.17 |  | 22.43 |  | 193.578 |  | 22.43
|  | 25 |  | 5432.25 |  | 597.75 |  | 5432.25 |  | 597.75 |  | 5289.225 |  | 597.75 | 143.025
213 | K72+700 |  | 232.41 |  | 25.39 |  | 232.41 |  | 25.39 |  | 229.56 |  | 25.39
|  | 25 |  | 6150.88 |  | 663.5 |  | 6150.88 |  | 663.5 |  | 5955.825 |  | 663.5 | 195.055
214 | K72+725 |  | 259.66 |  | 27.69 |  | 259.66 |  | 27.69 |  | 246.906 |  | 27.69
|  | 25 |  | 5930.13 |  | 686.5 |  | 5930.13 |  | 686.5 |  | 5635.275 |  | 686.5 | 294.855
215 | K72+750 |  | 214.75 |  | 27.23 |  | 214.75 |  | 27.23 |  | 203.916 |  | 27.23
|  | 25 |  | 5379.38 |  | 662 |  | 5379.38 |  | 662 |  | 5102.85 |  | 662 | 276.53
216 | K72+775 |  | 215.6 |  | 25.73 |  | 215.6 |  | 25.73 |  | 204.312 |  | 25.73
|  | 25 |  | 5146.63 |  | 615.13 |  | 5146.63 |  | 615.13 |  | 4859.85 |  | 615.13 | 286.78
217 | K72+800 |  | 196.13 |  | 23.48 |  | 196.13 |  | 23.48 |  | 184.476 |  | 23.48
|  | 25 |  | 4834 |  | 599.5 |  | 4834 |  | 599.5 |  | 4621.05 |  | 599.5 | 212.95
218 | K72+825 |  | 190.59 |  | 24.48 |  | 190.59 |  | 24.48 |  | 185.208 |  | 24.48
|  | 25 |  | 4514.5 |  | 586.88 |  | 4514.5 |  | 586.88 |  | 4292.4 |  | 586.88 | 222.1
219 | K72+850 |  | 170.57 |  | 22.47 |  | 170.57 |  | 22.47 |  | 158.184 |  | 22.47
|  | 25 |  | 4245 |  | 536.25 |  | 4245 |  | 536.25 |  | 4025.85 |  | 536.25 | 219.15
220 | K72+875 |  | 169.03 |  | 20.43 |  | 169.03 |  | 20.43 |  | 163.884 |  | 20.43
|  | 25 |  | 4093.25 |  | 504.13 |  | 4093.25 |  | 504.13 |  | 3990.225 |  | 504.13 | 103.025
221 | K72+900 |  | 158.43 |  | 19.9 |  | 158.43 |  | 19.9 |  | 155.334 |  | 19.9
|  | 25 |  | 3844 |  | 458.13 |  | 3844 |  | 458.13 |  | 3705 |  | 458.13 | 139
222 | K72+925 |  | 149.09 |  | 16.75 |  | 149.09 |  | 16.75 |  | 141.066 |  | 16.75
|  | 25 |  | 3027.63 |  | 414.63 |  | 3027.63 |  | 414.63 |  | 2927.325 |  | 414.63 | 100.305
223 | K72+950 |  | 93.12 |  | 16.42 |  | 93.12 |  | 16.42 |  | 93.12 |  | 16.42
|  | 25 |  | 2298.5 |  | 425.13 |  | 2298.5 |  | 425.13 |  | 2298.5 |  | 425.13 | 0
224 | K72+975 |  | 90.76 |  | 17.59 |  | 90.76 |  | 17.59 |  | 90.76 |  | 17.59
|  | 25 |  | 3096.13 |  | 456.63 |  | 3096.13 |  | 456.63 |  | 3096.13 |  | 456.63 | 0
225 | K73+000 |  | 156.93 |  | 18.94 |  | 156.93 |  | 18.94 |  | 156.93 |  | 18.94
|  | 25 |  | 4618.63 |  | 516.88 |  | 4618.63 |  | 516.88 |  | 4618.63 |  | 516.88 | 0
226 | K73+025 |  | 212.56 |  | 22.41 |  | 212.56 |  | 22.41 |  | 212.56 |  | 22.41
|  | 25 |  | 5199 |  | 583.13 |  | 5199 |  | 583.13 |  | 5199 |  | 583.13 | 0
227 | K73+050 |  | 203.36 |  | 24.24 |  | 203.36 |  | 24.24 |  | 203.36 |  | 24.24
|  | 25 |  | 5301.88 |  | 645.25 |  | 5301.88 |  | 645.25 |  | 5301.88 |  | 645.25 | 0
228 | K73+075 |  | 220.79 |  | 27.38 |  | 220.79 |  | 27.38 |  | 220.79 |  | 27.38
|  | 25 |  | 5317.75 |  | 683 |  | 5317.75 |  | 683 |  | 5317.75 |  | 683 | 0
229 | K73+100 |  | 204.63 |  | 27.26 |  | 204.63 |  | 27.26 |  | 204.63 |  | 27.26
|  | 25 |  | 5279.38 |  | 671.38 |  | 5279.38 |  | 671.38 |  | 5279.38 |  | 671.38 | 0
230 | K73+125 |  | 217.72 |  | 26.45 |  | 217.72 |  | 26.45 |  | 217.72 |  | 26.45
|  | 25 |  | 2721.5 |  | 330.63 |  | 2721.5 |  | 330.63 |  | 2721.5 |  | 330.63 | 0
231 | K73+150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 2332.5 |  | 333.25 |  | 2332.5 |  | 333.25 |  | 2332.5 |  | 333.25 | 0
232 | K73+175 |  | 186.6 |  | 26.66 |  | 186.6 |  | 26.66 |  | 186.6 |  | 26.66
|  | 25 |  | 4718.25 |  | 665.13 |  | 4718.25 |  | 665.13 |  | 4718.25 |  | 665.13 | 0
233 | K73+200 |  | 190.86 |  | 26.55 |  | 190.86 |  | 26.55 |  | 190.86 |  | 26.55
|  | 25 |  | 4671.5 |  | 676.63 |  | 4671.5 |  | 676.63 |  | 4671.5 |  | 676.63 | 0
234 | K73+225 |  | 182.86 |  | 27.58 |  | 182.86 |  | 27.58 |  | 182.86 |  | 27.58
|  | 25 |  | 4405.88 |  | 632.25 |  | 4405.88 |  | 632.25 |  | 4405.88 |  | 632.25 | 0
235 | K73+250 |  | 169.61 |  | 23 |  | 169.61 |  | 23 |  | 169.61 |  | 23
|  | 25 |  | 4394.88 |  | 549.25 |  | 4394.88 |  | 549.25 |  | 4394.88 |  | 549.25 | 0
236 | K73+275 |  | 181.98 |  | 20.94 |  | 181.98 |  | 20.94 |  | 181.98 |  | 20.94
|  | 25 |  | 4090.25 |  | 508.63 |  | 4090.25 |  | 508.63 |  | 4090.25 |  | 508.63 | 0
237 | K73+300 |  | 145.24 |  | 19.75 |  | 145.24 |  | 19.75 |  | 145.24 |  | 19.75
|  | 25 |  | 3719.13 |  | 478.13 |  | 3719.13 |  | 478.13 |  | 3719.13 |  | 478.13 | 0
238 | K73+325 |  | 152.29 |  | 18.5 |  | 152.29 |  | 18.5 |  | 152.29 |  | 18.5
|  | 25 |  | 3539.13 |  | 423.75 |  | 3539.13 |  | 423.75 |  | 3539.13 |  | 423.75 | 0
239 | K73+350 |  | 130.84 |  | 15.4 |  | 130.84 |  | 15.4 |  | 130.84 |  | 15.4
|  | 25 |  | 3169.88 |  | 389.38 |  | 3169.88 |  | 389.38 |  | 3169.88 |  | 389.38 | 0
240 | K73+375 |  | 122.75 |  | 15.75 |  | 122.75 |  | 15.75 |  | 122.75 |  | 15.75
|  | 25 |  | 1534.38 |  | 196.88 |  | 1534.38 |  | 196.88 |  | 1534.38 |  | 196.88 | 0
241 | K73+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
242 | K73+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
243 | K73+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
244 | K73+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
245 | K73+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
246 | 合计 |  |  | 217798.42 |  | 25072.88 |  | 217798.42 |  | 25072.88 |  | 211793.31 |  | 25072.88 | 6005.11
说明：1、上表采用HYPACK断面法计算，工程量单位为m³；
2、设计断面工程量=两个相邻设计断面平均面积*两个相邻设计断面间距；
3、设计工程量计算依据：航道疏浚工程量计算书；
4、开挖量以设计工程量为依据，超过设计超挖深度不计量； 。
5、工程量计算依据：本期计量桩号为K67+700-71+800，数据采用2026年1月21日进度测量水深数据；
6、本段设计底标高为-18.5m，设计开挖边坡：淤泥土类取1:7，粘性土类取1:3，其余土质取1:5，淤泥类土、填土及砂土超深0.55m，超宽单边6m；粘性土类超深0.6m，超宽单边4m；
7、3级淤泥本期开挖工程量=3级淤泥上期剩余工程量-3级淤泥本期剩余工程量=217798.42+25072.88-211793.31-25072.88=6005.11m³。
计算： 审核：

## 1级填土
北海港铁山港20万吨级航道工程（啄罗作业区至石头埠作业区段）施工1标段
疏浚工程量计算表
业主单位：北海市路港建设投资开发有限公司 监理单位：广州华申建设工程管理有限公司
施工单位：中交广州航道局有限公司 测量日期：2026年2月25日
序号 | 桩号 | 间距(m) | 1级填土设计工程量 |  |  |  | 1级填土上期剩余工程量 |  |  |  | 1级填土本期剩余工程量 |  |  |  | 本期完成工程量(m³)
|  |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖
|  |  | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³)
1 | K67+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | K67+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | K67+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | K67+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | K67+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | K67+525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | K67+550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | K67+575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | K67+600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | K67+625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | K67+650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | K67+675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | K67+700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | K67+725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | K67+750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | K67+775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | K67+800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | K67+825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | K67+850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | K67+875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | K67+900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | K67+925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | K67+950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | K67+975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | K68+000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | K68+025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | K68+050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | K68+075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | K68+100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | K68+125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | K68+150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | K68+175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | K68+200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 646.78 |  | 0 |  | 646.78 |  | 0 |  | 646.78 |  | 0 | 0
34 | K68+225 |  | 51.74 |  | 0 |  | 51.74 |  | 0 |  | 51.74 |  | 0
|  | 25 |  | 1356.77 |  | 0 |  | 1052.62 |  | 0 |  | 1052.62 |  | 0 | 0
35 | K68+250 |  | 56.8 |  | 0 |  | 32.47 |  | 0 |  | 32.47 |  | 0
|  | 25 |  | 1620.49 |  | 0 |  | 940.15 |  | 0 |  | 940.15 |  | 0 | 0
36 | K68+275 |  | 72.84 |  | 0 |  | 42.74 |  | 0 |  | 42.74 |  | 0
|  | 25 |  | 1791.45 |  | 0 |  | 1111.5 |  | 0 |  | 1111.5 |  | 0 | 0
37 | K68+300 |  | 70.48 |  | 0 |  | 46.18 |  | 0 |  | 46.18 |  | 0
|  | 25 |  | 1422.68 |  | 0 |  | 950.7 |  | 0 |  | 950.7 |  | 0 | 0
38 | K68+325 |  | 43.34 |  | 0 |  | 29.88 |  | 0 |  | 29.88 |  | 0
|  | 25 |  | 818.8 |  | 0 |  | 553.16 |  | 0 |  | 553.16 |  | 0 | 0
39 | K68+350 |  | 22.17 |  | 0 |  | 14.37 |  | 0 |  | 14.37 |  | 0
|  | 25 |  | 343.98 |  | 0 |  | 187.06 |  | 0 |  | 187.06 |  | 0 | 0
40 | K68+375 |  | 5.35 |  | 0 |  | 0.59 |  | 0 |  | 0.59 |  | 0
|  | 25 |  | 66.91 |  | 0 |  | 7.37 |  | 0 |  | 7.37 |  | 0 | 0
41 | K68+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | K68+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | K68+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | K68+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | K68+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | K68+525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | K68+550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | K68+575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | K68+600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | K68+625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | K68+650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | K68+675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | K68+700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | K68+725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | K68+750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | K68+775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | K68+800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | K68+825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | K68+850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | K68+875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | K68+900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | K68+925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | K68+950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | K68+975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | K69+000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | K69+025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | K69+050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | K69+075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | K69+100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | K69+125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 76.62 |  | 29.81 |  | 76.62 |  | 29.81 |  | 76.62 |  | 29.81 | 0
71 | K69+150 |  | 6.13 |  | 2.38 |  | 6.13 |  | 2.38 |  | 6.13 |  | 2.38
|  | 25 |  | 98.47 |  | 48.24 |  | 98.47 |  | 48.24 |  | 98.47 |  | 48.24 | 0
72 | K69+175 |  | 1.75 |  | 1.47 |  | 1.75 |  | 1.47 |  | 1.75 |  | 1.47
|  | 25 |  | 21.86 |  | 18.43 |  | 21.86 |  | 18.43 |  | 21.86 |  | 18.43 | 0
73 | K69+200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | K69+225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | K69+250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | K69+275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | K69+300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | K69+325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | K69+350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | K69+375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | K69+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | K69+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | K69+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | K69+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | K69+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | K69+525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | K69+550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | K69+575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | K69+600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | K69+625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | K69+650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | K69+675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | K69+700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | K69+725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 357.41 |  | 0 |  | 101.25 |  | 0 |  | 101.25 |  | 0 | 0
95 | K69+750 |  | 28.59 |  | 0 |  | 8.1 |  | 0 |  | 8.1 |  | 0
|  | 25 |  | 958.23 |  | 0 |  | 447.25 |  | 0 |  | 447.25 |  | 0 | 0
96 | K69+775 |  | 48.07 |  | 0 |  | 27.68 |  | 0 |  | 27.68 |  | 0
|  | 25 |  | 2340.5 |  | 0 |  | 1645.88 |  | 0 |  | 1645.88 |  | 0 | 0
97 | K69+800 |  | 139.17 |  | 0 |  | 103.99 |  | 0 |  | 103.99 |  | 0
|  | 25 |  | 3293.08 |  | 0 |  | 2488.63 |  | 0 |  | 2488.63 |  | 0 | 0
98 | K69+825 |  | 124.27 |  | 0 |  | 95.1 |  | 0 |  | 95.1 |  | 0
|  | 25 |  | 3688.85 |  | 0 |  | 2934.13 |  | 0 |  | 2934.13 |  | 0 | 0
99 | K69+850 |  | 170.84 |  | 0 |  | 139.63 |  | 0 |  | 139.63 |  | 0
|  | 25 |  | 4033.32 |  | 0 |  | 3243.63 |  | 0 |  | 3243.63 |  | 0 | 0
100 | K69+875 |  | 151.83 |  | 0 |  | 119.86 |  | 0 |  | 119.86 |  | 0
|  | 25 |  | 4095.51 |  | 0 |  | 3296.25 |  | 0 |  | 3296.25 |  | 0 | 0
101 | K69+900 |  | 175.81 |  | 0 |  | 143.84 |  | 0 |  | 143.84 |  | 0
|  | 25 |  | 4049.14 |  | 0 |  | 3356.53 |  | 0 |  | 3356.53 |  | 0 | 0
102 | K69+925 |  | 148.12 |  | 0 |  | 124.68 |  | 0 |  | 124.68 |  | 0
|  | 25 |  | 4233.36 |  | 0 |  | 3570.89 |  | 0 |  | 3570.89 |  | 0 | 0
103 | K69+950 |  | 190.55 |  | 0 |  | 160.99 |  | 0 |  | 160.99 |  | 0
|  | 25 |  | 3037.61 |  | 0 |  | 2475.78 |  | 0 |  | 2475.78 |  | 0 | 0
104 | K69+975 |  | 52.46 |  | 0 |  | 37.07 |  | 0 |  | 37.07 |  | 0
|  | 25 |  | 655.74 |  | 0 |  | 463.42 |  | 0 |  | 463.42 |  | 0 | 0
105 | K70+000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | K70+025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | K70+050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | K70+075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | K70+100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | K70+125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | K70+150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | K70+175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | K70+200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | K70+225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | K70+250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | K70+275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | K70+300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | K70+325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
119 | K70+350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
120 | K70+375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | K70+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | K70+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | K70+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | K70+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | K70+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | K70+525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | K70+550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | K70+575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | K70+600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | K70+625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | K70+650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | K70+675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | K70+700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | K70+725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | K70+750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | K70+775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | K70+800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | K70+825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | K70+850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
140 | K70+875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
141 | K70+900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 211.88 |  | 63.5 |  | 211.88 |  | 63.5 |  | 211.88 |  | 63.5 | 0
142 | K70+925 |  | 16.95 |  | 5.08 |  | 16.95 |  | 5.08 |  | 16.95 |  | 5.08
|  | 25 |  | 635.5 |  | 129 |  | 635.5 |  | 129 |  | 635.5 |  | 129 | 0
143 | K70+950 |  | 33.89 |  | 5.24 |  | 33.89 |  | 5.24 |  | 33.89 |  | 5.24
|  | 25 |  | 899.25 |  | 92.63 |  | 899.25 |  | 92.63 |  | 899.25 |  | 92.63 | 0
144 | K70+975 |  | 38.05 |  | 2.17 |  | 38.05 |  | 2.17 |  | 38.05 |  | 2.17
|  | 25 |  | 915.25 |  | 53.63 |  | 915.25 |  | 53.63 |  | 887.88 |  | 53.63 | 27.37
145 | K71+000 |  | 35.17 |  | 2.12 |  | 35.17 |  | 2.12 |  | 32.98 |  | 2.12
|  | 25 |  | 955 |  | 68.88 |  | 955 |  | 68.88 |  | 898.75 |  | 68.88 | 56.25
146 | K71+025 |  | 41.23 |  | 3.39 |  | 41.23 |  | 3.39 |  | 38.92 |  | 3.39
|  | 25 |  | 911.38 |  | 66.38 |  | 911.38 |  | 66.38 |  | 816.25 |  | 66.38 | 95.13
147 | K71+050 |  | 31.68 |  | 1.92 |  | 31.68 |  | 1.92 |  | 26.38 |  | 1.92
|  | 25 |  | 396 |  | 24 |  | 396 |  | 24 |  | 329.75 |  | 24 | 66.25
148 | K71+075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
149 | K71+100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
150 | K71+125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
151 | K71+150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
152 | K71+175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
153 | K71+200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
154 | K71+225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
155 | K71+250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
156 | K71+275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
157 | K71+300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
158 | K71+325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
159 | K71+350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
160 | K71+375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
161 | K71+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
162 | K71+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
163 | K71+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
164 | K71+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
165 | K71+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
166 | K71+525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
167 | K71+550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
168 | K71+575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
169 | K71+600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
170 | K71+625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
171 | K71+650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
172 | K71+675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173 | K71+700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
174 | K71+725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
175 | K71+750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
176 | K71+775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
177 | K71+800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
178 | K71+825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
179 | K71+850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
180 | K71+875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
181 | K71+900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
182 | K71+925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
183 | K71+950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
184 | K71+975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
185 | K72+000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
186 | K72+025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
187 | K72+050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
188 | K72+075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
189 | K72+100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
190 | K72+125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
191 | K72+150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
192 | K72+175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
193 | K72+200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
194 | K72+225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
195 | K72+250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
196 | K72+275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
197 | K72+300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
198 | K72+325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
199 | K72+350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
200 | K72+375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
201 | K72+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
202 | K72+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
203 | K72+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
204 | K72+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
205 | K72+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
206 | K72+525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
207 | K72+550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
208 | K72+575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
209 | K72+600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
210 | K72+625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
211 | K72+650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
212 | K72+675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
213 | K72+700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
214 | K72+725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
215 | K72+750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
216 | K72+775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
217 | K72+800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
218 | K72+825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
219 | K72+850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
220 | K72+875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
221 | K72+900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
222 | K72+925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
223 | K72+950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
224 | K72+975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
225 | K73+000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
226 | K73+025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
227 | K73+050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
228 | K73+075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
229 | K73+100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
230 | K73+125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
231 | K73+150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
232 | K73+175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
233 | K73+200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
234 | K73+225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 1143.38 |  | 295.88 |  | 1143.38 |  | 295.88 |  | 1143.38 |  | 295.88 | 0
235 | K73+250 |  | 91.47 |  | 23.67 |  | 91.47 |  | 23.67 |  | 91.47 |  | 23.67
|  | 25 |  | 2332.75 |  | 666.63 |  | 2332.75 |  | 666.63 |  | 2332.75 |  | 666.63 | 0
236 | K73+275 |  | 95.15 |  | 29.66 |  | 95.15 |  | 29.66 |  | 95.15 |  | 29.66
|  | 25 |  | 2330.5 |  | 754 |  | 2330.5 |  | 754 |  | 2330.5 |  | 754 | 0
237 | K73+300 |  | 91.29 |  | 30.66 |  | 91.29 |  | 30.66 |  | 91.29 |  | 30.66
|  | 25 |  | 2221.88 |  | 739.25 |  | 2221.88 |  | 739.25 |  | 2221.88 |  | 739.25 | 0
238 | K73+325 |  | 86.46 |  | 28.48 |  | 86.46 |  | 28.48 |  | 86.46 |  | 28.48
|  | 25 |  | 2094.38 |  | 664 |  | 2094.38 |  | 664 |  | 2094.38 |  | 664 | 0
239 | K73+350 |  | 81.09 |  | 24.64 |  | 81.09 |  | 24.64 |  | 81.09 |  | 24.64
|  | 25 |  | 2025.13 |  | 583.88 |  | 2025.13 |  | 583.88 |  | 2025.13 |  | 583.88 | 0
240 | K73+375 |  | 80.92 |  | 22.07 |  | 80.92 |  | 22.07 |  | 80.92 |  | 22.07
|  | 25 |  | 1723.75 |  | 505 |  | 1723.75 |  | 505 |  | 1723.75 |  | 505 | 0
241 | K73+400 |  | 56.98 |  | 18.33 |  | 56.98 |  | 18.33 |  | 56.98 |  | 18.33
|  | 25 |  | 1235.75 |  | 442.13 |  | 1235.75 |  | 442.13 |  | 1235.75 |  | 442.13 | 0
242 | K73+425 |  | 41.88 |  | 17.04 |  | 41.88 |  | 17.04 |  | 41.88 |  | 17.04
|  | 25 |  | 807.75 |  | 385.75 |  | 807.75 |  | 385.75 |  | 807.75 |  | 385.75 | 0
243 | K73+450 |  | 22.74 |  | 13.82 |  | 22.74 |  | 13.82 |  | 22.74 |  | 13.82
|  | 25 |  | 476.13 |  | 297.13 |  | 476.13 |  | 297.13 |  | 476.13 |  | 297.13 | 0
244 | K73+475 |  | 15.35 |  | 9.95 |  | 15.35 |  | 9.95 |  | 15.35 |  | 9.95
|  | 25 |  | 191.88 |  | 124.38 |  | 191.88 |  | 124.38 |  | 191.88 |  | 124.38 | 0
245 | K73+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
246 | 合计 |  |  | 60515.1 |  | 6052.53 |  | 51177.47 |  | 6052.53 |  | 50932.47 |  | 6052.53 | 245
说明：1、上表采用HYPACK断面法计算，工程量单位为m³；
2、设计断面工程量=两个相邻设计断面平均面积*两个相邻设计断面间距；
3、设计工程量计算依据：航道疏浚工程量计算书；
4、开挖量以设计工程量为依据，超过设计超挖深度不计量； 。
5、工程量计算依据：本期计量桩号为K67+700-71+800，数据采用2026年1月21日进度测量水深数据；
6、本段设计底标高为-18.5m，设计开挖边坡：淤泥土类取1:7，粘性土类取1:3，其余土质取1:5，淤泥类土、填土及砂土超深0.55m，超宽单边6m；粘性土类超深0.6m，超宽单边4m；
7、1级填土本期开挖工程量=1级填土上期剩余工程量-1级填土本期剩余工程量=51177.47+6052.53-50932.47-6052.53=245.0m³。
计算： 审核：

## 5级粘土
北海港铁山港20万吨级航道工程（啄罗作业区至石头埠作业区段）施工1标段
疏浚工程量计算表
业主单位：北海市路港建设投资开发有限公司 监理单位：广州华申建设工程管理有限公司
施工单位：中交广州航道局有限公司 测量日期：2026年2月25日
序号 | 桩号 | 间距(m) | 5级粘土设计工程量 |  |  |  | 5级粘土上期剩余工程量 |  |  |  | 5级粘土本期剩余工程量 |  |  |  | 本期完成工程量(m³)
|  |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖
|  |  | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³)
1 | K67+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | K67+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | K67+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | K67+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | K67+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | K67+525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | K67+550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | K67+575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 285.35 |  | 0 |  | 285.35 |  | 0 |  | 285.35 | 0
9 | K67+600 |  | 0 |  | 22.83 |  | 0 |  | 22.83 |  | 0 |  | 22.83
|  | 25 |  | 132.39 |  | 1089.75 |  | 132.39 |  | 1089.75 |  | 132.39 |  | 1089.75 | 0
10 | K67+625 |  | 10.59 |  | 64.35 |  | 10.59 |  | 64.35 |  | 10.59 |  | 64.35
|  | 25 |  | 628.54 |  | 1739.78 |  | 628.54 |  | 1739.78 |  | 628.54 |  | 1739.78 | 0
11 | K67+650 |  | 39.69 |  | 74.83 |  | 39.69 |  | 74.83 |  | 39.69 |  | 74.83
|  | 25 |  | 1139.38 |  | 1884.02 |  | 1139.38 |  | 1884.02 |  | 1139.38 |  | 1884.02 | 0
12 | K67+675 |  | 51.46 |  | 75.89 |  | 51.46 |  | 75.89 |  | 51.46 |  | 75.89
|  | 25 |  | 1719.61 |  | 1987.62 |  | 1719.61 |  | 1987.62 |  | 1719.61 |  | 1987.62 | 0
13 | K67+700 |  | 86.11 |  | 83.12 |  | 86.11 |  | 83.12 |  | 86.11 |  | 83.12
|  | 25 |  | 5231.87 |  | 2564.75 |  | 5231.87 |  | 2564.75 |  | 5231.87 |  | 2564.75 | 0
14 | K67+725 |  | 332.44 |  | 122.06 |  | 332.44 |  | 122.06 |  | 332.44 |  | 122.06
|  | 25 |  | 9065.17 |  | 3369.11 |  | 9065.17 |  | 3369.11 |  | 9065.17 |  | 3369.11 | 0
15 | K67+750 |  | 392.77 |  | 147.47 |  | 392.77 |  | 147.47 |  | 392.77 |  | 147.47
|  | 25 |  | 10524.76 |  | 3796.78 |  | 10524.76 |  | 3796.78 |  | 10524.76 |  | 3796.78 | 0
16 | K67+775 |  | 449.21 |  | 156.28 |  | 449.21 |  | 156.28 |  | 449.21 |  | 156.28
|  | 25 |  | 11111.61 |  | 3894.24 |  | 10963.11 |  | 3894.25 |  | 10935.125 |  | 3894.25 | 27.985
17 | K67+800 |  | 439.72 |  | 155.26 |  | 427.84 |  | 155.26 |  | 425.6 |  | 155.26
|  | 25 |  | 10572.48 |  | 3882.35 |  | 9996.39 |  | 3882.38 |  | 9937.625 |  | 3882.38 | 58.765
18 | K67+825 |  | 406.07 |  | 155.33 |  | 371.87 |  | 155.33 |  | 369.41 |  | 155.33
|  | 25 |  | 9447.31 |  | 3859.57 |  | 8638.07 |  | 3859.63 |  | 8387.25 |  | 3859.63 | 250.82
19 | K67+850 |  | 349.71 |  | 153.44 |  | 319.17 |  | 153.44 |  | 301.57 |  | 153.44
|  | 25 |  | 9390.81 |  | 3864.79 |  | 7651.67 |  | 3864.75 |  | 7431.625 |  | 3864.75 | 220.045
20 | K67+875 |  | 401.56 |  | 155.74 |  | 292.96 |  | 155.74 |  | 292.96 |  | 155.74
|  | 25 |  | 10226.31 |  | 3898.24 |  | 8023.04 |  | 3898.25 |  | 8023.04 |  | 3898.25 | 0
21 | K67+900 |  | 416.55 |  | 156.12 |  | 348.88 |  | 156.12 |  | 348.88 |  | 156.12
|  | 25 |  | 10538.64 |  | 3915.86 |  | 8781.31 |  | 3915.88 |  | 8758.625 |  | 3915.88 | 22.685
22 | K67+925 |  | 426.54 |  | 157.15 |  | 353.62 |  | 157.15 |  | 351.81 |  | 157.15
|  | 25 |  | 10477.89 |  | 3950.53 |  | 8357.13 |  | 3950.5 |  | 8287.625 |  | 3950.5 | 69.505
23 | K67+950 |  | 411.69 |  | 158.89 |  | 314.95 |  | 158.89 |  | 311.2 |  | 158.89
|  | 25 |  | 10729.11 |  | 3954.22 |  | 8103.62 |  | 3954.25 |  | 8056.75 |  | 3954.25 | 46.87
24 | K67+975 |  | 446.64 |  | 157.45 |  | 333.34 |  | 157.45 |  | 333.34 |  | 157.45
|  | 25 |  | 11201.42 |  | 3921.88 |  | 8588.17 |  | 3921.88 |  | 8588.17 |  | 3921.88 | 0
25 | K68+000 |  | 449.47 |  | 156.3 |  | 353.71 |  | 156.3 |  | 353.71 |  | 156.3
|  | 25 |  | 11236.78 |  | 3901.81 |  | 9206.84 |  | 3901.75 |  | 9190.875 |  | 3901.75 | 15.965
26 | K68+025 |  | 449.47 |  | 155.84 |  | 382.84 |  | 155.84 |  | 381.56 |  | 155.84
|  | 25 |  | 11265.82 |  | 3905.05 |  | 9629.08 |  | 3905 |  | 9561.875 |  | 3905 | 67.205
27 | K68+050 |  | 451.8 |  | 156.56 |  | 387.49 |  | 156.56 |  | 383.39 |  | 156.56
|  | 25 |  | 11378.44 |  | 3892.83 |  | 9740.63 |  | 3892.75 |  | 9665.75 |  | 3892.75 | 74.88
28 | K68+075 |  | 458.48 |  | 154.86 |  | 391.76 |  | 154.86 |  | 389.87 |  | 154.86
|  | 25 |  | 11442.75 |  | 3879.87 |  | 9875.25 |  | 3879.88 |  | 9840.625 |  | 3879.88 | 34.625
29 | K68+100 |  | 456.94 |  | 155.53 |  | 398.26 |  | 155.53 |  | 397.38 |  | 155.53
|  | 25 |  | 12100.95 |  | 3912.97 |  | 10612.13 |  | 3913 |  | 10529.375 |  | 3913 | 82.755
30 | K68+125 |  | 511.13 |  | 157.51 |  | 450.71 |  | 157.51 |  | 444.97 |  | 157.51
|  | 25 |  | 13060.91 |  | 3923.47 |  | 11287.9 |  | 3923.5 |  | 11186.25 |  | 3923.5 | 101.65
31 | K68+150 |  | 533.74 |  | 156.37 |  | 452.32 |  | 156.37 |  | 449.93 |  | 156.37
|  | 25 |  | 13910.03 |  | 3917.46 |  | 11756.78 |  | 3917.5 |  | 11725.5 |  | 3917.5 | 31.28
32 | K68+175 |  | 579.06 |  | 157.03 |  | 488.22 |  | 157.03 |  | 488.11 |  | 157.03
|  | 25 |  | 14174.64 |  | 3922.29 |  | 12064.26 |  | 3922.25 |  | 12033 |  | 3922.25 | 31.26
33 | K68+200 |  | 554.91 |  | 156.75 |  | 476.92 |  | 156.75 |  | 474.53 |  | 156.75
|  | 25 |  | 13247.2 |  | 3927.08 |  | 11768.23 |  | 3927 |  | 11732.25 |  | 3927 | 35.98
34 | K68+225 |  | 504.87 |  | 157.41 |  | 464.54 |  | 157.41 |  | 464.05 |  | 157.41
|  | 25 |  | 12551.87 |  | 3956.33 |  | 11490.6 |  | 3956.25 |  | 11481.625 |  | 3956.25 | 8.975
35 | K68+250 |  | 499.28 |  | 159.09 |  | 454.71 |  | 159.09 |  | 454.48 |  | 159.09
|  | 25 |  | 12491.72 |  | 3974.01 |  | 11630.94 |  | 3974 |  | 11630.94 |  | 3974 | 0
36 | K68+275 |  | 500.06 |  | 158.83 |  | 475.76 |  | 158.83 |  | 477.45 |  | 158.83
|  | 25 |  | 13382.06 |  | 3988.11 |  | 12946.24 |  | 3988.13 |  | 12946.24 |  | 3988.13 | 0
37 | K68+300 |  | 570.51 |  | 160.22 |  | 559.93 |  | 160.22 |  | 557.68 |  | 160.22
|  | 25 |  | 14851.94 |  | 4041.96 |  | 14379.56 |  | 4042 |  | 14372.375 |  | 4042 | 7.185
38 | K68+325 |  | 617.65 |  | 163.14 |  | 590.43 |  | 163.14 |  | 592.11 |  | 163.14
|  | 25 |  | 15704.94 |  | 4099.58 |  | 15042.02 |  | 4099.63 |  | 15042.02 |  | 4099.63 | 0
39 | K68+350 |  | 638.75 |  | 164.83 |  | 612.93 |  | 164.83 |  | 614.2 |  | 164.83
|  | 25 |  | 16810.94 |  | 4132.14 |  | 15868.75 |  | 4132.13 |  | 15865.25 |  | 4132.13 | 3.5
40 | K68+375 |  | 706.13 |  | 165.74 |  | 656.57 |  | 165.74 |  | 655.02 |  | 165.74
|  | 25 |  | 18302.22 |  | 4222.08 |  | 16752.17 |  | 4222 |  | 15395 |  | 4222 | 1357.17
41 | K68+400 |  | 758.05 |  | 172.02 |  | 683.61 |  | 172.02 |  | 576.58 |  | 172.02
|  | 25 |  | 18887.62 |  | 4235.52 |  | 16791.55 |  | 4235.5 |  | 14173.125 |  | 4235.5 | 2618.425
42 | K68+425 |  | 752.96 |  | 166.82 |  | 659.72 |  | 166.82 |  | 557.27 |  | 166.82
|  | 25 |  | 19144.84 |  | 4232.2 |  | 16966.69 |  | 4232.25 |  | 14721.25 |  | 4232.25 | 2245.44
43 | K68+450 |  | 778.63 |  | 171.76 |  | 697.62 |  | 171.76 |  | 620.43 |  | 171.76
|  | 25 |  | 19419.43 |  | 4282.07 |  | 17471.43 |  | 4282.13 |  | 15718.625 |  | 4282.13 | 1752.805
44 | K68+475 |  | 774.93 |  | 170.81 |  | 700.1 |  | 170.81 |  | 637.06 |  | 170.81
|  | 25 |  | 19417.54 |  | 4240 |  | 18427.97 |  | 4240 |  | 16347 |  | 4240 | 2080.97
45 | K68+500 |  | 778.48 |  | 168.39 |  | 774.14 |  | 168.39 |  | 670.7 |  | 168.39
|  | 25 |  | 18868.34 |  | 3856.37 |  | 18779.38 |  | 3856.38 |  | 16269.125 |  | 3856.38 | 2510.255
46 | K68+525 |  | 730.99 |  | 140.12 |  | 728.21 |  | 140.12 |  | 630.83 |  | 140.12
|  | 25 |  | 17760.36 |  | 3331.31 |  | 17725.63 |  | 3331.38 |  | 15559.625 |  | 3331.38 | 2166.005
47 | K68+550 |  | 689.84 |  | 126.39 |  | 689.84 |  | 126.39 |  | 613.94 |  | 126.39
|  | 25 |  | 16438 |  | 3005.26 |  | 16438 |  | 3005.26 |  | 14767.25 |  | 3005.26 | 1670.75
48 | K68+575 |  | 625.2 |  | 114.03 |  | 625.2 |  | 114.03 |  | 567.44 |  | 114.03
|  | 25 |  | 15085.78 |  | 2843.09 |  | 15085.78 |  | 2843.09 |  | 13981 |  | 2843.09 | 1104.78
49 | K68+600 |  | 581.66 |  | 113.41 |  | 581.66 |  | 113.41 |  | 551.04 |  | 113.41
|  | 25 |  | 13775.68 |  | 3108.07 |  | 13775.68 |  | 3108.07 |  | 13392.875 |  | 3108.07 | 382.805
50 | K68+625 |  | 520.39 |  | 135.23 |  | 520.39 |  | 135.23 |  | 520.39 |  | 135.23
|  | 25 |  | 13810.93 |  | 3329.12 |  | 13810.93 |  | 3329.12 |  | 13611 |  | 3329.12 | 199.93
51 | K68+650 |  | 584.48 |  | 131.1 |  | 584.48 |  | 131.1 |  | 568.49 |  | 131.1
|  | 25 |  | 13475.64 |  | 3219.55 |  | 13475.64 |  | 3219.55 |  | 13275.75 |  | 3219.55 | 199.89
52 | K68+675 |  | 493.57 |  | 126.47 |  | 493.57 |  | 126.47 |  | 493.57 |  | 126.47
|  | 25 |  | 11691.43 |  | 2642.16 |  | 11691.43 |  | 2642.16 |  | 11691.43 |  | 2642.16 | 0
53 | K68+700 |  | 441.74 |  | 84.91 |  | 441.74 |  | 84.91 |  | 441.74 |  | 84.91
|  | 25 |  | 10719.8 |  | 1982.11 |  | 10719.8 |  | 1982.11 |  | 10719.8 |  | 1982.11 | 0
54 | K68+725 |  | 415.84 |  | 73.66 |  | 415.84 |  | 73.66 |  | 415.84 |  | 73.66
|  | 25 |  | 11587.4 |  | 2040.93 |  | 11587.4 |  | 2040.93 |  | 11587.4 |  | 2040.93 | 0
55 | K68+750 |  | 511.15 |  | 89.61 |  | 511.15 |  | 89.61 |  | 511.15 |  | 89.61
|  | 25 |  | 12994.06 |  | 2746.02 |  | 12994.06 |  | 2746.02 |  | 12994.06 |  | 2746.02 | 0
56 | K68+775 |  | 528.37 |  | 130.07 |  | 528.37 |  | 130.07 |  | 528.37 |  | 130.07
|  | 25 |  | 13700.86 |  | 3297.31 |  | 13700.86 |  | 3297.31 |  | 13700.86 |  | 3297.31 | 0
57 | K68+800 |  | 567.7 |  | 133.72 |  | 567.7 |  | 133.72 |  | 567.7 |  | 133.72
|  | 25 |  | 15679.32 |  | 3764.49 |  | 15679.32 |  | 3764.49 |  | 15679.32 |  | 3764.49 | 0
58 | K68+825 |  | 686.65 |  | 167.44 |  | 686.65 |  | 167.44 |  | 686.65 |  | 167.44
|  | 25 |  | 16794.37 |  | 4243 |  | 16794.37 |  | 4243 |  | 16794.37 |  | 4243 | 0
59 | K68+850 |  | 656.9 |  | 172 |  | 656.9 |  | 172 |  | 656.9 |  | 172
|  | 25 |  | 16451.55 |  | 4350.64 |  | 16451.55 |  | 4350.64 |  | 16451.55 |  | 4350.64 | 0
60 | K68+875 |  | 659.22 |  | 176.05 |  | 659.22 |  | 176.05 |  | 659.22 |  | 176.05
|  | 25 |  | 15869.98 |  | 4370.79 |  | 15869.98 |  | 4370.79 |  | 15869.98 |  | 4370.79 | 0
61 | K68+900 |  | 610.37 |  | 173.61 |  | 610.37 |  | 173.61 |  | 610.37 |  | 173.61
|  | 25 |  | 13982.92 |  | 4319.88 |  | 13982.92 |  | 4319.88 |  | 13982.92 |  | 4319.88 | 0
62 | K68+925 |  | 508.26 |  | 171.98 |  | 508.26 |  | 171.98 |  | 508.26 |  | 171.98
|  | 25 |  | 11852.43 |  | 4258.17 |  | 11852.43 |  | 4258.17 |  | 11852.43 |  | 4258.17 | 0
63 | K68+950 |  | 439.94 |  | 168.67 |  | 439.94 |  | 168.67 |  | 439.94 |  | 168.67
|  | 25 |  | 11500.45 |  | 4207.42 |  | 11500.45 |  | 4207.42 |  | 11500.45 |  | 4207.42 | 0
64 | K68+975 |  | 480.1 |  | 167.92 |  | 480.1 |  | 167.92 |  | 480.1 |  | 167.92
|  | 25 |  | 12151.44 |  | 4198.99 |  | 12151.44 |  | 4198.99 |  | 12151.44 |  | 4198.99 | 0
65 | K69+000 |  | 492.01 |  | 168 |  | 492.01 |  | 168 |  | 492.01 |  | 168
|  | 25 |  | 12175.43 |  | 4199.12 |  | 12175.43 |  | 4199.12 |  | 12175.43 |  | 4199.12 | 0
66 | K69+025 |  | 482.02 |  | 167.93 |  | 482.02 |  | 167.93 |  | 482.02 |  | 167.93
|  | 25 |  | 10588.84 |  | 4060.87 |  | 10588.84 |  | 4060.87 |  | 10588.84 |  | 4060.87 | 0
67 | K69+050 |  | 365.09 |  | 156.94 |  | 365.09 |  | 156.94 |  | 365.09 |  | 156.94
|  | 25 |  | 8238.89 |  | 3167.08 |  | 8238.89 |  | 3167.08 |  | 8238.89 |  | 3167.08 | 0
68 | K69+075 |  | 294.02 |  | 96.43 |  | 294.02 |  | 96.43 |  | 294.02 |  | 96.43
|  | 25 |  | 7514.47 |  | 2807.5 |  | 7514.47 |  | 2807.5 |  | 7514.47 |  | 2807.5 | 0
69 | K69+100 |  | 307.13 |  | 128.17 |  | 307.13 |  | 128.17 |  | 307.13 |  | 128.17
|  | 25 |  | 6008.57 |  | 2699.4 |  | 6008.57 |  | 2699.4 |  | 6008.57 |  | 2699.4 | 0
70 | K69+125 |  | 173.55 |  | 87.78 |  | 173.55 |  | 87.78 |  | 173.55 |  | 87.78
|  | 25 |  | 4110.84 |  | 2201.41 |  | 4110.84 |  | 2201.41 |  | 4110.84 |  | 2201.41 | 0
71 | K69+150 |  | 155.31 |  | 88.33 |  | 155.31 |  | 88.33 |  | 155.31 |  | 88.33
|  | 25 |  | 3511.89 |  | 2490.32 |  | 3511.89 |  | 2490.32 |  | 3511.89 |  | 2490.32 | 0
72 | K69+175 |  | 125.64 |  | 110.89 |  | 125.64 |  | 110.89 |  | 125.64 |  | 110.89
|  | 25 |  | 2707.73 |  | 2887.22 |  | 2707.73 |  | 2887.22 |  | 2707.73 |  | 2887.22 | 0
73 | K69+200 |  | 90.98 |  | 120.08 |  | 90.98 |  | 120.08 |  | 90.98 |  | 120.08
|  | 25 |  | 3128.22 |  | 3293.12 |  | 3128.22 |  | 3293.12 |  | 3128.22 |  | 3293.12 | 0
74 | K69+225 |  | 159.28 |  | 143.37 |  | 159.28 |  | 143.37 |  | 159.28 |  | 143.37
|  | 25 |  | 4558.65 |  | 3487.79 |  | 4558.65 |  | 3487.79 |  | 4558.65 |  | 3487.79 | 0
75 | K69+250 |  | 205.42 |  | 135.66 |  | 205.42 |  | 135.66 |  | 205.42 |  | 135.66
|  | 25 |  | 6443.55 |  | 3321.63 |  | 6443.55 |  | 3321.63 |  | 6443.55 |  | 3321.63 | 0
76 | K69+275 |  | 310.07 |  | 130.07 |  | 310.07 |  | 130.07 |  | 310.07 |  | 130.07
|  | 25 |  | 8878.89 |  | 3068.98 |  | 8878.89 |  | 3068.98 |  | 8547.375 |  | 3068.98 | 331.515
77 | K69+300 |  | 400.24 |  | 115.45 |  | 400.24 |  | 115.45 |  | 373.72 |  | 115.45
|  | 25 |  | 11231.62 |  | 2430.77 |  | 11231.62 |  | 2430.77 |  | 10450.25 |  | 2430.77 | 781.37
78 | K69+325 |  | 498.29 |  | 79.02 |  | 498.29 |  | 79.02 |  | 462.3 |  | 79.02
|  | 25 |  | 12864.69 |  | 1742.89 |  | 12864.69 |  | 1742.89 |  | 11960.5 |  | 1742.89 | 904.19
79 | K69+350 |  | 530.89 |  | 60.42 |  | 530.89 |  | 60.42 |  | 494.54 |  | 60.42
|  | 25 |  | 12537.91 |  | 1007.57 |  | 12537.91 |  | 1007.57 |  | 11601 |  | 1007.57 | 936.91
80 | K69+375 |  | 472.14 |  | 20.19 |  | 472.14 |  | 20.19 |  | 433.54 |  | 20.19
|  | 25 |  | 10411.93 |  | 335.67 |  | 10411.93 |  | 335.67 |  | 9465.375 |  | 335.67 | 946.555
81 | K69+400 |  | 360.81 |  | 6.66 |  | 360.81 |  | 6.66 |  | 323.69 |  | 6.66
|  | 25 |  | 7629.67 |  | 146.86 |  | 7629.67 |  | 146.86 |  | 6792.625 |  | 146.86 | 837.045
82 | K69+425 |  | 249.56 |  | 5.09 |  | 249.56 |  | 5.09 |  | 219.72 |  | 5.09
|  | 25 |  | 6622.27 |  | 120.85 |  | 6622.27 |  | 120.85 |  | 5987.75 |  | 120.85 | 634.52
83 | K69+450 |  | 280.22 |  | 4.58 |  | 280.22 |  | 4.58 |  | 259.3 |  | 4.58
|  | 25 |  | 6941.32 |  | 98.14 |  | 6941.32 |  | 98.14 |  | 6321.75 |  | 98.14 | 619.57
84 | K69+475 |  | 275.09 |  | 3.27 |  | 275.09 |  | 3.27 |  | 246.44 |  | 3.27
|  | 25 |  | 7055.64 |  | 197.11 |  | 7055.64 |  | 197.11 |  | 6329 |  | 197.11 | 726.64
85 | K69+500 |  | 289.36 |  | 12.5 |  | 289.36 |  | 12.5 |  | 259.88 |  | 12.5
|  | 25 |  | 6577.37 |  | 376.99 |  | 6577.37 |  | 376.99 |  | 5704.375 |  | 376.99 | 872.995
86 | K69+525 |  | 236.83 |  | 17.66 |  | 236.83 |  | 17.66 |  | 196.47 |  | 17.66
|  | 25 |  | 4660.22 |  | 407.55 |  | 4660.22 |  | 407.55 |  | 4155.75 |  | 407.55 | 504.47
87 | K69+550 |  | 135.99 |  | 14.95 |  | 135.99 |  | 14.95 |  | 135.99 |  | 14.95
|  | 25 |  | 2105.71 |  | 278.7 |  | 2105.71 |  | 278.7 |  | 2105.71 |  | 278.7 | 0
88 | K69+575 |  | 32.47 |  | 7.35 |  | 32.47 |  | 7.35 |  | 32.47 |  | 7.35
|  | 25 |  | 1160.51 |  | 217.51 |  | 1160.51 |  | 217.51 |  | 1160.51 |  | 217.51 | 0
89 | K69+600 |  | 60.38 |  | 10.05 |  | 60.38 |  | 10.05 |  | 60.38 |  | 10.05
|  | 25 |  | 1455.58 |  | 246.28 |  | 1455.58 |  | 246.28 |  | 1455.58 |  | 246.28 | 0
90 | K69+625 |  | 56.07 |  | 9.65 |  | 56.07 |  | 9.65 |  | 56.07 |  | 9.65
|  | 25 |  | 1358.16 |  | 246.04 |  | 1358.16 |  | 246.04 |  | 1358.16 |  | 246.04 | 0
91 | K69+650 |  | 52.58 |  | 10.03 |  | 52.58 |  | 10.03 |  | 52.58 |  | 10.03
|  | 25 |  | 1389.78 |  | 534.58 |  | 1389.78 |  | 534.58 |  | 1389.78 |  | 534.58 | 0
92 | K69+675 |  | 58.6 |  | 32.74 |  | 58.6 |  | 32.74 |  | 58.6 |  | 32.74
|  | 25 |  | 1689.13 |  | 758.49 |  | 1689.13 |  | 758.49 |  | 1689.13 |  | 758.49 | 0
93 | K69+700 |  | 76.53 |  | 27.94 |  | 76.53 |  | 27.94 |  | 76.53 |  | 27.94
|  | 25 |  | 2240.84 |  | 945.89 |  | 2240.84 |  | 945.89 |  | 2240.84 |  | 945.89 | 0
94 | K69+725 |  | 102.74 |  | 47.73 |  | 102.74 |  | 47.73 |  | 102.74 |  | 47.73
|  | 25 |  | 2519.16 |  | 1735.95 |  | 2519.16 |  | 1735.95 |  | 2519.16 |  | 1735.95 | 0
95 | K69+750 |  | 98.79 |  | 91.15 |  | 98.79 |  | 91.15 |  | 98.79 |  | 91.15
|  | 25 |  | 3447.32 |  | 2704.76 |  | 3447.32 |  | 2704.76 |  | 3447.32 |  | 2704.76 | 0
96 | K69+775 |  | 176.99 |  | 125.23 |  | 176.99 |  | 125.23 |  | 176.99 |  | 125.23
|  | 25 |  | 3531.38 |  | 2988.01 |  | 3531.38 |  | 2988.01 |  | 3531.38 |  | 2988.01 | 0
97 | K69+800 |  | 105.52 |  | 113.81 |  | 105.52 |  | 113.81 |  | 105.52 |  | 113.81
|  | 25 |  | 4418.46 |  | 3050.78 |  | 4418.46 |  | 3050.78 |  | 4418.46 |  | 3050.78 | 0
98 | K69+825 |  | 247.96 |  | 130.25 |  | 247.96 |  | 130.25 |  | 247.96 |  | 130.25
|  | 25 |  | 8074.52 |  | 3327.69 |  | 8074.52 |  | 3327.69 |  | 8074.52 |  | 3327.69 | 0
99 | K69+850 |  | 398 |  | 135.96 |  | 398 |  | 135.96 |  | 398 |  | 135.96
|  | 25 |  | 11752.57 |  | 3300.06 |  | 11752.57 |  | 3300.06 |  | 11752.57 |  | 3300.06 | 0
100 | K69+875 |  | 542.2 |  | 128.04 |  | 542.2 |  | 128.04 |  | 542.2 |  | 128.04
|  | 25 |  | 13324 |  | 3194.08 |  | 13324 |  | 3194.08 |  | 13324 |  | 3194.08 | 0
101 | K69+900 |  | 523.72 |  | 127.48 |  | 523.72 |  | 127.48 |  | 523.72 |  | 127.48
|  | 25 |  | 13030.47 |  | 3135.3 |  | 13030.47 |  | 3135.3 |  | 13030.47 |  | 3135.3 | 0
102 | K69+925 |  | 518.72 |  | 123.34 |  | 518.72 |  | 123.34 |  | 518.72 |  | 123.34
|  | 25 |  | 12897.16 |  | 3265.68 |  | 12897.16 |  | 3265.68 |  | 12897.16 |  | 3265.68 | 0
103 | K69+950 |  | 513.05 |  | 137.91 |  | 513.05 |  | 137.91 |  | 513.05 |  | 137.91
|  | 25 |  | 13368.47 |  | 3614.92 |  | 13368.47 |  | 3614.92 |  | 13368.47 |  | 3614.92 | 0
104 | K69+975 |  | 556.42 |  | 151.28 |  | 556.42 |  | 151.28 |  | 556.42 |  | 151.28
|  | 25 |  | 14498.62 |  | 3842.44 |  | 14498.62 |  | 3842.44 |  | 14498.62 |  | 3842.44 | 0
105 | K70+000 |  | 603.47 |  | 156.11 |  | 603.47 |  | 156.11 |  | 603.47 |  | 156.11
|  | 25 |  | 14478.05 |  | 3886.05 |  | 14478.05 |  | 3886.05 |  | 14478.05 |  | 3886.05 | 0
106 | K70+025 |  | 554.78 |  | 154.77 |  | 554.78 |  | 154.77 |  | 554.78 |  | 154.77
|  | 25 |  | 13557.79 |  | 3860.49 |  | 13557.79 |  | 3860.49 |  | 13557.79 |  | 3860.49 | 0
107 | K70+050 |  | 529.84 |  | 154.07 |  | 529.84 |  | 154.07 |  | 529.84 |  | 154.07
|  | 25 |  | 12901.17 |  | 3848.36 |  | 12901.17 |  | 3848.36 |  | 12901.17 |  | 3848.36 | 0
108 | K70+075 |  | 502.25 |  | 153.8 |  | 502.25 |  | 153.8 |  | 502.25 |  | 153.8
|  | 25 |  | 12569.74 |  | 3858.8 |  | 12569.74 |  | 3858.8 |  | 12569.74 |  | 3858.8 | 0
109 | K70+100 |  | 503.33 |  | 154.9 |  | 503.33 |  | 154.9 |  | 503.33 |  | 154.9
|  | 25 |  | 12631.26 |  | 3876.26 |  | 12631.26 |  | 3876.26 |  | 12631.26 |  | 3876.26 | 0
110 | K70+125 |  | 507.17 |  | 155.2 |  | 507.17 |  | 155.2 |  | 507.17 |  | 155.2
|  | 25 |  | 12720.13 |  | 3882.02 |  | 12720.13 |  | 3882.02 |  | 12720.13 |  | 3882.02 | 0
111 | K70+150 |  | 510.44 |  | 155.37 |  | 510.44 |  | 155.37 |  | 510.44 |  | 155.37
|  | 25 |  | 13354.92 |  | 3909.65 |  | 13354.92 |  | 3909.65 |  | 13354.92 |  | 3909.65 | 0
112 | K70+175 |  | 557.95 |  | 157.41 |  | 557.95 |  | 157.41 |  | 557.95 |  | 157.41
|  | 25 |  | 14034.21 |  | 3920.64 |  | 14034.21 |  | 3920.64 |  | 14034.21 |  | 3920.64 | 0
113 | K70+200 |  | 564.78 |  | 156.25 |  | 564.78 |  | 156.25 |  | 564.78 |  | 156.25
|  | 25 |  | 14054.6 |  | 3910.43 |  | 14054.6 |  | 3910.43 |  | 14054.6 |  | 3910.43 | 0
114 | K70+225 |  | 559.58 |  | 156.59 |  | 559.58 |  | 156.59 |  | 559.58 |  | 156.59
|  | 25 |  | 13998.5 |  | 3919.39 |  | 13998.5 |  | 3919.39 |  | 13998.5 |  | 3919.39 | 0
115 | K70+250 |  | 560.3 |  | 156.96 |  | 560.3 |  | 156.96 |  | 560.3 |  | 156.96
|  | 25 |  | 14050.26 |  | 3927.88 |  | 14050.26 |  | 3927.88 |  | 14050.26 |  | 3927.88 | 0
116 | K70+275 |  | 563.73 |  | 157.27 |  | 563.73 |  | 157.27 |  | 563.73 |  | 157.27
|  | 25 |  | 14112 |  | 3939.52 |  | 14112 |  | 3939.52 |  | 14112 |  | 3939.52 | 0
117 | K70+300 |  | 565.23 |  | 157.89 |  | 565.23 |  | 157.89 |  | 565.23 |  | 157.89
|  | 25 |  | 14030.5 |  | 3950.01 |  | 14030.5 |  | 3950.01 |  | 14030.5 |  | 3950.01 | 0
118 | K70+325 |  | 557.21 |  | 158.11 |  | 557.21 |  | 158.11 |  | 557.21 |  | 158.11
|  | 25 |  | 14133.41 |  | 3951.71 |  | 14133.41 |  | 3951.71 |  | 14133.41 |  | 3951.71 | 0
119 | K70+350 |  | 573.47 |  | 158.03 |  | 573.47 |  | 158.03 |  | 573.47 |  | 158.03
|  | 25 |  | 13848.51 |  | 3946.4 |  | 13848.51 |  | 3946.4 |  | 13848.51 |  | 3946.4 | 0
120 | K70+375 |  | 534.41 |  | 157.68 |  | 534.41 |  | 157.68 |  | 534.41 |  | 157.68
|  | 25 |  | 12781.79 |  | 3874.3 |  | 12781.79 |  | 3874.3 |  | 12781.79 |  | 3874.3 | 0
121 | K70+400 |  | 488.13 |  | 152.26 |  | 488.13 |  | 152.26 |  | 488.13 |  | 152.26
|  | 25 |  | 11883.13 |  | 3773 |  | 11883.13 |  | 3773 |  | 11883.13 |  | 3773 | 0
122 | K70+425 |  | 462.52 |  | 149.58 |  | 462.52 |  | 149.58 |  | 462.52 |  | 149.58
|  | 25 |  | 9841.13 |  | 3188.38 |  | 9841.13 |  | 3188.38 |  | 9841.13 |  | 3188.38 | 0
123 | K70+450 |  | 324.77 |  | 105.49 |  | 324.77 |  | 105.49 |  | 324.77 |  | 105.49
|  | 25 |  | 7302.63 |  | 2661.38 |  | 7302.63 |  | 2661.38 |  | 7302.63 |  | 2661.38 | 0
124 | K70+475 |  | 259.44 |  | 107.42 |  | 259.44 |  | 107.42 |  | 259.44 |  | 107.42
|  | 25 |  | 6145.88 |  | 2627.63 |  | 6145.88 |  | 2627.63 |  | 6145.88 |  | 2627.63 | 0
125 | K70+500 |  | 232.23 |  | 102.79 |  | 232.23 |  | 102.79 |  | 232.23 |  | 102.79
|  | 25 |  | 5656.88 |  | 2586.25 |  | 5656.88 |  | 2586.25 |  | 5656.88 |  | 2586.25 | 0
126 | K70+525 |  | 220.32 |  | 104.11 |  | 220.32 |  | 104.11 |  | 220.32 |  | 104.11
|  | 25 |  | 5490.38 |  | 2577.38 |  | 5490.38 |  | 2577.38 |  | 5490.38 |  | 2577.38 | 0
127 | K70+550 |  | 218.91 |  | 102.08 |  | 218.91 |  | 102.08 |  | 218.91 |  | 102.08
|  | 25 |  | 5954.13 |  | 2638.38 |  | 5954.13 |  | 2638.38 |  | 5954.13 |  | 2638.38 | 0
128 | K70+575 |  | 257.42 |  | 108.99 |  | 257.42 |  | 108.99 |  | 257.42 |  | 108.99
|  | 25 |  | 6354.88 |  | 2656.13 |  | 6354.88 |  | 2656.13 |  | 6354.88 |  | 2656.13 | 0
129 | K70+600 |  | 250.97 |  | 103.5 |  | 250.97 |  | 103.5 |  | 250.97 |  | 103.5
|  | 25 |  | 6937.63 |  | 2940.25 |  | 6937.63 |  | 2940.25 |  | 6937.63 |  | 2940.25 | 0
130 | K70+625 |  | 304.04 |  | 131.72 |  | 304.04 |  | 131.72 |  | 304.04 |  | 131.72
|  | 25 |  | 9151.38 |  | 3523.38 |  | 9151.38 |  | 3523.38 |  | 9151.38 |  | 3523.38 | 0
131 | K70+650 |  | 428.07 |  | 150.15 |  | 428.07 |  | 150.15 |  | 428.07 |  | 150.15
|  | 25 |  | 11529.5 |  | 3829 |  | 11529.5 |  | 3829 |  | 11529.5 |  | 3829 | 0
132 | K70+675 |  | 494.29 |  | 156.17 |  | 494.29 |  | 156.17 |  | 494.29 |  | 156.17
|  | 25 |  | 12529.75 |  | 3916.13 |  | 12529.75 |  | 3916.13 |  | 12529.75 |  | 3916.13 | 0
133 | K70+700 |  | 508.09 |  | 157.12 |  | 508.09 |  | 157.12 |  | 508.09 |  | 157.12
|  | 25 |  | 13014.13 |  | 3952.38 |  | 13014.13 |  | 3952.38 |  | 13014.13 |  | 3952.38 | 0
134 | K70+725 |  | 533.04 |  | 159.07 |  | 533.04 |  | 159.07 |  | 533.04 |  | 159.07
|  | 25 |  | 13531.5 |  | 3995.75 |  | 13531.5 |  | 3995.75 |  | 13531.5 |  | 3995.75 | 0
135 | K70+750 |  | 549.48 |  | 160.59 |  | 549.48 |  | 160.59 |  | 549.48 |  | 160.59
|  | 25 |  | 14190.25 |  | 4017.25 |  | 14190.25 |  | 4017.25 |  | 14190.25 |  | 4017.25 | 0
136 | K70+775 |  | 585.74 |  | 160.79 |  | 585.74 |  | 160.79 |  | 585.74 |  | 160.79
|  | 25 |  | 14637.88 |  | 4021.63 |  | 14637.88 |  | 4021.63 |  | 14637.88 |  | 4021.63 | 0
137 | K70+800 |  | 585.29 |  | 160.94 |  | 585.29 |  | 160.94 |  | 585.29 |  | 160.94
|  | 25 |  | 14555.25 |  | 4026 |  | 14555.25 |  | 4026 |  | 14555.25 |  | 4026 | 0
138 | K70+825 |  | 579.13 |  | 161.14 |  | 579.13 |  | 161.14 |  | 579.13 |  | 161.14
|  | 25 |  | 15610.75 |  | 4042.25 |  | 15610.75 |  | 4042.25 |  | 15610.75 |  | 4042.25 | 0
139 | K70+850 |  | 669.73 |  | 162.24 |  | 669.73 |  | 162.24 |  | 669.73 |  | 162.24
|  | 25 |  | 16710.88 |  | 4055.38 |  | 16710.88 |  | 4055.38 |  | 16710.88 |  | 4055.38 | 0
140 | K70+875 |  | 667.14 |  | 162.19 |  | 667.14 |  | 162.19 |  | 667.14 |  | 162.19
|  | 25 |  | 15531.63 |  | 4042.25 |  | 15531.63 |  | 4042.25 |  | 15531.63 |  | 4042.25 | 0
141 | K70+900 |  | 575.39 |  | 161.19 |  | 575.39 |  | 161.19 |  | 575.39 |  | 161.19
|  | 25 |  | 13924.88 |  | 4024.5 |  | 13924.88 |  | 4024.5 |  | 13924.88 |  | 4024.5 | 0
142 | K70+925 |  | 538.6 |  | 160.77 |  | 538.6 |  | 160.77 |  | 538.6 |  | 160.77
|  | 25 |  | 13144.63 |  | 4016.63 |  | 13144.63 |  | 4016.63 |  | 13144.63 |  | 4016.63 | 0
143 | K70+950 |  | 512.97 |  | 160.56 |  | 512.97 |  | 160.56 |  | 512.97 |  | 160.56
|  | 25 |  | 12535.75 |  | 4011.88 |  | 12535.75 |  | 4011.88 |  | 12535.75 |  | 4011.88 | 0
144 | K70+975 |  | 489.89 |  | 160.39 |  | 489.89 |  | 160.39 |  | 489.89 |  | 160.39
|  | 25 |  | 12618.75 |  | 4012.88 |  | 12618.75 |  | 4012.88 |  | 12618.75 |  | 4012.88 | 0
145 | K71+000 |  | 519.61 |  | 160.64 |  | 519.61 |  | 160.64 |  | 519.61 |  | 160.64
|  | 25 |  | 13127.63 |  | 4015.38 |  | 13127.63 |  | 4015.38 |  | 13127.63 |  | 4015.38 | 0
146 | K71+025 |  | 530.6 |  | 160.59 |  | 530.6 |  | 160.59 |  | 530.6 |  | 160.59
|  | 25 |  | 13723.75 |  | 4018.75 |  | 13723.75 |  | 4018.75 |  | 13723.75 |  | 4018.75 | 0
147 | K71+050 |  | 567.3 |  | 160.91 |  | 567.3 |  | 160.91 |  | 567.3 |  | 160.91
|  | 25 |  | 15269.13 |  | 4038.38 |  | 15269.13 |  | 4038.38 |  | 15269.13 |  | 4038.38 | 0
148 | K71+075 |  | 654.23 |  | 162.16 |  | 654.23 |  | 162.16 |  | 654.23 |  | 162.16
|  | 25 |  | 16543 |  | 4042.13 |  | 16543 |  | 4042.13 |  | 16543 |  | 4042.13 | 0
149 | K71+100 |  | 669.21 |  | 161.21 |  | 669.21 |  | 161.21 |  | 669.21 |  | 161.21
|  | 25 |  | 15028.88 |  | 3996.25 |  | 15028.88 |  | 3996.25 |  | 15028.88 |  | 3996.25 | 0
150 | K71+125 |  | 533.1 |  | 158.49 |  | 533.1 |  | 158.49 |  | 533.1 |  | 158.49
|  | 25 |  | 12817 |  | 3941.13 |  | 12817 |  | 3941.13 |  | 12817 |  | 3941.13 | 0
151 | K71+150 |  | 492.26 |  | 156.8 |  | 492.26 |  | 156.8 |  | 492.26 |  | 156.8
|  | 25 |  | 11720 |  | 3898.63 |  | 11720 |  | 3898.63 |  | 11720 |  | 3898.63 | 0
152 | K71+175 |  | 445.34 |  | 155.09 |  | 445.34 |  | 155.09 |  | 445.34 |  | 155.09
|  | 25 |  | 8955.63 |  | 3815.75 |  | 8955.63 |  | 3815.75 |  | 8955.63 |  | 3815.75 | 0
153 | K71+200 |  | 271.11 |  | 150.17 |  | 271.11 |  | 150.17 |  | 271.11 |  | 150.17
|  | 25 |  | 5147.88 |  | 3700.63 |  | 5147.88 |  | 3700.63 |  | 5147.88 |  | 3700.63 | 0
154 | K71+225 |  | 140.72 |  | 145.88 |  | 140.72 |  | 145.88 |  | 140.72 |  | 145.88
|  | 25 |  | 2023.25 |  | 3392.63 |  | 2023.25 |  | 3392.63 |  | 2023.25 |  | 3392.63 | 0
155 | K71+250 |  | 21.14 |  | 125.53 |  | 21.14 |  | 125.53 |  | 21.14 |  | 125.53
|  | 25 |  | 264.25 |  | 1569.13 |  | 264.25 |  | 1569.13 |  | 264.25 |  | 1569.13 | 0
156 | K71+275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
157 | K71+300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
158 | K71+325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
159 | K71+350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
160 | K71+375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
161 | K71+400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
162 | K71+425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
163 | K71+450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
164 | K71+475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
165 | K71+500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
166 | K71+525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
167 | K71+550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
168 | K71+575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
169 | K71+600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
170 | K71+625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
171 | K71+650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
172 | K71+675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
173 | K71+700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
174 | K71+725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
175 | K71+750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 2060.88 |  | 341.88 |  | 2060.88 |  | 341.88 |  | 2060.88 |  | 341.88 | 0
176 | K71+775 |  | 164.87 |  | 27.35 |  | 164.87 |  | 27.35 |  | 164.87 |  | 27.35
|  | 25 |  | 4682.88 |  | 679.88 |  | 4682.88 |  | 679.88 |  | 4682.88 |  | 679.88 | 0
177 | K71+800 |  | 209.76 |  | 27.04 |  | 209.76 |  | 27.04 |  | 209.76 |  | 27.04
|  | 25 |  | 2650.88 |  | 543 |  | 2650.88 |  | 543 |  | 2650.88 |  | 543 | 0
178 | K71+825 |  | 2.31 |  | 16.4 |  | 2.31 |  | 16.4 |  | 2.31 |  | 16.4
|  | 25 |  | 527.63 |  | 768.13 |  | 527.63 |  | 768.13 |  | 527.63 |  | 768.13 | 0
179 | K71+850 |  | 39.9 |  | 45.05 |  | 39.9 |  | 45.05 |  | 39.9 |  | 45.05
|  | 25 |  | 1381.75 |  | 1345.63 |  | 1381.75 |  | 1345.63 |  | 1381.75 |  | 1345.63 | 0
180 | K71+875 |  | 70.64 |  | 62.6 |  | 70.64 |  | 62.6 |  | 70.64 |  | 62.6
|  | 25 |  | 2115 |  | 2263.25 |  | 2115 |  | 2263.25 |  | 2115 |  | 2263.25 | 0
181 | K71+900 |  | 98.56 |  | 118.46 |  | 98.56 |  | 118.46 |  | 98.56 |  | 118.46
|  | 25 |  | 2933.75 |  | 2914.63 |  | 2933.75 |  | 2914.63 |  | 2933.75 |  | 2914.63 | 0
182 | K71+925 |  | 136.14 |  | 114.71 |  | 136.14 |  | 114.71 |  | 136.14 |  | 114.71
|  | 25 |  | 4539.13 |  | 3171.13 |  | 4539.13 |  | 3171.13 |  | 4539.13 |  | 3171.13 | 0
183 | K71+950 |  | 226.99 |  | 138.98 |  | 226.99 |  | 138.98 |  | 226.99 |  | 138.98
|  | 25 |  | 6493.88 |  | 3575.13 |  | 6493.88 |  | 3575.13 |  | 6493.88 |  | 3575.13 | 0
184 | K71+975 |  | 292.52 |  | 147.03 |  | 292.52 |  | 147.03 |  | 292.52 |  | 147.03
|  | 25 |  | 8778.13 |  | 3792.13 |  | 8778.13 |  | 3792.13 |  | 8778.13 |  | 3792.13 | 0
185 | K72+000 |  | 409.73 |  | 156.34 |  | 409.73 |  | 156.34 |  | 409.73 |  | 156.34
|  | 25 |  | 11379.63 |  | 3945.13 |  | 11379.63 |  | 3945.13 |  | 11379.63 |  | 3945.13 | 0
186 | K72+025 |  | 500.64 |  | 159.27 |  | 500.64 |  | 159.27 |  | 500.64 |  | 159.27
|  | 25 |  | 14298.38 |  | 4047.13 |  | 14298.38 |  | 4047.13 |  | 14298.38 |  | 4047.13 | 0
187 | K72+050 |  | 643.23 |  | 164.5 |  | 643.23 |  | 164.5 |  | 643.23 |  | 164.5
|  | 25 |  | 17105 |  | 4167.38 |  | 17105 |  | 4167.38 |  | 17105 |  | 4167.38 | 0
188 | K72+075 |  | 725.17 |  | 168.89 |  | 725.17 |  | 168.89 |  | 725.17 |  | 168.89
|  | 25 |  | 18537.5 |  | 4220.63 |  | 18537.5 |  | 4220.63 |  | 18537.5 |  | 4220.63 | 0
189 | K72+100 |  | 757.83 |  | 168.76 |  | 757.83 |  | 168.76 |  | 757.83 |  | 168.76
|  | 25 |  | 19221.75 |  | 4215.75 |  | 19221.75 |  | 4215.75 |  | 19221.75 |  | 4215.75 | 0
190 | K72+125 |  | 779.91 |  | 168.5 |  | 779.91 |  | 168.5 |  | 779.91 |  | 168.5
|  | 25 |  | 16719.63 |  | 4211.63 |  | 16719.63 |  | 4211.63 |  | 16719.63 |  | 4211.63 | 0
191 | K72+150 |  | 557.66 |  | 168.43 |  | 557.66 |  | 168.43 |  | 557.66 |  | 168.43
|  | 25 |  | 7394.5 |  | 3733.38 |  | 7394.5 |  | 3733.38 |  | 7394.5 |  | 3733.38 | 0
192 | K72+175 |  | 33.9 |  | 130.24 |  | 33.9 |  | 130.24 |  | 33.9 |  | 130.24
|  | 25 |  | 423.75 |  | 1628 |  | 423.75 |  | 1628 |  | 423.75 |  | 1628 | 0
193 | K72+200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
194 | K72+225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
195 | K72+250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
196 | K72+275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
197 | K72+300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
198 | K72+325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
199 | K72+350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 289.5 |  | 1400.75 |  | 289.5 |  | 1400.75 |  | 289.5 |  | 1400.75 | 0
200 | K72+375 |  | 23.16 |  | 112.06 |  | 23.16 |  | 112.06 |  | 23.16 |  | 112.06
|  | 25 |  | 3711.5 |  | 3188.13 |  | 3711.5 |  | 3188.13 |  | 3711.5 |  | 3188.13 | 0
201 | K72+400 |  | 273.76 |  | 142.99 |  | 273.76 |  | 142.99 |  | 273.76 |  | 142.99
|  | 25 |  | 10548 |  | 3381.13 |  | 10548 |  | 3381.13 |  | 10548 |  | 3381.13 | 0
202 | K72+425 |  | 570.08 |  | 127.5 |  | 570.08 |  | 127.5 |  | 570.08 |  | 127.5
|  | 25 |  | 12264.13 |  | 3097.38 |  | 12264.13 |  | 3097.38 |  | 12264.13 |  | 3097.38 | 0
203 | K72+450 |  | 411.05 |  | 120.29 |  | 411.05 |  | 120.29 |  | 411.05 |  | 120.29
|  | 25 |  | 9441.5 |  | 3005.13 |  | 9441.5 |  | 3005.13 |  | 9441.5 |  | 3005.13 | 0
204 | K72+475 |  | 344.27 |  | 120.12 |  | 344.27 |  | 120.12 |  | 344.27 |  | 120.12
|  | 25 |  | 8245.63 |  | 3069.38 |  | 8245.63 |  | 3069.38 |  | 8245.63 |  | 3069.38 | 0
205 | K72+500 |  | 315.38 |  | 125.43 |  | 315.38 |  | 125.43 |  | 315.38 |  | 125.43
|  | 25 |  | 6976.88 |  | 3117 |  | 6976.88 |  | 3117 |  | 6976.88 |  | 3117 | 0
206 | K72+525 |  | 242.77 |  | 123.93 |  | 242.77 |  | 123.93 |  | 242.77 |  | 123.93
|  | 25 |  | 6109 |  | 3214.5 |  | 6109 |  | 3214.5 |  | 6109 |  | 3214.5 | 0
207 | K72+550 |  | 245.95 |  | 133.23 |  | 245.95 |  | 133.23 |  | 245.95 |  | 133.23
|  | 25 |  | 5277.13 |  | 3277 |  | 5277.13 |  | 3277 |  | 5277.13 |  | 3277 | 0
208 | K72+575 |  | 176.22 |  | 128.93 |  | 176.22 |  | 128.93 |  | 176.22 |  | 128.93
|  | 25 |  | 4071 |  | 2863.13 |  | 4071 |  | 2863.13 |  | 4071 |  | 2863.13 | 0
209 | K72+600 |  | 149.46 |  | 100.12 |  | 149.46 |  | 100.12 |  | 149.46 |  | 100.12
|  | 25 |  | 3272.25 |  | 1944.5 |  | 3272.25 |  | 1944.5 |  | 3272.25 |  | 1944.5 | 0
210 | K72+625 |  | 112.32 |  | 55.44 |  | 112.32 |  | 55.44 |  | 112.32 |  | 55.44
|  | 25 |  | 2643.13 |  | 1734.25 |  | 2643.13 |  | 1734.25 |  | 2643.13 |  | 1734.25 | 0
211 | K72+650 |  | 99.13 |  | 83.3 |  | 99.13 |  | 83.3 |  | 99.13 |  | 83.3
|  | 25 |  | 3122.13 |  | 2316.38 |  | 3122.13 |  | 2316.38 |  | 3122.13 |  | 2316.38 | 0
212 | K72+675 |  | 150.64 |  | 102.01 |  | 150.64 |  | 102.01 |  | 150.64 |  | 102.01
|  | 25 |  | 4611.38 |  | 2673.63 |  | 4611.38 |  | 2673.63 |  | 4611.38 |  | 2673.63 | 0
213 | K72+700 |  | 218.27 |  | 111.88 |  | 218.27 |  | 111.88 |  | 218.27 |  | 111.88
|  | 25 |  | 5838 |  | 2934.75 |  | 5838 |  | 2934.75 |  | 5838 |  | 2934.75 | 0
214 | K72+725 |  | 248.77 |  | 122.9 |  | 248.77 |  | 122.9 |  | 248.77 |  | 122.9
|  | 25 |  | 6894.88 |  | 3160.5 |  | 6894.88 |  | 3160.5 |  | 6894.88 |  | 3160.5 | 0
215 | K72+750 |  | 302.82 |  | 129.94 |  | 302.82 |  | 129.94 |  | 302.82 |  | 129.94
|  | 25 |  | 7544.88 |  | 3140.75 |  | 7544.88 |  | 3140.75 |  | 7544.88 |  | 3140.75 | 0
216 | K72+775 |  | 300.77 |  | 121.32 |  | 300.77 |  | 121.32 |  | 300.77 |  | 121.32
|  | 25 |  | 7386 |  | 3032.75 |  | 7386 |  | 3032.75 |  | 7386 |  | 3032.75 | 0
217 | K72+800 |  | 290.11 |  | 121.3 |  | 290.11 |  | 121.3 |  | 290.11 |  | 121.3
|  | 25 |  | 8134.63 |  | 3147 |  | 8134.63 |  | 3147 |  | 8134.63 |  | 3147 | 0
218 | K72+825 |  | 360.66 |  | 130.46 |  | 360.66 |  | 130.46 |  | 360.66 |  | 130.46
|  | 25 |  | 7173.13 |  | 2326.63 |  | 7173.13 |  | 2326.63 |  | 7173.13 |  | 2326.63 | 0
219 | K72+850 |  | 213.19 |  | 55.67 |  | 213.19 |  | 55.67 |  | 213.19 |  | 55.67
|  | 25 |  | 4882.5 |  | 1428.75 |  | 4882.5 |  | 1428.75 |  | 4882.5 |  | 1428.75 | 0
220 | K72+875 |  | 177.41 |  | 58.63 |  | 177.41 |  | 58.63 |  | 177.41 |  | 58.63
|  | 25 |  | 4739.5 |  | 1448.13 |  | 4739.5 |  | 1448.13 |  | 4739.5 |  | 1448.13 | 0
221 | K72+900 |  | 201.75 |  | 57.22 |  | 201.75 |  | 57.22 |  | 201.75 |  | 57.22
|  | 25 |  | 5302.75 |  | 1391.5 |  | 5302.75 |  | 1391.5 |  | 5302.75 |  | 1391.5 | 0
222 | K72+925 |  | 222.47 |  | 54.1 |  | 222.47 |  | 54.1 |  | 222.47 |  | 54.1
|  | 25 |  | 5459.38 |  | 1338 |  | 5459.38 |  | 1338 |  | 5459.38 |  | 1338 | 0
223 | K72+950 |  | 214.28 |  | 52.94 |  | 214.28 |  | 52.94 |  | 214.28 |  | 52.94
|  | 25 |  | 5611.38 |  | 1354.25 |  | 5611.38 |  | 1354.25 |  | 5611.38 |  | 1354.25 | 0
224 | K72+975 |  | 234.63 |  | 55.4 |  | 234.63 |  | 55.4 |  | 234.63 |  | 55.4
|  | 25 |  | 5676.63 |  | 1384.38 |  | 5676.63 |  | 1384.38 |  | 5676.63 |  | 1384.38 | 0
225 | K73+000 |  | 219.5 |  | 55.35 |  | 219.5 |  | 55.35 |  | 219.5 |  | 55.35
|  | 25 |  | 5229.5 |  | 1400.75 |  | 5229.5 |  | 1400.75 |  | 5229.5 |  | 1400.75 | 0
226 | K73+025 |  | 198.86 |  | 56.71 |  | 198.86 |  | 56.71 |  | 198.86 |  | 56.71
|  | 25 |  | 2863.5 |  | 1057.5 |  | 2863.5 |  | 1057.5 |  | 2863.5 |  | 1057.5 | 0
227 | K73+050 |  | 30.22 |  | 27.89 |  | 30.22 |  | 27.89 |  | 30.22 |  | 27.89
|  | 25 |  | 729.88 |  | 822.75 |  | 729.88 |  | 822.75 |  | 729.88 |  | 822.75 | 0
228 | K73+075 |  | 28.17 |  | 37.93 |  | 28.17 |  | 37.93 |  | 28.17 |  | 37.93
|  | 25 |  | 1130.5 |  | 998.75 |  | 1130.5 |  | 998.75 |  | 1130.5 |  | 998.75 | 0
229 | K73+100 |  | 62.27 |  | 41.97 |  | 62.27 |  | 41.97 |  | 62.27 |  | 41.97
|  | 25 |  | 2168.38 |  | 1244.38 |  | 2168.38 |  | 1244.38 |  | 2168.38 |  | 1244.38 | 0
230 | K73+125 |  | 111.2 |  | 57.58 |  | 111.2 |  | 57.58 |  | 111.2 |  | 57.58
|  | 25 |  | 2504.25 |  | 1389.13 |  | 2504.25 |  | 1389.13 |  | 2504.25 |  | 1389.13 | 0
231 | K73+150 |  | 89.14 |  | 53.55 |  | 89.14 |  | 53.55 |  | 89.14 |  | 53.55
|  | 25 |  | 2796.75 |  | 1421.63 |  | 2796.75 |  | 1421.63 |  | 2796.75 |  | 1421.63 | 0
232 | K73+175 |  | 134.6 |  | 60.18 |  | 134.6 |  | 60.18 |  | 134.6 |  | 60.18
|  | 25 |  | 3239.75 |  | 1523.88 |  | 3239.75 |  | 1523.88 |  | 3239.75 |  | 1523.88 | 0
233 | K73+200 |  | 124.58 |  | 61.73 |  | 124.58 |  | 61.73 |  | 124.58 |  | 61.73
|  | 25 |  | 2946.13 |  | 1511.38 |  | 2946.13 |  | 1511.38 |  | 2946.13 |  | 1511.38 | 0
234 | K73+225 |  | 111.11 |  | 59.18 |  | 111.11 |  | 59.18 |  | 111.11 |  | 59.18
|  | 25 |  | 3274.88 |  | 1958.63 |  | 3274.88 |  | 1958.63 |  | 3274.88 |  | 1958.63 | 0
235 | K73+250 |  | 150.88 |  | 97.51 |  | 150.88 |  | 97.51 |  | 150.88 |  | 97.51
|  | 25 |  | 4704 |  | 2362.25 |  | 4704 |  | 2362.25 |  | 4704 |  | 2362.25 | 0
236 | K73+275 |  | 225.44 |  | 91.47 |  | 225.44 |  | 91.47 |  | 225.44 |  | 91.47
|  | 25 |  | 6337 |  | 2335.38 |  | 6337 |  | 2335.38 |  | 6337 |  | 2335.38 | 0
237 | K73+300 |  | 281.52 |  | 95.36 |  | 281.52 |  | 95.36 |  | 281.52 |  | 95.36
|  | 25 |  | 7904.38 |  | 2461.5 |  | 7904.38 |  | 2461.5 |  | 7904.38 |  | 2461.5 | 0
238 | K73+325 |  | 350.83 |  | 101.56 |  | 350.83 |  | 101.56 |  | 350.83 |  | 101.56
|  | 25 |  | 8386.75 |  | 2015.25 |  | 8386.75 |  | 2015.25 |  | 8386.75 |  | 2015.25 | 0
239 | K73+350 |  | 320.11 |  | 59.66 |  | 320.11 |  | 59.66 |  | 320.11 |  | 59.66
|  | 25 |  | 7496.75 |  | 1249.88 |  | 7496.75 |  | 1249.88 |  | 7496.75 |  | 1249.88 | 0
240 | K73+375 |  | 279.63 |  | 40.33 |  | 279.63 |  | 40.33 |  | 279.63 |  | 40.33
|  | 25 |  | 6958 |  | 1042.25 |  | 6958 |  | 1042.25 |  | 6958 |  | 1042.25 | 0
241 | K73+400 |  | 277.01 |  | 43.05 |  | 277.01 |  | 43.05 |  | 277.01 |  | 43.05
|  | 25 |  | 6732.25 |  | 1180.25 |  | 6732.25 |  | 1180.25 |  | 6732.25 |  | 1180.25 | 0
242 | K73+425 |  | 261.57 |  | 51.37 |  | 261.57 |  | 51.37 |  | 261.57 |  | 51.37
|  | 25 |  | 6023.38 |  | 1385.88 |  | 6023.38 |  | 1385.88 |  | 6023.38 |  | 1385.88 | 0
243 | K73+450 |  | 220.3 |  | 59.5 |  | 220.3 |  | 59.5 |  | 220.3 |  | 59.5
|  | 25 |  | 3495.88 |  | 1085 |  | 3495.88 |  | 1085 |  | 3495.88 |  | 1085 | 0
244 | K73+475 |  | 59.37 |  | 27.3 |  | 59.37 |  | 27.3 |  | 59.37 |  | 27.3
|  | 25 |  | 998.13 |  | 531.5 |  | 998.13 |  | 531.5 |  | 998.13 |  | 531.5 | 0
245 | K73+500 |  | 20.48 |  | 15.22 |  | 20.48 |  | 15.22 |  | 20.48 |  | 15.22
246 | 合计 |  |  | 1958822.86 |  | 614434.54 |  | 1915032.48 |  | 614434.53 |  | 1887455.54 |  | 614434.53 | 27576.94
说明：1、上表采用HYPACK断面法计算，工程量单位为m³；
2、设计断面工程量=两个相邻设计断面平均面积*两个相邻设计断面间距；
3、设计工程量计算依据：航道疏浚工程量计算书；
4、开挖量以设计工程量为依据，超过设计超挖深度不计量； 。
5、工程量计算依据：本期计量桩号为K67+700-71+800，数据采用2026年1月21日进度测量水深数据；
6、本段设计底标高为-18.5m，设计开挖边坡：淤泥土类取1:7，粘性土类取1:3，其余土质取1:5，淤泥类土、填土及砂土超深0.55m，超宽单边6m；粘性土类超深0.6m，超宽单边4m；
7、5级粘土本期开挖工程量=5级粘土上期剩余工程量-5级粘土本期剩余工程量=1915032.48+614434.53-1887455.54-614434.53=27576.94m³。
计算： 审核：

## 4级填土
北海港铁山港20万吨级航道工程（啄罗作业区至石头埠作业区段）施工1标段
疏浚工程量计算表
业主单位：北海市路港建设投资开发有限公司 监理单位：广州华申建设工程管理有限公司
施工单位：中交广州航道局有限公司 测量日期：2026年2月25日
序号 | 桩号 | 间距(m) | 4级填土设计工程量 |  |  |  | 4级填土上期剩余工程量 |  |  |  | 4级填土本期剩余工程量 |  |  |  | 本期完成工程量(m³)
|  |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖
|  |  | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³)
1 | K67+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
2 | K67+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
3 | K67+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
4 | K67+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
5 | K67+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
6 | K67+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
7 | K67+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
8 | K67+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
9 | K67+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
10 | K67+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
11 | K67+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
12 | K67+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
13 | K67+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
14 | K67+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
15 | K67+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
16 | K67+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
17 | K67+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
18 | K67+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
19 | K67+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
20 | K67+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
21 | K67+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
22 | K67+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
23 | K67+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
24 | K67+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
25 | K68+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
26 | K68+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
27 | K68+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
28 | K68+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
29 | K68+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
30 | K68+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
31 | K68+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
32 | K68+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
33 | K68+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
34 | K68+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
35 | K68+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
36 | K68+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
37 | K68+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
38 | K68+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
39 | K68+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
40 | K68+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
41 | K68+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
42 | K68+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
43 | K68+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
44 | K68+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
45 | K68+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
46 | K68+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
47 | K68+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
48 | K68+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
49 | K68+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
50 | K68+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
51 | K68+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
52 | K68+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
53 | K68+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
54 | K68+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
55 | K68+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
56 | K68+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
57 | K68+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
58 | K68+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
59 | K68+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
60 | K68+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
61 | K68+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
62 | K68+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
63 | K68+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
64 | K68+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
65 | K69+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
66 | K69+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
67 | K69+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
68 | K69+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
69 | K69+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
70 | K69+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
71 | K69+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
72 | K69+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
73 | K69+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
74 | K69+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
75 | K69+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
76 | K69+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
77 | K69+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
78 | K69+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
79 | K69+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
80 | K69+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
81 | K69+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
82 | K69+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
83 | K69+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
84 | K69+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
85 | K69+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
86 | K69+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
87 | K69+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
88 | K69+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
89 | K69+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
90 | K69+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
91 | K69+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
92 | K69+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
93 | K69+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
94 | K69+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
95 | K69+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
96 | K69+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
97 | K69+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
98 | K69+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
99 | K69+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
100 | K69+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
101 | K69+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
102 | K69+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
103 | K69+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
104 | K69+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
105 | K70+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 834.65 |  | 206.92 | [8 empty] | 0
106 | K70+025 |  | 66.77 |  | 16.55
|  | 25 |  | 2139.15 |  | 489.78 | [8 empty] | 0
107 | K70+050 |  | 104.36 |  | 22.63
|  | 25 |  | 3171.26 |  | 649.24 | [8 empty] | 0
108 | K70+075 |  | 149.34 |  | 29.31
|  | 25 |  | 3423.87 |  | 720.76 | [8 empty] | 0
109 | K70+100 |  | 124.57 |  | 28.35
|  | 25 |  | 2728.74 |  | 639.87 | [8 empty] | 0
110 | K70+125 |  | 93.73 |  | 22.84
|  | 25 |  | 1171.64 |  | 285.5 | [8 empty] | 0
111 | K70+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
112 | K70+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
113 | K70+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
114 | K70+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
115 | K70+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
116 | K70+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
117 | K70+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
118 | K70+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
119 | K70+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
120 | K70+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
121 | K70+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
122 | K70+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
123 | K70+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
124 | K70+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
125 | K70+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
126 | K70+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
127 | K70+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
128 | K70+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
129 | K70+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
130 | K70+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
131 | K70+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
132 | K70+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
133 | K70+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
134 | K70+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
135 | K70+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
136 | K70+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
137 | K70+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
138 | K70+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
139 | K70+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
140 | K70+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
141 | K70+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
142 | K70+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
143 | K70+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
144 | K70+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
145 | K71+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
146 | K71+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
147 | K71+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
148 | K71+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
149 | K71+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
150 | K71+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
151 | K71+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
152 | K71+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
153 | K71+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
154 | K71+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
155 | K71+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
156 | K71+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
157 | K71+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
158 | K71+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
159 | K71+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
160 | K71+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
161 | K71+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
162 | K71+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
163 | K71+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
164 | K71+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
165 | K71+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
166 | K71+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
167 | K71+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
168 | K71+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
169 | K71+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
170 | K71+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
171 | K71+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
172 | K71+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
173 | K71+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
174 | K71+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
175 | K71+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
176 | K71+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
177 | K71+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
178 | K71+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
179 | K71+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
180 | K71+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
181 | K71+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
182 | K71+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
183 | K71+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
184 | K71+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
185 | K72+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
186 | K72+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
187 | K72+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
188 | K72+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
189 | K72+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
190 | K72+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
191 | K72+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
192 | K72+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
193 | K72+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
194 | K72+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
195 | K72+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
196 | K72+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
197 | K72+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
198 | K72+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
199 | K72+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
200 | K72+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
201 | K72+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
202 | K72+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
203 | K72+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
204 | K72+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
205 | K72+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
206 | K72+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
207 | K72+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
208 | K72+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
209 | K72+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
210 | K72+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
211 | K72+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
212 | K72+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
213 | K72+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
214 | K72+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
215 | K72+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
216 | K72+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
217 | K72+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
218 | K72+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
219 | K72+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
220 | K72+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
221 | K72+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
222 | K72+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
223 | K72+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
224 | K72+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
225 | K73+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
226 | K73+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
227 | K73+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
228 | K73+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
229 | K73+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
230 | K73+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
231 | K73+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
232 | K73+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
233 | K73+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
234 | K73+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
235 | K73+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
236 | K73+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
237 | K73+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
238 | K73+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
239 | K73+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
240 | K73+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
241 | K73+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
242 | K73+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
243 | K73+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
244 | K73+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
245 | K73+500 |  | 0 |  | 0
246 | 合计 |  |  | 13469.31 |  | 2992.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
说明：1、上表采用HYPACK断面法计算，工程量单位为m³；
2、设计断面工程量=两个相邻设计断面平均面积*两个相邻设计断面间距；
3、设计工程量计算依据：航道疏浚工程量计算书；
4、开挖量以设计工程量为依据，超过设计超挖深度不计量； 。
5、工程量计算依据：本期计量桩号为K67+700-71+800，数据采用2026年1月21日进度测量水深数据；
6、本段设计底标高为-18.5m，设计开挖边坡：淤泥土类取1:7，粘性土类取1:3，其余土质取1:5，淤泥类土、填土及砂土超深0.55m，超宽单边6m；粘性土类超深0.6m，超宽单边4m；
7、1级淤泥本期开挖工程量=1级淤泥上期剩余工程量-1级淤泥本期剩余工程量=1572049.33+133816.99-1431101.80-133816.49=140948.03m³。
计算： 审核：

## 3级粘土
北海港铁山港20万吨级航道工程（啄罗作业区至石头埠作业区段）施工1标段
疏浚工程量计算表
业主单位：北海市路港建设投资开发有限公司 监理单位：广州华申建设工程管理有限公司
施工单位：中交广州航道局有限公司 测量日期：2026年2月25日
序号 | 桩号 | 间距(m) | 3级粘土设计工程量 |  |  |  | 3级粘土上期剩余工程量 |  |  |  | 3级粘土本期剩余工程量 |  |  |  | 本期完成工程量(m³)
|  |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖
|  |  | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³)
1 | K67+400 |  | 54 |  | 19
|  | 25 |  | 1391.92 |  | 392.45 | [8 empty] | 0
2 | K67+425 |  | 57.35 |  | 12.39
|  | 25 |  | 1027.73 |  | 202.54 | [8 empty] | 0
3 | K67+450 |  | 24.87 |  | 3.81
|  | 25 |  | 393.54 |  | 68.23 | [8 empty] | 0
4 | K67+475 |  | 6.62 |  | 1.65
|  | 25 |  | 82.71 |  | 20.61 | [8 empty] | 0
5 | K67+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
6 | K67+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
7 | K67+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
8 | K67+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
9 | K67+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
10 | K67+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
11 | K67+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
12 | K67+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
13 | K67+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
14 | K67+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
15 | K67+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
16 | K67+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
17 | K67+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
18 | K67+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
19 | K67+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
20 | K67+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
21 | K67+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
22 | K67+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
23 | K67+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
24 | K67+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
25 | K68+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
26 | K68+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
27 | K68+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
28 | K68+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
29 | K68+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
30 | K68+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
31 | K68+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
32 | K68+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
33 | K68+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
34 | K68+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
35 | K68+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
36 | K68+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
37 | K68+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
38 | K68+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
39 | K68+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
40 | K68+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
41 | K68+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
42 | K68+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
43 | K68+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
44 | K68+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
45 | K68+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
46 | K68+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
47 | K68+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
48 | K68+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
49 | K68+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
50 | K68+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
51 | K68+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
52 | K68+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
53 | K68+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
54 | K68+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
55 | K68+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
56 | K68+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
57 | K68+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
58 | K68+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
59 | K68+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
60 | K68+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
61 | K68+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
62 | K68+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
63 | K68+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
64 | K68+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
65 | K69+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
66 | K69+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
67 | K69+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
68 | K69+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
69 | K69+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
70 | K69+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
71 | K69+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
72 | K69+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
73 | K69+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
74 | K69+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
75 | K69+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
76 | K69+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
77 | K69+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
78 | K69+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
79 | K69+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
80 | K69+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
81 | K69+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
82 | K69+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
83 | K69+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
84 | K69+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
85 | K69+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
86 | K69+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
87 | K69+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
88 | K69+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
89 | K69+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
90 | K69+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
91 | K69+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
92 | K69+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
93 | K69+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
94 | K69+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
95 | K69+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
96 | K69+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
97 | K69+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
98 | K69+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
99 | K69+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
100 | K69+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
101 | K69+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
102 | K69+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
103 | K69+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
104 | K69+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
105 | K70+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
106 | K70+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
107 | K70+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
108 | K70+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
109 | K70+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
110 | K70+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
111 | K70+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
112 | K70+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
113 | K70+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
114 | K70+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
115 | K70+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
116 | K70+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
117 | K70+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
118 | K70+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
119 | K70+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
120 | K70+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
121 | K70+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
122 | K70+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
123 | K70+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
124 | K70+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
125 | K70+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
126 | K70+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
127 | K70+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
128 | K70+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
129 | K70+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
130 | K70+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
131 | K70+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
132 | K70+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
133 | K70+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
134 | K70+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
135 | K70+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
136 | K70+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
137 | K70+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
138 | K70+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
139 | K70+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
140 | K70+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
141 | K70+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
142 | K70+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
143 | K70+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
144 | K70+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
145 | K71+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
146 | K71+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
147 | K71+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
148 | K71+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
149 | K71+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
150 | K71+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
151 | K71+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
152 | K71+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
153 | K71+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
154 | K71+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
155 | K71+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
156 | K71+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
157 | K71+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
158 | K71+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
159 | K71+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
160 | K71+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
161 | K71+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
162 | K71+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
163 | K71+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
164 | K71+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
165 | K71+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
166 | K71+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
167 | K71+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
168 | K71+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
169 | K71+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
170 | K71+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
171 | K71+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
172 | K71+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
173 | K71+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
174 | K71+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
175 | K71+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
176 | K71+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
177 | K71+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
178 | K71+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
179 | K71+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
180 | K71+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
181 | K71+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
182 | K71+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
183 | K71+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
184 | K71+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
185 | K72+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
186 | K72+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
187 | K72+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
188 | K72+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
189 | K72+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
190 | K72+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
191 | K72+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
192 | K72+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
193 | K72+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
194 | K72+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
195 | K72+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
196 | K72+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
197 | K72+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
198 | K72+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
199 | K72+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
200 | K72+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
201 | K72+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
202 | K72+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
203 | K72+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
204 | K72+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
205 | K72+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
206 | K72+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
207 | K72+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
208 | K72+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
209 | K72+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
210 | K72+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
211 | K72+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
212 | K72+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
213 | K72+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
214 | K72+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
215 | K72+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
216 | K72+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
217 | K72+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
218 | K72+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
219 | K72+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
220 | K72+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
221 | K72+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
222 | K72+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
223 | K72+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
224 | K72+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
225 | K73+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
226 | K73+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
227 | K73+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
228 | K73+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
229 | K73+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
230 | K73+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
231 | K73+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
232 | K73+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
233 | K73+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
234 | K73+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
235 | K73+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 848.88 |  | 549.5 | [8 empty] | 0
236 | K73+275 |  | 67.91 |  | 43.96
|  | 25 |  | 5096.63 |  | 1512.88 | [8 empty] | 0
237 | K73+300 |  | 339.82 |  | 77.07
|  | 25 |  | 7226.25 |  | 1876.25 | [8 empty] | 0
238 | K73+325 |  | 238.28 |  | 73.03
|  | 25 |  | 6669.88 |  | 1949.5 | [8 empty] | 0
239 | K73+350 |  | 295.31 |  | 82.93
|  | 25 |  | 7029.75 |  | 2076.88 | [8 empty] | 0
240 | K73+375 |  | 267.07 |  | 83.22
|  | 25 |  | 7615 |  | 2215.13 | [8 empty] | 0
241 | K73+400 |  | 342.13 |  | 93.99
|  | 25 |  | 8872.38 |  | 2284.63 | [8 empty] | 0
242 | K73+425 |  | 367.66 |  | 88.78
|  | 25 |  | 8517.75 |  | 2176.5 | [8 empty] | 0
243 | K73+450 |  | 313.76 |  | 85.34
|  | 25 |  | 6950.38 |  | 1861.75 | [8 empty] | 0
244 | K73+475 |  | 242.27 |  | 63.6
|  | 25 |  | 4986.88 |  | 820.63 | [8 empty] | 0
245 | K73+500 |  | 156.68 |  | 2.05
246 | 合计 |  |  | 66709.68 |  | 18007.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
说明：1、上表采用HYPACK断面法计算，工程量单位为m³；
2、设计断面工程量=两个相邻设计断面平均面积*两个相邻设计断面间距；
3、设计工程量计算依据：航道疏浚工程量计算书；
4、开挖量以设计工程量为依据，超过设计超挖深度不计量； 。
5、工程量计算依据：本期计量桩号为K67+700-71+800，数据采用2026年1月21日进度测量水深数据；
6、本段设计底标高为-18.5m，设计开挖边坡：淤泥土类取1:7，粘性土类取1:3，其余土质取1:5，淤泥类土、填土及砂土超深0.55m，超宽单边6m；粘性土类超深0.6m，超宽单边4m；
7、1级淤泥本期开挖工程量=1级淤泥上期剩余工程量-1级淤泥本期剩余工程量=1572049.33+133816.99-1431101.80-133816.49=140948.03m³。
计算： 审核：

## 4级粘土
北海港铁山港20万吨级航道工程（啄罗作业区至石头埠作业区段）施工1标段
疏浚工程量计算表
业主单位：北海市路港建设投资开发有限公司 监理单位：广州华申建设工程管理有限公司
施工单位：中交广州航道局有限公司 测量日期：2026年2月25日
序号 | 桩号 | 间距(m) | 4级粘土设计工程量 |  |  |  | 4级粘土上期剩余工程量 |  |  |  | 4级粘土本期剩余工程量 |  |  |  | 本期完成工程量(m³)
|  |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖
|  |  | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³)
1 | K67+400 |  | 3.94 |  | 28.71
|  | 25 |  | 193.63 |  | 875.32 | [8 empty] | 0
2 | K67+425 |  | 11.55 |  | 41.31
|  | 25 |  | 353.43 |  | 1025.46 | [8 empty] | 0
3 | K67+450 |  | 16.73 |  | 40.73
|  | 25 |  | 379.51 |  | 723.58 | [8 empty] | 0
4 | K67+475 |  | 13.63 |  | 17.16
|  | 25 |  | 471.51 |  | 381.02 | [8 empty] | 0
5 | K67+500 |  | 24.09 |  | 13.32
|  | 25 |  | 312.21 |  | 340.86 | [8 empty] | 0
6 | K67+525 |  | 0.89 |  | 13.95
|  | 25 |  | 311.86 |  | 584.84 | [8 empty] | 0
7 | K67+550 |  | 24.06 |  | 32.84
|  | 25 |  | 751.52 |  | 980.05 | [8 empty] | 0
8 | K67+575 |  | 36.06 |  | 45.56
|  | 25 |  | 450.77 |  | 569.56 | [8 empty] | 0
9 | K67+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
10 | K67+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
11 | K67+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
12 | K67+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
13 | K67+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
14 | K67+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
15 | K67+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
16 | K67+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
17 | K67+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
18 | K67+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
19 | K67+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
20 | K67+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
21 | K67+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
22 | K67+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
23 | K67+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
24 | K67+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
25 | K68+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
26 | K68+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
27 | K68+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
28 | K68+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
29 | K68+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
30 | K68+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
31 | K68+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
32 | K68+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
33 | K68+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
34 | K68+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
35 | K68+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
36 | K68+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
37 | K68+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
38 | K68+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
39 | K68+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
40 | K68+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
41 | K68+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
42 | K68+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
43 | K68+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
44 | K68+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
45 | K68+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
46 | K68+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
47 | K68+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
48 | K68+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
49 | K68+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
50 | K68+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
51 | K68+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
52 | K68+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 51.76 |  | 421.39 | [8 empty] | 0
53 | K68+700 |  | 4.14 |  | 33.71
|  | 25 |  | 511.38 |  | 967.57 | [8 empty] | 0
54 | K68+725 |  | 36.77 |  | 43.69
|  | 25 |  | 540.53 |  | 1030.48 | [8 empty] | 0
55 | K68+750 |  | 6.47 |  | 38.74
|  | 25 |  | 80.91 |  | 484.29 | [8 empty] | 0
56 | K68+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
57 | K68+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
58 | K68+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
59 | K68+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
60 | K68+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
61 | K68+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
62 | K68+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
63 | K68+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
64 | K68+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
65 | K69+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
66 | K69+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 1144.46 |  | 59.37 | [8 empty] | 0
67 | K69+050 |  | 91.56 |  | 4.75
|  | 25 |  | 1527.5 |  | 562.01 | [8 empty] | 0
68 | K69+075 |  | 30.64 |  | 40.21
|  | 25 |  | 1473.59 |  | 920.78 | [8 empty] | 0
69 | K69+100 |  | 87.24 |  | 33.45
|  | 25 |  | 1984.01 |  | 995.86 | [8 empty] | 0
70 | K69+125 |  | 71.48 |  | 46.22
|  | 25 |  | 1637.24 |  | 1125.13 | [8 empty] | 0
71 | K69+150 |  | 59.5 |  | 43.79
|  | 25 |  | 1272.38 |  | 1034.69 | [8 empty] | 0
72 | K69+175 |  | 42.29 |  | 38.98
|  | 25 |  | 898.99 |  | 945.37 | [8 empty] | 0
73 | K69+200 |  | 29.63 |  | 36.65
|  | 25 |  | 645.88 |  | 851.91 | [8 empty] | 0
74 | K69+225 |  | 22.04 |  | 31.5
|  | 25 |  | 552.27 |  | 697.78 | [8 empty] | 0
75 | K69+250 |  | 22.14 |  | 24.32
|  | 25 |  | 352.84 |  | 325.71 | [8 empty] | 0
76 | K69+275 |  | 6.08 |  | 1.74
|  | 25 |  | 76.06 |  | 21.75 | [8 empty] | 0
77 | K69+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
78 | K69+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
79 | K69+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
80 | K69+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
81 | K69+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
82 | K69+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 223.73 |  | 0 | [8 empty] | 0
83 | K69+450 |  | 17.9 |  | 0
|  | 25 |  | 970.67 |  | 0 | [8 empty] | 0
84 | K69+475 |  | 59.76 |  | 0
|  | 25 |  | 1771.85 |  | 0 | [8 empty] | 0
85 | K69+500 |  | 81.99 |  | 0
|  | 25 |  | 3157.39 |  | 0 | [8 empty] | 0
86 | K69+525 |  | 170.6 |  | 0
|  | 25 |  | 5659.29 |  | 0 | [8 empty] | 0
87 | K69+550 |  | 282.14 |  | 0
|  | 25 |  | 8464.93 |  | 190.66 | [8 empty] | 0
88 | K69+575 |  | 395.05 |  | 15.25
|  | 25 |  | 9409.88 |  | 990.52 | [8 empty] | 0
89 | K69+600 |  | 357.74 |  | 63.99
|  | 25 |  | 8684.74 |  | 1632.53 | [8 empty] | 0
90 | K69+625 |  | 337.04 |  | 66.61
|  | 25 |  | 8789.59 |  | 1901.24 | [8 empty] | 0
91 | K69+650 |  | 366.13 |  | 85.48
|  | 25 |  | 9850.36 |  | 2306.85 | [8 empty] | 0
92 | K69+675 |  | 421.9 |  | 99.06
|  | 25 |  | 10982.23 |  | 2614.46 | [8 empty] | 0
93 | K69+700 |  | 456.68 |  | 110.09
|  | 25 |  | 13177.25 |  | 2714.75 | [8 empty] | 0
94 | K69+725 |  | 597.5 |  | 107.09
|  | 25 |  | 14631.5 |  | 2125.75 | [8 empty] | 0
95 | K69+750 |  | 573.02 |  | 62.97
|  | 25 |  | 13885.86 |  | 1148.54 | [8 empty] | 0
96 | K69+775 |  | 537.85 |  | 28.91
|  | 25 |  | 13996.54 |  | 851.82 | [8 empty] | 0
97 | K69+800 |  | 581.87 |  | 39.24
|  | 25 |  | 13268.14 |  | 797.85 | [8 empty] | 0
98 | K69+825 |  | 479.58 |  | 24.59
|  | 25 |  | 10492.47 |  | 559.16 | [8 empty] | 0
99 | K69+850 |  | 359.82 |  | 20.14
|  | 25 |  | 5567.55 |  | 578.87 | [8 empty] | 0
100 | K69+875 |  | 85.58 |  | 26.17
|  | 25 |  | 2111.58 |  | 650.63 | [8 empty] | 0
101 | K69+900 |  | 83.34 |  | 25.88
|  | 25 |  | 2235.49 |  | 707.44 | [8 empty] | 0
102 | K69+925 |  | 95.5 |  | 30.71
|  | 25 |  | 2340.49 |  | 593 | [8 empty] | 0
103 | K69+950 |  | 91.74 |  | 16.73
|  | 25 |  | 1695.68 |  | 259.94 | [8 empty] | 0
104 | K69+975 |  | 43.91 |  | 4.07
|  | 25 |  | 548.91 |  | 50.87 | [8 empty] | 0
105 | K70+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 613.81 |  | 21.86 | [8 empty] | 0
106 | K70+025 |  | 49.1 |  | 1.75
|  | 25 |  | 1399.93 |  | 50.95 | [8 empty] | 0
107 | K70+050 |  | 62.89 |  | 2.33
|  | 25 |  | 1675.04 |  | 66.93 | [8 empty] | 0
108 | K70+075 |  | 71.11 |  | 3.03
|  | 25 |  | 2264.98 |  | 64.68 | [8 empty] | 0
109 | K70+100 |  | 110.09 |  | 2.15
|  | 25 |  | 2369.77 |  | 51.06 | [8 empty] | 0
110 | K70+125 |  | 79.5 |  | 1.94
|  | 25 |  | 1868.47 |  | 36.24 | [8 empty] | 0
111 | K70+150 |  | 69.98 |  | 0.96
|  | 25 |  | 874.77 |  | 12.03 | [8 empty] | 0
112 | K70+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
113 | K70+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
114 | K70+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
115 | K70+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
116 | K70+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
117 | K70+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
118 | K70+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
119 | K70+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
120 | K70+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 824.38 |  | 61.63 | [8 empty] | 0
121 | K70+400 |  | 65.95 |  | 4.93
|  | 25 |  | 2658.25 |  | 170.88 | [8 empty] | 0
122 | K70+425 |  | 146.71 |  | 8.74
|  | 25 |  | 3429.5 |  | 546 | [8 empty] | 0
123 | K70+450 |  | 127.65 |  | 34.94
|  | 25 |  | 2768 |  | 850.88 | [8 empty] | 0
124 | K70+475 |  | 93.79 |  | 33.13
|  | 25 |  | 2373.75 |  | 820.75 | [8 empty] | 0
125 | K70+500 |  | 96.11 |  | 32.53
|  | 25 |  | 2420.63 |  | 826 | [8 empty] | 0
126 | K70+525 |  | 97.54 |  | 33.55
|  | 25 |  | 2458.38 |  | 850.5 | [8 empty] | 0
127 | K70+550 |  | 99.13 |  | 34.49
|  | 25 |  | 2504.75 |  | 878.75 | [8 empty] | 0
128 | K70+575 |  | 101.25 |  | 35.81
|  | 25 |  | 2709 |  | 942.88 | [8 empty] | 0
129 | K70+600 |  | 115.47 |  | 39.62
|  | 25 |  | 2319 |  | 602.75 | [8 empty] | 0
130 | K70+625 |  | 70.05 |  | 8.6
|  | 25 |  | 1266.88 |  | 184.13 | [8 empty] | 0
131 | K70+650 |  | 31.3 |  | 6.13
|  | 25 |  | 391.25 |  | 76.63 | [8 empty] | 0
132 | K70+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
133 | K70+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
134 | K70+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
135 | K70+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
136 | K70+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
137 | K70+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
138 | K70+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
139 | K70+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
140 | K70+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
141 | K70+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
142 | K70+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
143 | K70+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
144 | K70+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
145 | K71+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
146 | K71+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
147 | K71+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
148 | K71+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
149 | K71+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
150 | K71+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
151 | K71+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
152 | K71+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
153 | K71+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
154 | K71+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
155 | K71+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
156 | K71+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
157 | K71+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
158 | K71+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
159 | K71+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
160 | K71+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
161 | K71+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
162 | K71+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
163 | K71+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
164 | K71+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
165 | K71+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
166 | K71+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
167 | K71+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
168 | K71+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
169 | K71+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
170 | K71+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
171 | K71+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
172 | K71+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
173 | K71+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
174 | K71+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
175 | K71+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
176 | K71+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
177 | K71+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
178 | K71+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
179 | K71+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
180 | K71+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
181 | K71+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
182 | K71+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
183 | K71+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
184 | K71+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
185 | K72+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
186 | K72+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
187 | K72+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
188 | K72+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
189 | K72+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
190 | K72+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 3807.13 |  | 0 | [8 empty] | 0
191 | K72+150 |  | 304.57 |  | 0
|  | 25 |  | 14037.5 |  | 469.5 | [8 empty] | 0
192 | K72+175 |  | 818.43 |  | 37.56
|  | 25 |  | 21117.75 |  | 2566 | [8 empty] | 0
193 | K72+200 |  | 870.99 |  | 167.72
|  | 25 |  | 21343.13 |  | 4184.63 | [8 empty] | 0
194 | K72+225 |  | 836.46 |  | 167.05
|  | 25 |  | 20952.13 |  | 4167.63 | [8 empty] | 0
195 | K72+250 |  | 839.71 |  | 166.36
|  | 25 |  | 21056.75 |  | 4155.38 | [8 empty] | 0
196 | K72+275 |  | 844.83 |  | 166.07
|  | 25 |  | 20919.88 |  | 4140.63 | [8 empty] | 0
197 | K72+300 |  | 828.76 |  | 165.18
|  | 25 |  | 20420.5 |  | 4116.25 | [8 empty] | 0
198 | K72+325 |  | 804.88 |  | 164.12
|  | 25 |  | 20072.75 |  | 4091.25 | [8 empty] | 0
199 | K72+350 |  | 800.94 |  | 163.18
|  | 25 |  | 19072.25 |  | 2623.75 | [8 empty] | 0
200 | K72+375 |  | 724.84 |  | 46.72
|  | 25 |  | 15329.75 |  | 759.75 | [8 empty] | 0
201 | K72+400 |  | 501.54 |  | 14.06
|  | 25 |  | 6269.25 |  | 175.75 | [8 empty] | 0
202 | K72+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
203 | K72+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
204 | K72+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
205 | K72+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
206 | K72+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
207 | K72+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
208 | K72+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
209 | K72+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
210 | K72+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 1481.13 |  | 0 | [8 empty] | 0
211 | K72+650 |  | 118.49 |  | 0
|  | 25 |  | 3033.88 |  | 0 | [8 empty] | 0
212 | K72+675 |  | 124.22 |  | 0
|  | 25 |  | 3371.38 |  | 0 | [8 empty] | 0
213 | K72+700 |  | 145.49 |  | 0
|  | 25 |  | 3905.63 |  | 0 | [8 empty] | 0
214 | K72+725 |  | 166.96 |  | 0
|  | 25 |  | 3840.75 |  | 0 | [8 empty] | 0
215 | K72+750 |  | 140.3 |  | 0
|  | 25 |  | 3523.5 |  | 0 | [8 empty] | 0
216 | K72+775 |  | 141.58 |  | 0
|  | 25 |  | 2754.5 |  | 0 | [8 empty] | 0
217 | K72+800 |  | 78.78 |  | 0
|  | 25 |  | 1888.63 |  | 61.13 | [8 empty] | 0
218 | K72+825 |  | 72.31 |  | 4.89
|  | 25 |  | 1854.5 |  | 704.88 | [8 empty] | 0
219 | K72+850 |  | 76.05 |  | 51.5
|  | 25 |  | 1799.25 |  | 1375.63 | [8 empty] | 0
220 | K72+875 |  | 67.89 |  | 58.55
|  | 25 |  | 3564.75 |  | 2140.13 | [8 empty] | 0
221 | K72+900 |  | 217.29 |  | 112.66
|  | 25 |  | 4952.75 |  | 2822.63 | [8 empty] | 0
222 | K72+925 |  | 178.93 |  | 113.15
|  | 25 |  | 5796.75 |  | 2827.13 | [8 empty] | 0
223 | K72+950 |  | 284.81 |  | 113.02
|  | 25 |  | 5893.75 |  | 2805.5 | [8 empty] | 0
224 | K72+975 |  | 186.69 |  | 111.42
|  | 25 |  | 4095 |  | 2817.25 | [8 empty] | 0
225 | K73+000 |  | 140.91 |  | 113.96
|  | 25 |  | 2802.75 |  | 2389.63 | [8 empty] | 0
226 | K73+025 |  | 83.31 |  | 77.21
|  | 25 |  | 4507.5 |  | 2142.25 | [8 empty] | 0
227 | K73+050 |  | 277.29 |  | 94.17
|  | 25 |  | 7857 |  | 2381.38 | [8 empty] | 0
228 | K73+075 |  | 351.27 |  | 96.34
|  | 25 |  | 6757.88 |  | 1939.88 | [8 empty] | 0
229 | K73+100 |  | 189.36 |  | 58.85
|  | 25 |  | 3477 |  | 1364.63 | [8 empty] | 0
230 | K73+125 |  | 88.8 |  | 50.32
|  | 25 |  | 1251.88 |  | 1147 | [8 empty] | 0
231 | K73+150 |  | 11.35 |  | 41.44
|  | 25 |  | 392 |  | 954.38 | [8 empty] | 0
232 | K73+175 |  | 20.01 |  | 34.91
|  | 25 |  | 1022.38 |  | 1002.75 | [8 empty] | 0
233 | K73+200 |  | 61.78 |  | 45.31
|  | 25 |  | 2069.25 |  | 1213.63 | [8 empty] | 0
234 | K73+225 |  | 103.76 |  | 51.78
|  | 25 |  | 2589.5 |  | 847.38 | [8 empty] | 0
235 | K73+250 |  | 103.4 |  | 16.01
|  | 25 |  | 1743.25 |  | 266 | [8 empty] | 0
236 | K73+275 |  | 36.06 |  | 5.27
|  | 25 |  | 450.75 |  | 65.88 | [8 empty] | 0
237 | K73+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
238 | K73+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 33.13 |  | 304.38 | [8 empty] | 0
239 | K73+350 |  | 2.65 |  | 24.35
|  | 25 |  | 45.88 |  | 571.38 | [8 empty] | 0
240 | K73+375 |  | 1.02 |  | 21.36
|  | 25 |  | 279.75 |  | 668.25 | [8 empty] | 0
241 | K73+400 |  | 21.36 |  | 32.1
|  | 25 |  | 588.38 |  | 861.88 | [8 empty] | 0
242 | K73+425 |  | 25.71 |  | 36.85
|  | 25 |  | 715.25 |  | 872.75 | [8 empty] | 0
243 | K73+450 |  | 31.51 |  | 32.97
|  | 25 |  | 3227.25 |  | 1434.13 | [8 empty] | 0
244 | K73+475 |  | 226.67 |  | 81.76
|  | 25 |  | 6381 |  | 2900.13 | [8 empty] | 0
245 | K73+500 |  | 283.81 |  | 150.25
246 | 合计 |  |  | 517427.6 |  | 114047.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
说明：1、上表采用HYPACK断面法计算，工程量单位为m³；
2、设计断面工程量=两个相邻设计断面平均面积*两个相邻设计断面间距；
3、设计工程量计算依据：航道疏浚工程量计算书；
4、开挖量以设计工程量为依据，超过设计超挖深度不计量； 。
5、工程量计算依据：本期计量桩号为K67+700-71+800，数据采用2026年1月21日进度测量水深数据；
6、本段设计底标高为-18.5m，设计开挖边坡：淤泥土类取1:7，粘性土类取1:3，其余土质取1:5，淤泥类土、填土及砂土超深0.55m，超宽单边6m；粘性土类超深0.6m，超宽单边4m；
7、1级淤泥本期开挖工程量=1级淤泥上期剩余工程量-1级淤泥本期剩余工程量=1572049.33+133816.99-1431101.80-133816.49=140948.03m³。
计算： 审核：

## 6级砂
北海港铁山港20万吨级航道工程（啄罗作业区至石头埠作业区段）施工1标段
疏浚工程量计算表
业主单位：北海市路港建设投资开发有限公司 监理单位：广州华申建设工程管理有限公司
施工单位：中交广州航道局有限公司 测量日期：2026年2月25日
序号 | 桩号 | 间距(m) | 6级砂设计工程量 |  |  |  | 6级砂上期剩余工程量 |  |  |  | 6级砂本期剩余工程量 |  |  |  | 本期完成工程量(m³)
|  |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖
|  |  | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³)
1 | K67+400 |  | 314.51 |  | 127.99
|  | 25 |  | 8544.42 |  | 3138.25 | [8 empty] | 0
2 | K67+425 |  | 369.04 |  | 123.07
|  | 25 |  | 9738.02 |  | 3215.83 | [8 empty] | 0
3 | K67+450 |  | 410 |  | 134.19
|  | 25 |  | 10351.67 |  | 3683.65 | [8 empty] | 0
4 | K67+475 |  | 418.14 |  | 160.5
|  | 25 |  | 10147.85 |  | 4070.91 | [8 empty] | 0
5 | K67+500 |  | 393.69 |  | 165.17
|  | 25 |  | 8346.02 |  | 3133.52 | [8 empty] | 0
6 | K67+525 |  | 273.99 |  | 85.51
|  | 25 |  | 5408.34 |  | 1588.68 | [8 empty] | 0
7 | K67+550 |  | 158.68 |  | 41.59
|  | 25 |  | 4102.54 |  | 1048.27 | [8 empty] | 0
8 | K67+575 |  | 169.52 |  | 42.28
|  | 25 |  | 4027.58 |  | 1023.94 | [8 empty] | 0
9 | K67+600 |  | 152.68 |  | 39.64
|  | 25 |  | 3360.85 |  | 823.72 | [8 empty] | 0
10 | K67+625 |  | 116.19 |  | 26.26
|  | 25 |  | 2472.14 |  | 568.91 | [8 empty] | 0
11 | K67+650 |  | 81.58 |  | 19.25
|  | 25 |  | 1656.88 |  | 417.17 | [8 empty] | 0
12 | K67+675 |  | 50.97 |  | 14.12
|  | 25 |  | 784.26 |  | 255.27 | [8 empty] | 0
13 | K67+700 |  | 11.78 |  | 6.3
|  | 25 |  | 147.19 |  | 78.78 | [8 empty] | 0
14 | K67+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
15 | K67+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
16 | K67+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
17 | K67+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
18 | K67+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
19 | K67+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
20 | K67+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
21 | K67+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
22 | K67+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
23 | K67+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
24 | K67+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 581.42 |  | 38.82 | [8 empty] | 0
25 | K68+000 |  | 46.51 |  | 3.11
|  | 25 |  | 1338.13 |  | 82.62 | [8 empty] | 0
26 | K68+025 |  | 60.54 |  | 3.5
|  | 25 |  | 1886.63 |  | 98.92 | [8 empty] | 0
27 | K68+050 |  | 90.39 |  | 4.41
|  | 25 |  | 2081.18 |  | 109.9 | [8 empty] | 0
28 | K68+075 |  | 76.1 |  | 4.38
|  | 25 |  | 1879.52 |  | 112.1 | [8 empty] | 0
29 | K68+100 |  | 74.26 |  | 4.59
|  | 25 |  | 1800.45 |  | 113.58 | [8 empty] | 0
30 | K68+125 |  | 69.78 |  | 4.5
|  | 25 |  | 1607.33 |  | 98.61 | [8 empty] | 0
31 | K68+150 |  | 58.81 |  | 3.39
|  | 25 |  | 1266.6 |  | 92.84 | [8 empty] | 0
32 | K68+175 |  | 42.52 |  | 4.04
|  | 25 |  | 1266.16 |  | 95.94 | [8 empty] | 0
33 | K68+200 |  | 58.78 |  | 3.64
|  | 25 |  | 1025.27 |  | 81.72 | [8 empty] | 0
34 | K68+225 |  | 23.25 |  | 2.9
|  | 25 |  | 625.85 |  | 66.47 | [8 empty] | 0
35 | K68+250 |  | 26.82 |  | 2.42
|  | 25 |  | 518.59 |  | 53.48 | [8 empty] | 0
36 | K68+275 |  | 14.67 |  | 1.86
|  | 25 |  | 363.75 |  | 56.12 | [8 empty] | 0
37 | K68+300 |  | 14.43 |  | 2.63
|  | 25 |  | 458.45 |  | 79.41 | [8 empty] | 0
38 | K68+325 |  | 22.24 |  | 3.72
|  | 25 |  | 648.97 |  | 100.14 | [8 empty] | 0
39 | K68+350 |  | 29.68 |  | 4.29
|  | 25 |  | 469.31 |  | 78.53 | [8 empty] | 0
40 | K68+375 |  | 7.87 |  | 2
|  | 25 |  | 98.36 |  | 24.95 | [8 empty] | 0
41 | K68+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
42 | K68+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
43 | K68+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
44 | K68+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 372.53 |  | 0 | [8 empty] | 0
45 | K68+500 |  | 29.8 |  | 0
|  | 25 |  | 1122.46 |  | 344.73 | [8 empty] | 0
46 | K68+525 |  | 59.99 |  | 27.58
|  | 25 |  | 2175.96 |  | 867.73 | [8 empty] | 0
47 | K68+550 |  | 114.08 |  | 41.84
|  | 25 |  | 3740.74 |  | 1201.87 | [8 empty] | 0
48 | K68+575 |  | 185.18 |  | 54.31
|  | 25 |  | 5322.23 |  | 1367.49 | [8 empty] | 0
49 | K68+600 |  | 240.6 |  | 55.09
|  | 25 |  | 6689.26 |  | 1165.16 | [8 empty] | 0
50 | K68+625 |  | 294.54 |  | 38.12
|  | 25 |  | 7402.51 |  | 1031.97 | [8 empty] | 0
51 | K68+650 |  | 297.66 |  | 44.43
|  | 25 |  | 8253.42 |  | 1132.89 | [8 empty] | 0
52 | K68+675 |  | 362.61 |  | 46.2
|  | 25 |  | 9648.71 |  | 1229.18 | [8 empty] | 0
53 | K68+700 |  | 409.28 |  | 52.14
|  | 25 |  | 10298.37 |  | 1299.93 | [8 empty] | 0
54 | K68+725 |  | 414.58 |  | 51.86
|  | 25 |  | 9804.57 |  | 1220.74 | [8 empty] | 0
55 | K68+750 |  | 369.78 |  | 45.8
|  | 25 |  | 9346.96 |  | 1170.85 | [8 empty] | 0
56 | K68+775 |  | 377.98 |  | 47.87
|  | 25 |  | 9497.57 |  | 1191.01 | [8 empty] | 0
57 | K68+800 |  | 381.83 |  | 47.41
|  | 25 |  | 8688.57 |  | 850.22 | [8 empty] | 0
58 | K68+825 |  | 313.26 |  | 20.6
|  | 25 |  | 6942.88 |  | 392.25 | [8 empty] | 0
59 | K68+850 |  | 242.17 |  | 10.78
|  | 25 |  | 4211.01 |  | 134.71 | [8 empty] | 0
60 | K68+875 |  | 94.71 |  | 0
|  | 25 |  | 3016.23 |  | 0 | [8 empty] | 0
61 | K68+900 |  | 146.59 |  | 0
|  | 25 |  | 4665.16 |  | 0 | [8 empty] | 0
62 | K68+925 |  | 226.62 |  | 0
|  | 25 |  | 6363.87 |  | 0 | [8 empty] | 0
63 | K68+950 |  | 282.49 |  | 0
|  | 25 |  | 7119.23 |  | 0 | [8 empty] | 0
64 | K68+975 |  | 287.05 |  | 0
|  | 25 |  | 7468.74 |  | 0 | [8 empty] | 0
65 | K69+000 |  | 310.45 |  | 0
|  | 25 |  | 8433.59 |  | 27.87 | [8 empty] | 0
66 | K69+025 |  | 364.24 |  | 2.23
|  | 25 |  | 7158.58 |  | 88.17 | [8 empty] | 0
67 | K69+050 |  | 208.45 |  | 4.82
|  | 25 |  | 6651.41 |  | 215.27 | [8 empty] | 0
68 | K69+075 |  | 323.66 |  | 12.4
|  | 25 |  | 6409.69 |  | 309.99 | [8 empty] | 0
69 | K69+100 |  | 189.11 |  | 12.4
|  | 25 |  | 3648.46 |  | 333.81 | [8 empty] | 0
70 | K69+125 |  | 102.76 |  | 14.3
|  | 25 |  | 2884.32 |  | 371.6 | [8 empty] | 0
71 | K69+150 |  | 127.98 |  | 15.43
|  | 25 |  | 3708.79 |  | 414.1 | [8 empty] | 0
72 | K69+175 |  | 168.72 |  | 17.7
|  | 25 |  | 4375.01 |  | 496.27 | [8 empty] | 0
73 | K69+200 |  | 181.28 |  | 22
|  | 25 |  | 5108.95 |  | 628.54 | [8 empty] | 0
74 | K69+225 |  | 227.44 |  | 28.28
|  | 25 |  | 5894.82 |  | 844.65 | [8 empty] | 0
75 | K69+250 |  | 244.15 |  | 39.29
|  | 25 |  | 6107.37 |  | 1073.9 | [8 empty] | 0
76 | K69+275 |  | 244.44 |  | 46.62
|  | 25 |  | 6385.16 |  | 1280.21 | [8 empty] | 0
77 | K69+300 |  | 266.37 |  | 55.79
|  | 25 |  | 5160.75 |  | 1550.31 | [8 empty] | 0
78 | K69+325 |  | 146.49 |  | 68.23
|  | 25 |  | 3845.71 |  | 1915.65 | [8 empty] | 0
79 | K69+350 |  | 161.17 |  | 85.02
|  | 25 |  | 4029.42 |  | 2523.34 | [8 empty] | 0
80 | K69+375 |  | 161.19 |  | 116.85
|  | 25 |  | 4924.13 |  | 2701.23 | [8 empty] | 0
81 | K69+400 |  | 232.75 |  | 99.25
|  | 25 |  | 7007.5 |  | 2407 | [8 empty] | 0
82 | K69+425 |  | 327.86 |  | 93.31
|  | 25 |  | 8285.52 |  | 2441.83 | [8 empty] | 0
83 | K69+450 |  | 334.99 |  | 102.04
|  | 25 |  | 7874.93 |  | 2417.19 | [8 empty] | 0
84 | K69+475 |  | 295.01 |  | 91.34
|  | 25 |  | 7597.76 |  | 2221.78 | [8 empty] | 0
85 | K69+500 |  | 312.81 |  | 86.41
|  | 25 |  | 7380.09 |  | 2023.09 | [8 empty] | 0
86 | K69+525 |  | 277.59 |  | 75.44
|  | 25 |  | 7172.95 |  | 1722.82 | [8 empty] | 0
87 | K69+550 |  | 296.24 |  | 62.38
|  | 25 |  | 7145.13 |  | 1479.4 | [8 empty] | 0
88 | K69+575 |  | 275.37 |  | 55.97
|  | 25 |  | 6078.37 |  | 846.12 | [8 empty] | 0
89 | K69+600 |  | 210.9 |  | 11.72
|  | 25 |  | 5186.09 |  | 274.28 | [8 empty] | 0
90 | K69+625 |  | 203.99 |  | 10.22
|  | 25 |  | 4703.17 |  | 232.27 | [8 empty] | 0
91 | K69+650 |  | 172.27 |  | 8.36
|  | 25 |  | 4311.52 |  | 225.7 | [8 empty] | 0
92 | K69+675 |  | 172.65 |  | 9.69
|  | 25 |  | 4335.56 |  | 245.53 | [8 empty] | 0
93 | K69+700 |  | 174.19 |  | 9.95
|  | 25 |  | 3182.02 |  | 274.95 | [8 empty] | 0
94 | K69+725 |  | 80.37 |  | 12.05
|  | 25 |  | 1697.83 |  | 237.69 | [8 empty] | 0
95 | K69+750 |  | 55.45 |  | 6.97
|  | 25 |  | 1107.4 |  | 125.43 | [8 empty] | 0
96 | K69+775 |  | 33.14 |  | 3.07
|  | 25 |  | 414.22 |  | 38.34 | [8 empty] | 0
97 | K69+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
98 | K69+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
99 | K69+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
100 | K69+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
101 | K69+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
102 | K69+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
103 | K69+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 671.02 |  | 70.25 | [8 empty] | 0
104 | K69+975 |  | 53.68 |  | 5.62
|  | 25 |  | 1472.79 |  | 208.67 | [8 empty] | 0
105 | K70+000 |  | 64.14 |  | 11.07
|  | 25 |  | 1951.99 |  | 337.71 | [8 empty] | 0
106 | K70+025 |  | 92.02 |  | 15.94
|  | 25 |  | 3007.69 |  | 466.77 | [8 empty] | 0
107 | K70+050 |  | 148.6 |  | 21.4
|  | 25 |  | 4173.32 |  | 597.44 | [8 empty] | 0
108 | K70+075 |  | 185.27 |  | 26.4
|  | 25 |  | 5276.53 |  | 721.74 | [8 empty] | 0
109 | K70+100 |  | 236.85 |  | 31.34
|  | 25 |  | 6132.87 |  | 861.69 | [8 empty] | 0
110 | K70+125 |  | 253.78 |  | 37.59
|  | 25 |  | 6683.31 |  | 996.8 | [8 empty] | 0
111 | K70+150 |  | 280.89 |  | 42.15
|  | 25 |  | 8045.64 |  | 1130.65 | [8 empty] | 0
112 | K70+175 |  | 362.76 |  | 48.3
|  | 25 |  | 11235.1 |  | 1513.05 | [8 empty] | 0
113 | K70+200 |  | 536.05 |  | 72.74
|  | 25 |  | 13583.57 |  | 1716.77 | [8 empty] | 0
114 | K70+225 |  | 550.64 |  | 64.6
|  | 25 |  | 13624.91 |  | 1597.27 | [8 empty] | 0
115 | K70+250 |  | 539.35 |  | 63.18
|  | 25 |  | 13156.3 |  | 1563.49 | [8 empty] | 0
116 | K70+275 |  | 513.15 |  | 61.9
|  | 25 |  | 12408.07 |  | 1533.96 | [8 empty] | 0
117 | K70+300 |  | 479.5 |  | 60.82
|  | 25 |  | 11709.23 |  | 1492.23 | [8 empty] | 0
118 | K70+325 |  | 457.24 |  | 58.56
|  | 25 |  | 11085.29 |  | 1438.53 | [8 empty] | 0
119 | K70+350 |  | 429.58 |  | 56.52
|  | 25 |  | 10585.39 |  | 1404.48 | [8 empty] | 0
120 | K70+375 |  | 417.25 |  | 55.83
|  | 25 |  | 11386.13 |  | 1390.43 | [8 empty] | 0
121 | K70+400 |  | 493.64 |  | 55.4
|  | 25 |  | 9714.13 |  | 1175.63 | [8 empty] | 0
122 | K70+425 |  | 283.49 |  | 38.65
|  | 25 |  | 7430.5 |  | 1009.75 | [8 empty] | 0
123 | K70+450 |  | 310.95 |  | 42.13
|  | 25 |  | 7823.88 |  | 1086.25 | [8 empty] | 0
124 | K70+475 |  | 314.96 |  | 44.77
|  | 25 |  | 8270.5 |  | 1187.63 | [8 empty] | 0
125 | K70+500 |  | 346.68 |  | 50.24
|  | 25 |  | 8464.13 |  | 1376.63 | [8 empty] | 0
126 | K70+525 |  | 330.45 |  | 59.89
|  | 25 |  | 8416.38 |  | 1510.5 | [8 empty] | 0
127 | K70+550 |  | 342.86 |  | 60.95
|  | 25 |  | 8166 |  | 1457.75 | [8 empty] | 0
128 | K70+575 |  | 310.42 |  | 55.67
|  | 25 |  | 7488.63 |  | 1333.13 | [8 empty] | 0
129 | K70+600 |  | 288.67 |  | 50.98
|  | 25 |  | 7094.63 |  | 1279.88 | [8 empty] | 0
130 | K70+625 |  | 278.9 |  | 51.41
|  | 25 |  | 7435.63 |  | 1304.63 | [8 empty] | 0
131 | K70+650 |  | 315.95 |  | 52.96
|  | 25 |  | 8461.38 |  | 1363.38 | [8 empty] | 0
132 | K70+675 |  | 360.96 |  | 56.11
|  | 25 |  | 8817 |  | 1368 | [8 empty] | 0
133 | K70+700 |  | 344.4 |  | 53.33
|  | 25 |  | 7749.25 |  | 1332.38 | [8 empty] | 0
134 | K70+725 |  | 275.54 |  | 53.26
|  | 25 |  | 6877.5 |  | 1308.75 | [8 empty] | 0
135 | K70+750 |  | 274.66 |  | 51.44
|  | 25 |  | 6272.13 |  | 1138.88 | [8 empty] | 0
136 | K70+775 |  | 227.11 |  | 39.67
|  | 25 |  | 4620.25 |  | 855.38 | [8 empty] | 0
137 | K70+800 |  | 142.51 |  | 28.76
|  | 25 |  | 2802.25 |  | 582.88 | [8 empty] | 0
138 | K70+825 |  | 81.67 |  | 17.87
|  | 25 |  | 2552.88 |  | 433.25 | [8 empty] | 0
139 | K70+850 |  | 122.56 |  | 16.79
|  | 25 |  | 2866.75 |  | 404.38 | [8 empty] | 0
140 | K70+875 |  | 106.78 |  | 15.56
|  | 25 |  | 3680 |  | 494 | [8 empty] | 0
141 | K70+900 |  | 187.62 |  | 23.96
|  | 25 |  | 5105.25 |  | 618.75 | [8 empty] | 0
142 | K70+925 |  | 220.8 |  | 25.54
|  | 25 |  | 5663.88 |  | 654.25 | [8 empty] | 0
143 | K70+950 |  | 232.31 |  | 26.8
|  | 25 |  | 5648.38 |  | 685.88 | [8 empty] | 0
144 | K70+975 |  | 219.56 |  | 28.07
|  | 25 |  | 5298.88 |  | 685.5 | [8 empty] | 0
145 | K71+000 |  | 204.35 |  | 26.77
|  | 25 |  | 5157.63 |  | 655.88 | [8 empty] | 0
146 | K71+025 |  | 208.26 |  | 25.7
|  | 25 |  | 5223.5 |  | 622.75 | [8 empty] | 0
147 | K71+050 |  | 209.62 |  | 24.12
|  | 25 |  | 3912.75 |  | 455.88 | [8 empty] | 0
148 | K71+075 |  | 103.4 |  | 12.35
|  | 25 |  | 1292.5 |  | 154.38 | [8 empty] | 0
149 | K71+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
150 | K71+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
151 | K71+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
152 | K71+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
153 | K71+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
154 | K71+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
155 | K71+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
156 | K71+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 3059.5 |  | 1117.63 | [8 empty] | 0
157 | K71+300 |  | 244.76 |  | 89.41
|  | 25 |  | 5372.5 |  | 2212 | [8 empty] | 0
158 | K71+325 |  | 185.04 |  | 87.55
|  | 25 |  | 4991.25 |  | 2323.13 | [8 empty] | 0
159 | K71+350 |  | 214.26 |  | 98.3
|  | 25 |  | 4735.38 |  | 2461.63 | [8 empty] | 0
160 | K71+375 |  | 164.57 |  | 98.63
|  | 25 |  | 3378.75 |  | 2352.5 | [8 empty] | 0
161 | K71+400 |  | 105.73 |  | 89.57
|  | 25 |  | 2389.88 |  | 2367.75 | [8 empty] | 0
162 | K71+425 |  | 85.46 |  | 99.85
|  | 25 |  | 1341.5 |  | 1333.38 | [8 empty] | 0
163 | K71+450 |  | 21.86 |  | 6.82
|  | 25 |  | 485 |  | 172.88 | [8 empty] | 0
164 | K71+475 |  | 16.94 |  | 7.01
|  | 25 |  | 438.75 |  | 195.88 | [8 empty] | 0
165 | K71+500 |  | 18.16 |  | 8.66
|  | 25 |  | 659.13 |  | 230.25 | [8 empty] | 0
166 | K71+525 |  | 34.57 |  | 9.76
|  | 25 |  | 649.38 |  | 233.75 | [8 empty] | 0
167 | K71+550 |  | 17.38 |  | 8.94
|  | 25 |  | 623.25 |  | 241.25 | [8 empty] | 0
168 | K71+575 |  | 32.48 |  | 10.36
|  | 25 |  | 946.75 |  | 279.88 | [8 empty] | 0
169 | K71+600 |  | 43.26 |  | 12.03
|  | 25 |  | 917.25 |  | 286.38 | [8 empty] | 0
170 | K71+625 |  | 30.12 |  | 10.88
|  | 25 |  | 588 |  | 277.25 | [8 empty] | 0
171 | K71+650 |  | 16.92 |  | 11.3
|  | 25 |  | 409.63 |  | 285.75 | [8 empty] | 0
172 | K71+675 |  | 15.85 |  | 11.56
|  | 25 |  | 376.88 |  | 276.5 | [8 empty] | 0
173 | K71+700 |  | 14.3 |  | 10.56
|  | 25 |  | 1452.5 |  | 427.25 | [8 empty] | 0
174 | K71+725 |  | 101.9 |  | 23.62
|  | 25 |  | 3928.88 |  | 635.13 | [8 empty] | 0
175 | K71+750 |  | 212.41 |  | 27.19
|  | 25 |  | 3729.88 |  | 947 | [8 empty] | 0
176 | K71+775 |  | 85.98 |  | 48.57
|  | 25 |  | 1765.38 |  | 1164.63 | [8 empty] | 0
177 | K71+800 |  | 55.25 |  | 44.6
|  | 25 |  | 2110.5 |  | 1050.88 | [8 empty] | 0
178 | K71+825 |  | 113.59 |  | 39.47
|  | 25 |  | 1419.88 |  | 493.38 | [8 empty] | 0
179 | K71+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
180 | K71+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
181 | K71+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
182 | K71+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
183 | K71+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
184 | K71+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
185 | K72+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
186 | K72+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
187 | K72+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
188 | K72+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
189 | K72+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
190 | K72+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
191 | K72+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 710.25 |  | 186 | [8 empty] | 0
192 | K72+175 |  | 56.82 |  | 14.88
|  | 25 |  | 2359.13 |  | 455.13 | [8 empty] | 0
193 | K72+200 |  | 131.91 |  | 21.53
|  | 25 |  | 2891.13 |  | 501.25 | [8 empty] | 0
194 | K72+225 |  | 99.38 |  | 18.57
|  | 25 |  | 2639.25 |  | 436.5 | [8 empty] | 0
195 | K72+250 |  | 111.76 |  | 16.35
|  | 25 |  | 2489.88 |  | 364.13 | [8 empty] | 0
196 | K72+275 |  | 87.43 |  | 12.78
|  | 25 |  | 2191 |  | 338.63 | [8 empty] | 0
197 | K72+300 |  | 87.85 |  | 14.31
|  | 25 |  | 2531.13 |  | 391.88 | [8 empty] | 0
198 | K72+325 |  | 114.64 |  | 17.04
|  | 25 |  | 2883.5 |  | 453.88 | [8 empty] | 0
199 | K72+350 |  | 116.04 |  | 19.27
|  | 25 |  | 2447.5 |  | 486.38 | [8 empty] | 0
200 | K72+375 |  | 79.76 |  | 19.64
|  | 25 |  | 2096.5 |  | 472.25 | [8 empty] | 0
201 | K72+400 |  | 87.96 |  | 18.14
|  | 25 |  | 3717.75 |  | 442.88 | [8 empty] | 0
202 | K72+425 |  | 209.46 |  | 17.29
|  | 25 |  | 4993.63 |  | 396.88 | [8 empty] | 0
203 | K72+450 |  | 190.03 |  | 14.46
|  | 25 |  | 5265.13 |  | 350.25 | [8 empty] | 0
204 | K72+475 |  | 231.18 |  | 13.56
|  | 25 |  | 5586 |  | 306.38 | [8 empty] | 0
205 | K72+500 |  | 215.7 |  | 10.95
|  | 25 |  | 7391.88 |  | 333.63 | [8 empty] | 0
206 | K72+525 |  | 375.65 |  | 15.74
|  | 25 |  | 11955.75 |  | 455.88 | [8 empty] | 0
207 | K72+550 |  | 580.81 |  | 20.73
|  | 25 |  | 16642.25 |  | 560.88 | [8 empty] | 0
208 | K72+575 |  | 750.57 |  | 24.14
|  | 25 |  | 18924.75 |  | 994.88 | [8 empty] | 0
209 | K72+600 |  | 763.41 |  | 55.45
|  | 25 |  | 20191.63 |  | 1574.38 | [8 empty] | 0
210 | K72+625 |  | 851.92 |  | 70.5
|  | 25 |  | 19877.5 |  | 1933.75 | [8 empty] | 0
211 | K72+650 |  | 738.28 |  | 84.2
|  | 25 |  | 18800.63 |  | 2018.25 | [8 empty] | 0
212 | K72+675 |  | 765.77 |  | 77.26
|  | 25 |  | 17962.25 |  | 1832.25 | [8 empty] | 0
213 | K72+700 |  | 671.21 |  | 69.32
|  | 25 |  | 15635 |  | 1617.13 | [8 empty] | 0
214 | K72+725 |  | 579.59 |  | 60.05
|  | 25 |  | 13825.25 |  | 1363.88 | [8 empty] | 0
215 | K72+750 |  | 526.43 |  | 49.06
|  | 25 |  | 12738.63 |  | 1264.63 | [8 empty] | 0
216 | K72+775 |  | 492.66 |  | 52.11
|  | 25 |  | 11887.63 |  | 1237.5 | [8 empty] | 0
217 | K72+800 |  | 458.35 |  | 46.89
|  | 25 |  | 11996.38 |  | 1132.38 | [8 empty] | 0
218 | K72+825 |  | 501.36 |  | 43.7
|  | 25 |  | 14448.75 |  | 1495.25 | [8 empty] | 0
219 | K72+850 |  | 654.54 |  | 75.92
|  | 25 |  | 16319.63 |  | 1822.13 | [8 empty] | 0
220 | K72+875 |  | 651.03 |  | 69.85
|  | 25 |  | 13512 |  | 1110.75 | [8 empty] | 0
221 | K72+900 |  | 429.93 |  | 19.01
|  | 25 |  | 11058.25 |  | 484.5 | [8 empty] | 0
222 | K72+925 |  | 454.73 |  | 19.75
|  | 25 |  | 9269.38 |  | 490.25 | [8 empty] | 0
223 | K72+950 |  | 286.82 |  | 19.47
|  | 25 |  | 8059.38 |  | 498.38 | [8 empty] | 0
224 | K72+975 |  | 357.93 |  | 20.4
|  | 25 |  | 10509.63 |  | 506.5 | [8 empty] | 0
225 | K73+000 |  | 482.84 |  | 20.12
|  | 25 |  | 13219.75 |  | 934.88 | [8 empty] | 0
226 | K73+025 |  | 574.74 |  | 54.67
|  | 25 |  | 14256.13 |  | 1463.25 | [8 empty] | 0
227 | K73+050 |  | 565.75 |  | 62.39
|  | 25 |  | 11413 |  | 1269.13 | [8 empty] | 0
228 | K73+075 |  | 347.29 |  | 39.14
|  | 25 |  | 9488.63 |  | 1218.63 | [8 empty] | 0
229 | K73+100 |  | 411.8 |  | 58.35
|  | 25 |  | 11053 |  | 1524.38 | [8 empty] | 0
230 | K73+125 |  | 472.44 |  | 63.6
|  | 25 |  | 13310.88 |  | 1824.63 | [8 empty] | 0
231 | K73+150 |  | 592.43 |  | 82.37
|  | 25 |  | 14846.13 |  | 2074.75 | [8 empty] | 0
232 | K73+175 |  | 595.26 |  | 83.61
|  | 25 |  | 13894.38 |  | 2030.75 | [8 empty] | 0
233 | K73+200 |  | 516.29 |  | 78.85
|  | 25 |  | 12397.63 |  | 1913.38 | [8 empty] | 0
234 | K73+225 |  | 475.52 |  | 74.22
|  | 25 |  | 11461.5 |  | 1822.75 | [8 empty] | 0
235 | K73+250 |  | 441.4 |  | 71.6
|  | 25 |  | 10997 |  | 1670.13 | [8 empty] | 0
236 | K73+275 |  | 438.36 |  | 62.01
|  | 25 |  | 7878.63 |  | 1208.63 | [8 empty] | 0
237 | K73+300 |  | 191.93 |  | 34.68
|  | 25 |  | 4784.88 |  | 905.38 | [8 empty] | 0
238 | K73+325 |  | 190.86 |  | 37.75
|  | 25 |  | 4827.13 |  | 1106.25 | [8 empty] | 0
239 | K73+350 |  | 195.31 |  | 50.75
|  | 25 |  | 5329.5 |  | 1534.88 | [8 empty] | 0
240 | K73+375 |  | 231.05 |  | 72.04
|  | 25 |  | 4666.63 |  | 1599.5 | [8 empty] | 0
241 | K73+400 |  | 142.28 |  | 55.92
|  | 25 |  | 3700.38 |  | 1298.63 | [8 empty] | 0
242 | K73+425 |  | 153.75 |  | 47.97
|  | 25 |  | 4478 |  | 1148.25 | [8 empty] | 0
243 | K73+450 |  | 204.49 |  | 43.89
|  | 25 |  | 5618.88 |  | 1127.63 | [8 empty] | 0
244 | K73+475 |  | 245.02 |  | 46.32
|  | 25 |  | 6486 |  | 1214.75 | [8 empty] | 0
245 | K73+500 |  | 273.86 |  | 50.86
246 | 合计 |  |  | 1259542.84 |  | 195164.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
说明：1、上表采用HYPACK断面法计算，工程量单位为m³；
2、设计断面工程量=两个相邻设计断面平均面积*两个相邻设计断面间距；
3、设计工程量计算依据：航道疏浚工程量计算书；
4、开挖量以设计工程量为依据，超过设计超挖深度不计量； 。
5、工程量计算依据：本期计量桩号为K67+700-71+800，数据采用2026年1月21日进度测量水深数据；
6、本段设计底标高为-18.5m，设计开挖边坡：淤泥土类取1:7，粘性土类取1:3，其余土质取1:5，淤泥类土、填土及砂土超深0.55m，超宽单边6m；粘性土类超深0.6m，超宽单边4m；
7、1级淤泥本期开挖工程量=1级淤泥上期剩余工程量-1级淤泥本期剩余工程量=1572049.33+133816.99-1431101.80-133816.49=140948.03m³。
计算： 审核：

## 7级砂
北海港铁山港20万吨级航道工程（啄罗作业区至石头埠作业区段）施工1标段
疏浚工程量计算表
业主单位：北海市路港建设投资开发有限公司 监理单位：广州华申建设工程管理有限公司
施工单位：中交广州航道局有限公司 测量日期：2026年2月25日
序号 | 桩号 | 间距(m) | 7级砂设计工程量 |  |  |  | 7级砂上期剩余工程量 |  |  |  | 7级砂本期剩余工程量 |  |  |  | 本期完成工程量(m³)
|  |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖
|  |  | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³)
1 | K67+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
2 | K67+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
3 | K67+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
4 | K67+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
5 | K67+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 1483.71 |  | 888.85 | [8 empty] | 0
6 | K67+525 |  | 118.7 |  | 71.11
|  | 25 |  | 3740.06 |  | 2017.76 | [8 empty] | 0
7 | K67+550 |  | 180.51 |  | 90.31
|  | 25 |  | 4632.85 |  | 2096.53 | [8 empty] | 0
8 | K67+575 |  | 190.12 |  | 77.41
|  | 25 |  | 4687.21 |  | 1846.9 | [8 empty] | 0
9 | K67+600 |  | 184.86 |  | 70.34
|  | 25 |  | 4949.72 |  | 1450.73 | [8 empty] | 0
10 | K67+625 |  | 211.12 |  | 45.72
|  | 25 |  | 5505.77 |  | 1097.45 | [8 empty] | 0
11 | K67+650 |  | 229.34 |  | 42.08
|  | 25 |  | 6535.93 |  | 1146.89 | [8 empty] | 0
12 | K67+675 |  | 293.53 |  | 49.67
|  | 25 |  | 8240.96 |  | 1356.71 | [8 empty] | 0
13 | K67+700 |  | 365.74 |  | 58.87
|  | 25 |  | 6255.48 |  | 1019.53 | [8 empty] | 0
14 | K67+725 |  | 134.7 |  | 22.7
|  | 25 |  | 2672.3 |  | 433.99 | [8 empty] | 0
15 | K67+750 |  | 79.09 |  | 12.02
|  | 25 |  | 988.6 |  | 150.29 | [8 empty] | 0
16 | K67+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
17 | K67+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
18 | K67+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
19 | K67+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
20 | K67+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
21 | K67+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
22 | K67+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
23 | K67+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
24 | K67+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
25 | K68+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
26 | K68+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
27 | K68+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
28 | K68+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
29 | K68+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
30 | K68+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
31 | K68+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
32 | K68+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
33 | K68+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
34 | K68+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
35 | K68+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
36 | K68+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
37 | K68+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
38 | K68+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
39 | K68+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
40 | K68+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
41 | K68+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
42 | K68+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
43 | K68+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
44 | K68+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
45 | K68+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
46 | K68+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
47 | K68+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
48 | K68+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
49 | K68+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
50 | K68+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
51 | K68+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
52 | K68+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
53 | K68+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
54 | K68+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
55 | K68+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
56 | K68+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
57 | K68+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
58 | K68+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 771.97 |  | 0 | [8 empty] | 0
59 | K68+850 |  | 61.76 |  | 0
|  | 25 |  | 2175.04 |  | 0 | [8 empty] | 0
60 | K68+875 |  | 112.25 |  | 0
|  | 25 |  | 2543.89 |  | 0 | [8 empty] | 0
61 | K68+900 |  | 91.27 |  | 0
|  | 25 |  | 1945.74 |  | 0 | [8 empty] | 0
62 | K68+925 |  | 64.39 |  | 0
|  | 25 |  | 1329.43 |  | 21.29 | [8 empty] | 0
63 | K68+950 |  | 41.96 |  | 1.7
|  | 25 |  | 1373.43 |  | 94.67 | [8 empty] | 0
64 | K68+975 |  | 67.91 |  | 5.87
|  | 25 |  | 1980.68 |  | 178 | [8 empty] | 0
65 | K69+000 |  | 90.54 |  | 8.37
|  | 25 |  | 2295.14 |  | 244.56 | [8 empty] | 0
66 | K69+025 |  | 93.07 |  | 11.2
|  | 25 |  | 2948.53 |  | 382.38 | [8 empty] | 0
67 | K69+050 |  | 142.81 |  | 19.39
|  | 25 |  | 2518.53 |  | 771.24 | [8 empty] | 0
68 | K69+075 |  | 58.67 |  | 42.3
|  | 25 |  | 2310.17 |  | 528.81 | [8 empty] | 0
69 | K69+100 |  | 126.14 |  | 0
|  | 25 |  | 4733.57 |  | 0 | [8 empty] | 0
70 | K69+125 |  | 252.54 |  | 0
|  | 25 |  | 6569.65 |  | 0 | [8 empty] | 0
71 | K69+150 |  | 273.03 |  | 0
|  | 25 |  | 7651.46 |  | 0 | [8 empty] | 0
72 | K69+175 |  | 339.09 |  | 0
|  | 25 |  | 8611.04 |  | 0 | [8 empty] | 0
73 | K69+200 |  | 349.8 |  | 0
|  | 25 |  | 9076.62 |  | 0 | [8 empty] | 0
74 | K69+225 |  | 376.33 |  | 0
|  | 25 |  | 9355.57 |  | 28.5 | [8 empty] | 0
75 | K69+250 |  | 372.11 |  | 2.28
|  | 25 |  | 9069.86 |  | 276.36 | [8 empty] | 0
76 | K69+275 |  | 353.48 |  | 19.83
|  | 25 |  | 9197.15 |  | 581.07 | [8 empty] | 0
77 | K69+300 |  | 382.3 |  | 26.66
|  | 25 |  | 9692.97 |  | 902.89 | [8 empty] | 0
78 | K69+325 |  | 393.14 |  | 45.57
|  | 25 |  | 8899.63 |  | 1113.13 | [8 empty] | 0
79 | K69+350 |  | 318.83 |  | 43.48
|  | 25 |  | 8440.23 |  | 1135.69 | [8 empty] | 0
80 | K69+375 |  | 356.39 |  | 47.38
|  | 25 |  | 9079.53 |  | 1516.68 | [8 empty] | 0
81 | K69+400 |  | 369.97 |  | 73.96
|  | 25 |  | 9364.32 |  | 1900.06 | [8 empty] | 0
82 | K69+425 |  | 379.17 |  | 78.05
|  | 25 |  | 8466.99 |  | 1799.08 | [8 empty] | 0
83 | K69+450 |  | 298.19 |  | 65.88
|  | 25 |  | 7731.18 |  | 1777.68 | [8 empty] | 0
84 | K69+475 |  | 320.31 |  | 76.34
|  | 25 |  | 7503.61 |  | 1835.85 | [8 empty] | 0
85 | K69+500 |  | 279.98 |  | 70.53
|  | 25 |  | 6733.12 |  | 1790.8 | [8 empty] | 0
86 | K69+525 |  | 258.67 |  | 72.73
|  | 25 |  | 5288.66 |  | 1991.33 | [8 empty] | 0
87 | K69+550 |  | 164.42 |  | 86.57
|  | 25 |  | 3622.12 |  | 2109.83 | [8 empty] | 0
88 | K69+575 |  | 125.35 |  | 82.21
|  | 25 |  | 3231.92 |  | 1999.11 | [8 empty] | 0
89 | K69+600 |  | 133.21 |  | 77.72
|  | 25 |  | 3251.39 |  | 1915.47 | [8 empty] | 0
90 | K69+625 |  | 126.91 |  | 75.52
|  | 25 |  | 2955.16 |  | 1677.01 | [8 empty] | 0
91 | K69+650 |  | 109.51 |  | 58.64
|  | 25 |  | 2792.56 |  | 1088.67 | [8 empty] | 0
92 | K69+675 |  | 113.9 |  | 28.45
|  | 25 |  | 2781.94 |  | 674.33 | [8 empty] | 0
93 | K69+700 |  | 108.66 |  | 25.49
|  | 25 |  | 2353.71 |  | 453.34 | [8 empty] | 0
94 | K69+725 |  | 79.64 |  | 10.78
|  | 25 |  | 3823.82 |  | 403.99 | [8 empty] | 0
95 | K69+750 |  | 226.27 |  | 21.54
|  | 25 |  | 5099.49 |  | 640.52 | [8 empty] | 0
96 | K69+775 |  | 181.69 |  | 29.7
|  | 25 |  | 6024.1 |  | 864.3 | [8 empty] | 0
97 | K69+800 |  | 300.24 |  | 39.45
|  | 25 |  | 7745.33 |  | 1029.76 | [8 empty] | 0
98 | K69+825 |  | 319.39 |  | 42.93
|  | 25 |  | 7208.67 |  | 1082.92 | [8 empty] | 0
99 | K69+850 |  | 257.3 |  | 43.7
|  | 25 |  | 7164.19 |  | 1138.85 | [8 empty] | 0
100 | K69+875 |  | 315.83 |  | 47.41
|  | 25 |  | 7959.74 |  | 1198.16 | [8 empty] | 0
101 | K69+900 |  | 320.95 |  | 48.44
|  | 25 |  | 8326.81 |  | 1187.97 | [8 empty] | 0
102 | K69+925 |  | 345.2 |  | 46.59
|  | 25 |  | 8927.93 |  | 1155.73 | [8 empty] | 0
103 | K69+950 |  | 369.04 |  | 45.86
|  | 25 |  | 8579.45 |  | 1054.22 | [8 empty] | 0
104 | K69+975 |  | 317.32 |  | 38.47
|  | 25 |  | 6977.47 |  | 874.41 | [8 empty] | 0
105 | K70+000 |  | 240.88 |  | 31.48
|  | 25 |  | 5665.79 |  | 714.93 | [8 empty] | 0
106 | K70+025 |  | 212.39 |  | 25.71
|  | 25 |  | 4817.94 |  | 573.03 | [8 empty] | 0
107 | K70+050 |  | 173.05 |  | 20.13
|  | 25 |  | 3975.26 |  | 432.6 | [8 empty] | 0
108 | K70+075 |  | 144.97 |  | 14.48
|  | 25 |  | 3594.57 |  | 364.59 | [8 empty] | 0
109 | K70+100 |  | 142.59 |  | 14.69
|  | 25 |  | 3634.43 |  | 378.55 | [8 empty] | 0
110 | K70+125 |  | 148.16 |  | 15.6
|  | 25 |  | 4217.27 |  | 423.48 | [8 empty] | 0
111 | K70+150 |  | 189.22 |  | 18.28
|  | 25 |  | 4030.2 |  | 386.53 | [8 empty] | 0
112 | K70+175 |  | 133.19 |  | 12.64
|  | 25 |  | 1820.18 |  | 201.03 | [8 empty] | 0
113 | K70+200 |  | 12.42 |  | 3.44
|  | 25 |  | 155.25 |  | 43.04 | [8 empty] | 0
114 | K70+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
115 | K70+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
116 | K70+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
117 | K70+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
118 | K70+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
119 | K70+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
120 | K70+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 1779.63 |  | 336.88 | [8 empty] | 0
121 | K70+400 |  | 142.37 |  | 26.95
|  | 25 |  | 5678.13 |  | 977.13 | [8 empty] | 0
122 | K70+425 |  | 311.88 |  | 51.22
|  | 25 |  | 9125.63 |  | 1424.63 | [8 empty] | 0
123 | K70+450 |  | 418.17 |  | 62.75
|  | 25 |  | 10143.38 |  | 1484.13 | [8 empty] | 0
124 | K70+475 |  | 393.3 |  | 55.98
|  | 25 |  | 9196 |  | 1378.75 | [8 empty] | 0
125 | K70+500 |  | 342.38 |  | 54.32
|  | 25 |  | 8373.13 |  | 1261.63 | [8 empty] | 0
126 | K70+525 |  | 327.47 |  | 46.61
|  | 25 |  | 8175.5 |  | 1183.75 | [8 empty] | 0
127 | K70+550 |  | 326.57 |  | 48.09
|  | 25 |  | 7458.25 |  | 1132 | [8 empty] | 0
128 | K70+575 |  | 270.09 |  | 42.47
|  | 25 |  | 6812.38 |  | 1067.75 | [8 empty] | 0
129 | K70+600 |  | 274.9 |  | 42.95
|  | 25 |  | 6768.88 |  | 1087.5 | [8 empty] | 0
130 | K70+625 |  | 266.61 |  | 44.05
|  | 25 |  | 5365.75 |  | 897.13 | [8 empty] | 0
131 | K70+650 |  | 162.65 |  | 27.72
|  | 25 |  | 3847 |  | 682.88 | [8 empty] | 0
132 | K70+675 |  | 145.11 |  | 26.91
|  | 25 |  | 3771.63 |  | 686 | [8 empty] | 0
133 | K70+700 |  | 156.62 |  | 27.97
|  | 25 |  | 3837.5 |  | 646.25 | [8 empty] | 0
134 | K70+725 |  | 150.38 |  | 23.73
|  | 25 |  | 3374.38 |  | 553 | [8 empty] | 0
135 | K70+750 |  | 119.57 |  | 20.51
|  | 25 |  | 3160.75 |  | 580.25 | [8 empty] | 0
136 | K70+775 |  | 133.29 |  | 25.91
|  | 25 |  | 3487.63 |  | 706.75 | [8 empty] | 0
137 | K70+800 |  | 145.72 |  | 30.63
|  | 25 |  | 4109.5 |  | 850.5 | [8 empty] | 0
138 | K70+825 |  | 183.04 |  | 37.41
|  | 25 |  | 5274.88 |  | 999.75 | [8 empty] | 0
139 | K70+850 |  | 238.95 |  | 42.57
|  | 25 |  | 6447.75 |  | 1183.25 | [8 empty] | 0
140 | K70+875 |  | 276.87 |  | 52.09
|  | 25 |  | 6264.88 |  | 1168.38 | [8 empty] | 0
141 | K70+900 |  | 224.32 |  | 41.38
|  | 25 |  | 5432 |  | 992.75 | [8 empty] | 0
142 | K70+925 |  | 210.24 |  | 38.04
|  | 25 |  | 4886.88 |  | 883.5 | [8 empty] | 0
143 | K70+950 |  | 180.71 |  | 32.64
|  | 25 |  | 4327.88 |  | 775.88 | [8 empty] | 0
144 | K70+975 |  | 165.52 |  | 29.43
|  | 25 |  | 4188.38 |  | 717.63 | [8 empty] | 0
145 | K71+000 |  | 169.55 |  | 27.98
|  | 25 |  | 4174.25 |  | 693.75 | [8 empty] | 0
146 | K71+025 |  | 164.39 |  | 27.52
|  | 25 |  | 4053 |  | 681.88 | [8 empty] | 0
147 | K71+050 |  | 159.85 |  | 27.03
|  | 25 |  | 5113.5 |  | 789 | [8 empty] | 0
148 | K71+075 |  | 249.23 |  | 36.09
|  | 25 |  | 6867.13 |  | 1017.63 | [8 empty] | 0
149 | K71+100 |  | 300.14 |  | 45.32
|  | 25 |  | 7490.13 |  | 1137.88 | [8 empty] | 0
150 | K71+125 |  | 299.07 |  | 45.71
|  | 25 |  | 7089 |  | 1121.63 | [8 empty] | 0
151 | K71+150 |  | 268.05 |  | 44.02
|  | 25 |  | 6481.75 |  | 1091.63 | [8 empty] | 0
152 | K71+175 |  | 250.49 |  | 43.31
|  | 25 |  | 7334.88 |  | 1175.75 | [8 empty] | 0
153 | K71+200 |  | 336.3 |  | 50.75
|  | 25 |  | 9150.75 |  | 1352.75 | [8 empty] | 0
154 | K71+225 |  | 395.76 |  | 57.47
|  | 25 |  | 10421.25 |  | 1726.25 | [8 empty] | 0
155 | K71+250 |  | 437.94 |  | 80.63
|  | 25 |  | 10658 |  | 2604.13 | [8 empty] | 0
156 | K71+275 |  | 414.7 |  | 127.7
|  | 25 |  | 11734.88 |  | 2876.5 | [8 empty] | 0
157 | K71+300 |  | 524.09 |  | 102.42
|  | 25 |  | 12365.5 |  | 2541.13 | [8 empty] | 0
158 | K71+325 |  | 465.15 |  | 100.87
|  | 25 |  | 11163.13 |  | 2351.5 | [8 empty] | 0
159 | K71+350 |  | 427.9 |  | 87.25
|  | 25 |  | 9721.63 |  | 2180.13 | [8 empty] | 0
160 | K71+375 |  | 349.83 |  | 87.16
|  | 25 |  | 8701.88 |  | 2267.25 | [8 empty] | 0
161 | K71+400 |  | 346.32 |  | 94.22
|  | 25 |  | 8693.75 |  | 2226.5 | [8 empty] | 0
162 | K71+425 |  | 349.18 |  | 83.9
|  | 25 |  | 8234.75 |  | 2581.38 | [8 empty] | 0
163 | K71+450 |  | 309.6 |  | 122.61
|  | 25 |  | 6515.38 |  | 2833.5 | [8 empty] | 0
164 | K71+475 |  | 211.63 |  | 104.07
|  | 25 |  | 5457.25 |  | 2630.13 | [8 empty] | 0
165 | K71+500 |  | 224.95 |  | 106.34
|  | 25 |  | 6119.38 |  | 2669.63 | [8 empty] | 0
166 | K71+525 |  | 264.6 |  | 107.23
|  | 25 |  | 6497.38 |  | 2586.75 | [8 empty] | 0
167 | K71+550 |  | 255.19 |  | 99.71
|  | 25 |  | 6257.88 |  | 2509 | [8 empty] | 0
168 | K71+575 |  | 245.44 |  | 101.01
|  | 25 |  | 5758.5 |  | 2447.63 | [8 empty] | 0
169 | K71+600 |  | 215.24 |  | 94.8
|  | 25 |  | 5074 |  | 2299.13 | [8 empty] | 0
170 | K71+625 |  | 190.68 |  | 89.13
|  | 25 |  | 5456.5 |  | 2362.5 | [8 empty] | 0
171 | K71+650 |  | 245.84 |  | 99.87
|  | 25 |  | 6656.13 |  | 2665.25 | [8 empty] | 0
172 | K71+675 |  | 286.65 |  | 113.35
|  | 25 |  | 7233.63 |  | 2867.13 | [8 empty] | 0
173 | K71+700 |  | 292.04 |  | 116.02
|  | 25 |  | 7093.13 |  | 2972.13 | [8 empty] | 0
174 | K71+725 |  | 275.41 |  | 121.75
|  | 25 |  | 6580.38 |  | 3167.88 | [8 empty] | 0
175 | K71+750 |  | 251.02 |  | 131.68
|  | 25 |  | 6514.88 |  | 2745.38 | [8 empty] | 0
176 | K71+775 |  | 270.17 |  | 87.95
|  | 25 |  | 6504.25 |  | 1557.63 | [8 empty] | 0
177 | K71+800 |  | 250.17 |  | 36.66
|  | 25 |  | 6391 |  | 875.5 | [8 empty] | 0
178 | K71+825 |  | 261.11 |  | 33.38
|  | 25 |  | 5931.25 |  | 810 | [8 empty] | 0
179 | K71+850 |  | 213.39 |  | 31.42
|  | 25 |  | 4893.25 |  | 693.63 | [8 empty] | 0
180 | K71+875 |  | 178.07 |  | 24.07
|  | 25 |  | 3247.13 |  | 528.25 | [8 empty] | 0
181 | K71+900 |  | 81.7 |  | 18.19
|  | 25 |  | 1475.38 |  | 377.63 | [8 empty] | 0
182 | K71+925 |  | 36.33 |  | 12.02
|  | 25 |  | 1811.63 |  | 348.38 | [8 empty] | 0
183 | K71+950 |  | 108.6 |  | 15.85
|  | 25 |  | 2838 |  | 437.88 | [8 empty] | 0
184 | K71+975 |  | 118.44 |  | 19.18
|  | 25 |  | 3222.88 |  | 506.25 | [8 empty] | 0
185 | K72+000 |  | 139.39 |  | 21.32
|  | 25 |  | 3081.75 |  | 467.63 | [8 empty] | 0
186 | K72+025 |  | 107.15 |  | 16.09
|  | 25 |  | 2306.5 |  | 338.63 | [8 empty] | 0
187 | K72+050 |  | 77.37 |  | 11
|  | 25 |  | 1709.88 |  | 219.13 | [8 empty] | 0
188 | K72+075 |  | 59.42 |  | 6.53
|  | 25 |  | 1646.13 |  | 214.38 | [8 empty] | 0
189 | K72+100 |  | 72.27 |  | 10.62
|  | 25 |  | 2082.88 |  | 320.5 | [8 empty] | 0
190 | K72+125 |  | 94.36 |  | 15.02
|  | 25 |  | 2666.88 |  | 435.13 | [8 empty] | 0
191 | K72+150 |  | 118.99 |  | 19.79
|  | 25 |  | 3189.75 |  | 493.25 | [8 empty] | 0
192 | K72+175 |  | 136.19 |  | 19.67
|  | 25 |  | 3801 |  | 496.25 | [8 empty] | 0
193 | K72+200 |  | 167.89 |  | 20.03
|  | 25 |  | 4154.63 |  | 517.75 | [8 empty] | 0
194 | K72+225 |  | 164.48 |  | 21.39
|  | 25 |  | 4030.63 |  | 552.38 | [8 empty] | 0
195 | K72+250 |  | 157.97 |  | 22.8
|  | 25 |  | 3950.88 |  | 596.13 | [8 empty] | 0
196 | K72+275 |  | 158.1 |  | 24.89
|  | 25 |  | 4197.13 |  | 612.75 | [8 empty] | 0
197 | K72+300 |  | 177.67 |  | 24.13
|  | 25 |  | 4655.38 |  | 597.25 | [8 empty] | 0
198 | K72+325 |  | 194.76 |  | 23.65
|  | 25 |  | 4399.5 |  | 586.25 | [8 empty] | 0
199 | K72+350 |  | 157.2 |  | 23.25
|  | 25 |  | 4154.75 |  | 577.63 | [8 empty] | 0
200 | K72+375 |  | 175.18 |  | 22.96
|  | 25 |  | 3893.63 |  | 553 | [8 empty] | 0
201 | K72+400 |  | 136.31 |  | 21.28
|  | 25 |  | 3485.38 |  | 547.75 | [8 empty] | 0
202 | K72+425 |  | 142.52 |  | 22.54
|  | 25 |  | 5958.5 |  | 537 | [8 empty] | 0
203 | K72+450 |  | 334.16 |  | 20.42
|  | 25 |  | 8153.88 |  | 481 | [8 empty] | 0
204 | K72+475 |  | 318.15 |  | 18.06
|  | 25 |  | 7760.38 |  | 432.38 | [8 empty] | 0
205 | K72+500 |  | 302.68 |  | 16.53
|  | 25 |  | 6989.38 |  | 405.25 | [8 empty] | 0
206 | K72+525 |  | 256.47 |  | 15.89
|  | 25 |  | 5266.13 |  | 397.75 | [8 empty] | 0
207 | K72+550 |  | 164.82 |  | 15.93
|  | 25 |  | 3531 |  | 394.63 | [8 empty] | 0
208 | K72+575 |  | 117.66 |  | 15.64
|  | 25 |  | 4167.63 |  | 489.63 | [8 empty] | 0
209 | K72+600 |  | 215.75 |  | 23.53
|  | 25 |  | 5530.63 |  | 673.25 | [8 empty] | 0
210 | K72+625 |  | 226.7 |  | 30.33
|  | 25 |  | 6997.88 |  | 983.63 | [8 empty] | 0
211 | K72+650 |  | 333.13 |  | 48.36
|  | 25 |  | 6956.38 |  | 1031 | [8 empty] | 0
212 | K72+675 |  | 223.38 |  | 34.12
|  | 25 |  | 5002.75 |  | 786.13 | [8 empty] | 0
213 | K72+700 |  | 176.84 |  | 28.77
|  | 25 |  | 4483.38 |  | 665 | [8 empty] | 0
214 | K72+725 |  | 181.83 |  | 24.43
|  | 25 |  | 4850.25 |  | 617.88 | [8 empty] | 0
215 | K72+750 |  | 206.19 |  | 25
|  | 25 |  | 4765.63 |  | 643.25 | [8 empty] | 0
216 | K72+775 |  | 175.06 |  | 26.46
|  | 25 |  | 5212.25 |  | 684 | [8 empty] | 0
217 | K72+800 |  | 241.92 |  | 28.26
|  | 25 |  | 3791.5 |  | 523.75 | [8 empty] | 0
218 | K72+825 |  | 61.4 |  | 13.64
|  | 25 |  | 850.25 |  | 220.63 | [8 empty] | 0
219 | K72+850 |  | 6.62 |  | 4.01
|  | 25 |  | 82.75 |  | 50.13 | [8 empty] | 0
220 | K72+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
221 | K72+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
222 | K72+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
223 | K72+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
224 | K72+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
225 | K73+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
226 | K73+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 180.75 |  | 68.88 | [8 empty] | 0
227 | K73+050 |  | 14.46 |  | 5.51
|  | 25 |  | 1947.88 |  | 356.25 | [8 empty] | 0
228 | K73+075 |  | 141.37 |  | 22.99
|  | 25 |  | 4788.75 |  | 804.88 | [8 empty] | 0
229 | K73+100 |  | 241.73 |  | 41.4
|  | 25 |  | 5924.13 |  | 1012 | [8 empty] | 0
230 | K73+125 |  | 232.2 |  | 39.56
|  | 25 |  | 6943.88 |  | 1065.63 | [8 empty] | 0
231 | K73+150 |  | 323.31 |  | 45.69
|  | 25 |  | 7364.38 |  | 1123.25 | [8 empty] | 0
232 | K73+175 |  | 265.84 |  | 44.17
|  | 25 |  | 7127.5 |  | 1074.88 | [8 empty] | 0
233 | K73+200 |  | 304.36 |  | 41.82
|  | 25 |  | 7438.38 |  | 1072.25 | [8 empty] | 0
234 | K73+225 |  | 290.71 |  | 43.96
|  | 25 |  | 7323.75 |  | 1099.13 | [8 empty] | 0
235 | K73+250 |  | 295.19 |  | 43.97
|  | 25 |  | 6787.25 |  | 1104.38 | [8 empty] | 0
236 | K73+275 |  | 247.79 |  | 44.38
|  | 25 |  | 5467.63 |  | 1049.13 | [8 empty] | 0
237 | K73+300 |  | 189.62 |  | 39.55
|  | 25 |  | 4606.38 |  | 947.88 | [8 empty] | 0
238 | K73+325 |  | 178.89 |  | 36.28
|  | 25 |  | 4596 |  | 870.5 | [8 empty] | 0
239 | K73+350 |  | 188.79 |  | 33.36
|  | 25 |  | 4503 |  | 798 | [8 empty] | 0
240 | K73+375 |  | 171.45 |  | 30.48
|  | 25 |  | 4569.88 |  | 798.63 | [8 empty] | 0
241 | K73+400 |  | 194.14 |  | 33.41
|  | 25 |  | 6214.38 |  | 1133.38 | [8 empty] | 0
242 | K73+425 |  | 303.01 |  | 57.26
|  | 25 |  | 7524.5 |  | 1495.38 | [8 empty] | 0
243 | K73+450 |  | 298.95 |  | 62.37
|  | 25 |  | 7631.63 |  | 1485.5 | [8 empty] | 0
244 | K73+475 |  | 311.58 |  | 56.47
|  | 25 |  | 8983.5 |  | 1576.88 | [8 empty] | 0
245 | K73+500 |  | 407.1 |  | 69.68
246 | 合计 |  |  | 1014033.82 |  | 188486.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
说明：1、上表采用HYPACK断面法计算，工程量单位为m³；
2、设计断面工程量=两个相邻设计断面平均面积*两个相邻设计断面间距；
3、设计工程量计算依据：航道疏浚工程量计算书；
4、开挖量以设计工程量为依据，超过设计超挖深度不计量； 。
5、工程量计算依据：本期计量桩号为K67+700-71+800，数据采用2026年1月21日进度测量水深数据；
6、本段设计底标高为-18.5m，设计开挖边坡：淤泥土类取1:7，粘性土类取1:3，其余土质取1:5，淤泥类土、填土及砂土超深0.55m，超宽单边6m；粘性土类超深0.6m，超宽单边4m；
7、1级淤泥本期开挖工程量=1级淤泥上期剩余工程量-1级淤泥本期剩余工程量=1572049.33+133816.99-1431101.80-133816.49=140948.03m³。
计算： 审核：

## 8级砂
北海港铁山港20万吨级航道工程（啄罗作业区至石头埠作业区段）施工1标段
疏浚工程量计算表
业主单位：北海市路港建设投资开发有限公司 监理单位：广州华申建设工程管理有限公司
施工单位：中交广州航道局有限公司 测量日期：2026年2月25日
序号 | 桩号 | 间距(m) | 8级砂设计工程量 |  |  |  | 8级砂上期剩余工程量 |  |  |  | 8级砂本期剩余工程量 |  |  |  | 本期完成工程量(m³)
|  |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖
|  |  | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³)
1 | K67+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
2 | K67+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
3 | K67+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
4 | K67+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
5 | K67+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
6 | K67+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
7 | K67+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
8 | K67+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
9 | K67+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
10 | K67+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
11 | K67+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
12 | K67+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
13 | K67+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
14 | K67+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
15 | K67+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
16 | K67+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
17 | K67+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
18 | K67+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
19 | K67+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
20 | K67+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
21 | K67+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
22 | K67+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
23 | K67+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
24 | K67+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
25 | K68+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
26 | K68+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
27 | K68+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
28 | K68+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
29 | K68+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
30 | K68+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
31 | K68+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
32 | K68+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
33 | K68+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
34 | K68+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
35 | K68+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
36 | K68+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
37 | K68+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
38 | K68+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
39 | K68+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
40 | K68+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
41 | K68+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
42 | K68+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
43 | K68+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
44 | K68+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
45 | K68+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
46 | K68+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
47 | K68+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
48 | K68+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
49 | K68+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
50 | K68+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
51 | K68+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
52 | K68+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
53 | K68+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
54 | K68+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
55 | K68+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
56 | K68+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
57 | K68+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
58 | K68+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
59 | K68+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
60 | K68+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
61 | K68+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
62 | K68+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
63 | K68+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
64 | K68+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
65 | K69+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
66 | K69+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
67 | K69+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
68 | K69+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
69 | K69+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
70 | K69+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
71 | K69+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
72 | K69+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
73 | K69+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
74 | K69+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
75 | K69+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
76 | K69+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
77 | K69+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
78 | K69+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
79 | K69+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
80 | K69+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
81 | K69+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
82 | K69+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
83 | K69+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
84 | K69+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
85 | K69+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
86 | K69+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
87 | K69+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
88 | K69+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
89 | K69+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
90 | K69+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
91 | K69+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
92 | K69+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
93 | K69+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
94 | K69+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
95 | K69+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
96 | K69+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
97 | K69+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
98 | K69+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
99 | K69+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
100 | K69+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
101 | K69+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
102 | K69+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
103 | K69+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
104 | K69+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
105 | K70+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
106 | K70+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
107 | K70+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
108 | K70+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
109 | K70+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
110 | K70+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
111 | K70+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
112 | K70+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
113 | K70+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
114 | K70+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
115 | K70+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
116 | K70+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
117 | K70+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
118 | K70+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
119 | K70+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
120 | K70+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 719.38 |  | 55.88 | [8 empty] | 0
121 | K70+400 |  | 57.55 |  | 4.47
|  | 25 |  | 1724.75 |  | 159.88 | [8 empty] | 0
122 | K70+425 |  | 80.43 |  | 8.32
|  | 25 |  | 2660.75 |  | 261.88 | [8 empty] | 0
123 | K70+450 |  | 132.43 |  | 12.63
|  | 25 |  | 3164.13 |  | 292.38 | [8 empty] | 0
124 | K70+475 |  | 120.7 |  | 10.76
|  | 25 |  | 2705.13 |  | 237.13 | [8 empty] | 0
125 | K70+500 |  | 95.71 |  | 8.21
|  | 25 |  | 2188.38 |  | 168.38 | [8 empty] | 0
126 | K70+525 |  | 79.36 |  | 5.26
|  | 25 |  | 2218.5 |  | 168 | [8 empty] | 0
127 | K70+550 |  | 98.12 |  | 8.18
|  | 25 |  | 3153.88 |  | 244.5 | [8 empty] | 0
128 | K70+575 |  | 154.19 |  | 11.38
|  | 25 |  | 3956.5 |  | 318 | [8 empty] | 0
129 | K70+600 |  | 162.33 |  | 14.06
|  | 25 |  | 3456.75 |  | 307 | [8 empty] | 0
130 | K70+625 |  | 114.21 |  | 10.5
|  | 25 |  | 2334 |  | 223.13 | [8 empty] | 0
131 | K70+650 |  | 72.51 |  | 7.35
|  | 25 |  | 906.38 |  | 91.88 | [8 empty] | 0
132 | K70+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
133 | K70+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
134 | K70+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
135 | K70+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
136 | K70+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
137 | K70+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
138 | K70+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
139 | K70+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
140 | K70+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
141 | K70+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
142 | K70+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
143 | K70+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
144 | K70+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
145 | K71+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
146 | K71+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
147 | K71+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
148 | K71+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
149 | K71+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
150 | K71+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
151 | K71+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
152 | K71+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
153 | K71+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
154 | K71+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
155 | K71+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
156 | K71+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
157 | K71+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
158 | K71+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
159 | K71+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
160 | K71+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
161 | K71+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
162 | K71+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
163 | K71+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
164 | K71+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
165 | K71+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
166 | K71+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
167 | K71+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
168 | K71+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
169 | K71+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
170 | K71+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
171 | K71+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
172 | K71+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
173 | K71+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
174 | K71+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
175 | K71+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
176 | K71+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
177 | K71+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
178 | K71+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
179 | K71+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
180 | K71+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
181 | K71+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
182 | K71+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
183 | K71+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
184 | K71+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
185 | K72+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
186 | K72+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
187 | K72+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
188 | K72+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
189 | K72+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
190 | K72+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
191 | K72+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
192 | K72+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
193 | K72+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
194 | K72+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
195 | K72+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
196 | K72+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
197 | K72+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
198 | K72+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
199 | K72+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 1212 |  | 87.38 | [8 empty] | 0
200 | K72+375 |  | 96.96 |  | 6.99
|  | 25 |  | 2425 |  | 203.75 | [8 empty] | 0
201 | K72+400 |  | 97.04 |  | 9.31
|  | 25 |  | 2925.5 |  | 557.5 | [8 empty] | 0
202 | K72+425 |  | 137 |  | 35.29
|  | 25 |  | 3160.13 |  | 949.5 | [8 empty] | 0
203 | K72+450 |  | 115.81 |  | 40.67
|  | 25 |  | 2492.75 |  | 989.13 | [8 empty] | 0
204 | K72+475 |  | 83.61 |  | 38.46
|  | 25 |  | 2099.5 |  | 889.13 | [8 empty] | 0
205 | K72+500 |  | 84.35 |  | 32.67
|  | 25 |  | 2131.38 |  | 860.5 | [8 empty] | 0
206 | K72+525 |  | 86.16 |  | 36.17
|  | 25 |  | 2178 |  | 833 | [8 empty] | 0
207 | K72+550 |  | 88.08 |  | 30.47
|  | 25 |  | 2536.25 |  | 858.5 | [8 empty] | 0
208 | K72+575 |  | 114.82 |  | 38.21
|  | 25 |  | 2701.13 |  | 897.38 | [8 empty] | 0
209 | K72+600 |  | 101.27 |  | 33.58
|  | 25 |  | 2384 |  | 1156.63 | [8 empty] | 0
210 | K72+625 |  | 89.45 |  | 58.95
|  | 25 |  | 1118.13 |  | 736.88 | [8 empty] | 0
211 | K72+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
212 | K72+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
213 | K72+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
214 | K72+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
215 | K72+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
216 | K72+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
217 | K72+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
218 | K72+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
219 | K72+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
220 | K72+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
221 | K72+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
222 | K72+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
223 | K72+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
224 | K72+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
225 | K73+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
226 | K73+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
227 | K73+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
228 | K73+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
229 | K73+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
230 | K73+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
231 | K73+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
232 | K73+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
233 | K73+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
234 | K73+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
235 | K73+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
236 | K73+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
237 | K73+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
238 | K73+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
239 | K73+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
240 | K73+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
241 | K73+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
242 | K73+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
243 | K73+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
244 | K73+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
245 | K73+500 |  | 0 |  | 0
246 | 合计 |  |  | 56552.3 |  | 11547.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
说明：1、上表采用HYPACK断面法计算，工程量单位为m³；
2、设计断面工程量=两个相邻设计断面平均面积*两个相邻设计断面间距；
3、设计工程量计算依据：航道疏浚工程量计算书；
4、开挖量以设计工程量为依据，超过设计超挖深度不计量； 。
5、工程量计算依据：本期计量桩号为K67+700-71+800，数据采用2026年1月21日进度测量水深数据；
6、本段设计底标高为-18.5m，设计开挖边坡：淤泥土类取1:7，粘性土类取1:3，其余土质取1:5，淤泥类土、填土及砂土超深0.55m，超宽单边6m；粘性土类超深0.6m，超宽单边4m；
7、1级淤泥本期开挖工程量=1级淤泥上期剩余工程量-1级淤泥本期剩余工程量=1572049.33+133816.99-1431101.80-133816.49=140948.03m³。
计算： 审核：

## 6级碎石
北海港铁山港20万吨级航道工程（啄罗作业区至石头埠作业区段）施工1标段
疏浚工程量计算表
业主单位：北海市路港建设投资开发有限公司 监理单位：广州华申建设工程管理有限公司
施工单位：中交广州航道局有限公司 测量日期：2026年2月25日
序号 | 桩号 | 间距(m) | 6级碎石设计工程量 |  |  |  | 6级碎石上期剩余工程量 |  |  |  | 6级碎石本期剩余工程量 |  |  |  | 本期完成工程量(m³)
|  |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖
|  |  | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³)
1 | K67+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
2 | K67+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
3 | K67+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
4 | K67+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
5 | K67+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
6 | K67+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
7 | K67+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
8 | K67+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
9 | K67+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
10 | K67+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
11 | K67+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
12 | K67+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
13 | K67+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
14 | K67+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
15 | K67+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
16 | K67+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
17 | K67+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
18 | K67+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
19 | K67+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
20 | K67+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
21 | K67+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
22 | K67+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
23 | K67+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
24 | K67+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
25 | K68+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
26 | K68+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
27 | K68+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
28 | K68+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
29 | K68+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
30 | K68+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
31 | K68+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
32 | K68+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
33 | K68+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
34 | K68+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
35 | K68+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
36 | K68+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
37 | K68+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
38 | K68+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
39 | K68+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
40 | K68+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
41 | K68+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
42 | K68+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
43 | K68+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
44 | K68+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
45 | K68+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
46 | K68+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
47 | K68+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
48 | K68+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
49 | K68+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
50 | K68+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
51 | K68+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
52 | K68+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
53 | K68+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
54 | K68+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
55 | K68+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
56 | K68+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
57 | K68+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
58 | K68+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
59 | K68+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
60 | K68+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
61 | K68+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
62 | K68+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
63 | K68+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
64 | K68+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
65 | K69+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
66 | K69+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
67 | K69+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
68 | K69+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
69 | K69+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
70 | K69+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
71 | K69+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
72 | K69+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
73 | K69+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
74 | K69+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
75 | K69+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
76 | K69+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
77 | K69+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
78 | K69+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
79 | K69+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
80 | K69+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
81 | K69+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
82 | K69+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
83 | K69+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
84 | K69+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
85 | K69+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
86 | K69+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
87 | K69+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
88 | K69+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
89 | K69+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
90 | K69+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
91 | K69+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
92 | K69+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
93 | K69+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
94 | K69+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
95 | K69+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
96 | K69+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
97 | K69+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
98 | K69+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
99 | K69+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
100 | K69+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
101 | K69+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
102 | K69+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
103 | K69+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
104 | K69+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
105 | K70+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
106 | K70+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
107 | K70+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
108 | K70+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
109 | K70+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
110 | K70+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
111 | K70+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
112 | K70+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
113 | K70+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
114 | K70+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
115 | K70+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
116 | K70+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
117 | K70+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
118 | K70+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
119 | K70+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
120 | K70+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
121 | K70+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
122 | K70+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
123 | K70+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
124 | K70+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
125 | K70+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
126 | K70+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
127 | K70+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
128 | K70+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
129 | K70+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
130 | K70+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 2033.88 |  | 0 | [8 empty] | 0
131 | K70+650 |  | 162.71 |  | 0
|  | 25 |  | 4200.13 |  | 0 | [8 empty] | 0
132 | K70+675 |  | 173.3 |  | 0
|  | 25 |  | 4202.13 |  | 0 | [8 empty] | 0
133 | K70+700 |  | 162.87 |  | 0
|  | 25 |  | 4582.88 |  | 0 | [8 empty] | 0
134 | K70+725 |  | 203.76 |  | 0
|  | 25 |  | 5376.38 |  | 0 | [8 empty] | 0
135 | K70+750 |  | 226.35 |  | 0
|  | 25 |  | 4892.13 |  | 0 | [8 empty] | 0
136 | K70+775 |  | 165.02 |  | 0
|  | 25 |  | 3887.25 |  | 0 | [8 empty] | 0
137 | K70+800 |  | 145.96 |  | 0
|  | 25 |  | 3551.63 |  | 0 | [8 empty] | 0
138 | K70+825 |  | 138.17 |  | 0
|  | 25 |  | 1727.13 |  | 0 | [8 empty] | 0
139 | K70+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
140 | K70+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
141 | K70+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
142 | K70+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
143 | K70+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
144 | K70+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
145 | K71+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
146 | K71+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
147 | K71+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
148 | K71+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
149 | K71+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 1762 |  | 0 | [8 empty] | 0
150 | K71+125 |  | 140.96 |  | 0
|  | 25 |  | 3344 |  | 0 | [8 empty] | 0
151 | K71+150 |  | 126.56 |  | 0
|  | 25 |  | 4088.38 |  | 0 | [8 empty] | 0
152 | K71+175 |  | 200.51 |  | 0
|  | 25 |  | 5844.88 |  | 0 | [8 empty] | 0
153 | K71+200 |  | 267.08 |  | 0
|  | 25 |  | 7026.5 |  | 0 | [8 empty] | 0
154 | K71+225 |  | 295.04 |  | 0
|  | 25 |  | 8010.63 |  | 0 | [8 empty] | 0
155 | K71+250 |  | 345.81 |  | 0
|  | 25 |  | 8844.38 |  | 834.5 | [8 empty] | 0
156 | K71+275 |  | 361.74 |  | 66.76
|  | 25 |  | 4521.75 |  | 834.5 | [8 empty] | 0
157 | K71+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
158 | K71+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
159 | K71+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
160 | K71+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
161 | K71+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
162 | K71+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
163 | K71+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
164 | K71+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
165 | K71+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
166 | K71+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
167 | K71+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
168 | K71+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
169 | K71+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
170 | K71+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
171 | K71+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
172 | K71+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
173 | K71+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
174 | K71+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
175 | K71+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
176 | K71+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
177 | K71+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
178 | K71+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
179 | K71+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
180 | K71+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
181 | K71+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
182 | K71+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 804.88 |  | 0 | [8 empty] | 0
183 | K71+950 |  | 64.39 |  | 0
|  | 25 |  | 3375.88 |  | 0 | [8 empty] | 0
184 | K71+975 |  | 205.68 |  | 0
|  | 25 |  | 4719.25 |  | 0 | [8 empty] | 0
185 | K72+000 |  | 171.86 |  | 0
|  | 25 |  | 4468.75 |  | 0 | [8 empty] | 0
186 | K72+025 |  | 185.64 |  | 0
|  | 25 |  | 4642.13 |  | 0 | [8 empty] | 0
187 | K72+050 |  | 185.73 |  | 0
|  | 25 |  | 3865 |  | 0 | [8 empty] | 0
188 | K72+075 |  | 123.47 |  | 0
|  | 25 |  | 2767.38 |  | 0 | [8 empty] | 0
189 | K72+100 |  | 97.92 |  | 0
|  | 25 |  | 2304.5 |  | 0 | [8 empty] | 0
190 | K72+125 |  | 86.44 |  | 0
|  | 25 |  | 1080.5 |  | 0 | [8 empty] | 0
191 | K72+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
192 | K72+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
193 | K72+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
194 | K72+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
195 | K72+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
196 | K72+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
197 | K72+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
198 | K72+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
199 | K72+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
200 | K72+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
201 | K72+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
202 | K72+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
203 | K72+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
204 | K72+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
205 | K72+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
206 | K72+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
207 | K72+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
208 | K72+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
209 | K72+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
210 | K72+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
211 | K72+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
212 | K72+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
213 | K72+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
214 | K72+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
215 | K72+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
216 | K72+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
217 | K72+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
218 | K72+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
219 | K72+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
220 | K72+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
221 | K72+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
222 | K72+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
223 | K72+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
224 | K72+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
225 | K73+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
226 | K73+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
227 | K73+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
228 | K73+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
229 | K73+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
230 | K73+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
231 | K73+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
232 | K73+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
233 | K73+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
234 | K73+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
235 | K73+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
236 | K73+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
237 | K73+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
238 | K73+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
239 | K73+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
240 | K73+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
241 | K73+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
242 | K73+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
243 | K73+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
244 | K73+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
245 | K73+500 |  | 0 |  | 0
246 | 合计 |  |  | 105924.33 |  | 1669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
说明：1、上表采用HYPACK断面法计算，工程量单位为m³；
2、设计断面工程量=两个相邻设计断面平均面积*两个相邻设计断面间距；
3、设计工程量计算依据：航道疏浚工程量计算书；
4、开挖量以设计工程量为依据，超过设计超挖深度不计量； 。
5、工程量计算依据：本期计量桩号为K67+700-71+800，数据采用2026年1月21日进度测量水深数据；
6、本段设计底标高为-18.5m，设计开挖边坡：淤泥土类取1:7，粘性土类取1:3，其余土质取1:5，淤泥类土、填土及砂土超深0.55m，超宽单边6m；粘性土类超深0.6m，超宽单边4m；
7、1级淤泥本期开挖工程量=1级淤泥上期剩余工程量-1级淤泥本期剩余工程量=1572049.33+133816.99-1431101.80-133816.49=140948.03m³。
计算： 审核：

## 9级碎石
北海港铁山港20万吨级航道工程（啄罗作业区至石头埠作业区段）施工1标段
疏浚工程量计算表
业主单位：北海市路港建设投资开发有限公司 监理单位：广州华申建设工程管理有限公司
施工单位：中交广州航道局有限公司 测量日期：2026年2月25日
序号 | 桩号 | 间距(m) | 9级碎石设计工程量 |  |  |  | 9级碎石上期剩余工程量 |  |  |  | 9级碎石本期剩余工程量 |  |  |  | 本期完成工程量(m³)
|  |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖 |  | 开挖 |  | 超挖
|  |  | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 工程量(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³) | ⾯积(m²) | 体积(m³)
1 | K67+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
2 | K67+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
3 | K67+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
4 | K67+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
5 | K67+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
6 | K67+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
7 | K67+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
8 | K67+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
9 | K67+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
10 | K67+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
11 | K67+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
12 | K67+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
13 | K67+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
14 | K67+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
15 | K67+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
16 | K67+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
17 | K67+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
18 | K67+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
19 | K67+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
20 | K67+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
21 | K67+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
22 | K67+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
23 | K67+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
24 | K67+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
25 | K68+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
26 | K68+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
27 | K68+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
28 | K68+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
29 | K68+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
30 | K68+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
31 | K68+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
32 | K68+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
33 | K68+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
34 | K68+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
35 | K68+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
36 | K68+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
37 | K68+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
38 | K68+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
39 | K68+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
40 | K68+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
41 | K68+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
42 | K68+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
43 | K68+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
44 | K68+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
45 | K68+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
46 | K68+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
47 | K68+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
48 | K68+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
49 | K68+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
50 | K68+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
51 | K68+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
52 | K68+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
53 | K68+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
54 | K68+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
55 | K68+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
56 | K68+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
57 | K68+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
58 | K68+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
59 | K68+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
60 | K68+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
61 | K68+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
62 | K68+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
63 | K68+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
64 | K68+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
65 | K69+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
66 | K69+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
67 | K69+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
68 | K69+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
69 | K69+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 77.67 |  | 30.65 | [8 empty] | 0
70 | K69+125 |  | 6.21 |  | 2.45
|  | 25 |  | 287.11 |  | 98.04 | [8 empty] | 0
71 | K69+150 |  | 16.76 |  | 5.39
|  | 25 |  | 750.3 |  | 164.27 | [8 empty] | 0
72 | K69+175 |  | 43.27 |  | 7.75
|  | 25 |  | 812.39 |  | 180.8 | [8 empty] | 0
73 | K69+200 |  | 21.72 |  | 6.71
|  | 25 |  | 768.81 |  | 169.04 | [8 empty] | 0
74 | K69+225 |  | 39.78 |  | 6.81
|  | 25 |  | 848.32 |  | 153.14 | [8 empty] | 0
75 | K69+250 |  | 28.08 |  | 5.44
|  | 25 |  | 607.33 |  | 130.48 | [8 empty] | 0
76 | K69+275 |  | 20.5 |  | 5
|  | 25 |  | 256.29 |  | 62.46 | [8 empty] | 0
77 | K69+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
78 | K69+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
79 | K69+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
80 | K69+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
81 | K69+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
82 | K69+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
83 | K69+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
84 | K69+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
85 | K69+500 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
86 | K69+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 423.12 |  | 0 | [8 empty] | 0
87 | K69+550 |  | 33.85 |  | 0
|  | 25 |  | 1280.88 |  | 0 | [8 empty] | 0
88 | K69+575 |  | 68.62 |  | 0
|  | 25 |  | 1443.6 |  | 0 | [8 empty] | 0
89 | K69+600 |  | 46.87 |  | 0
|  | 25 |  | 1183.54 |  | 0 | [8 empty] | 0
90 | K69+625 |  | 47.82 |  | 0
|  | 25 |  | 1223.44 |  | 0 | [8 empty] | 0
91 | K69+650 |  | 50.06 |  | 0
|  | 25 |  | 1044.63 |  | 0 | [8 empty] | 0
92 | K69+675 |  | 33.51 |  | 0
|  | 25 |  | 616.09 |  | 0 | [8 empty] | 0
93 | K69+700 |  | 15.78 |  | 0
|  | 25 |  | 197.2 |  | 0 | [8 empty] | 0
94 | K69+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
95 | K69+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
96 | K69+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
97 | K69+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
98 | K69+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
99 | K69+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 995.96 |  | 0 | [8 empty] | 0
100 | K69+875 |  | 79.68 |  | 0
|  | 25 |  | 2043.76 |  | 0 | [8 empty] | 0
101 | K69+900 |  | 83.82 |  | 0
|  | 25 |  | 2054.8 |  | 0 | [8 empty] | 0
102 | K69+925 |  | 80.56 |  | 0
|  | 25 |  | 1842.76 |  | 0 | [8 empty] | 0
103 | K69+950 |  | 66.86 |  | 0
|  | 25 |  | 1731.27 |  | 0 | [8 empty] | 0
104 | K69+975 |  | 71.64 |  | 0
|  | 25 |  | 1810.49 |  | 0 | [8 empty] | 0
105 | K70+000 |  | 73.2 |  | 0
|  | 25 |  | 1853.68 |  | 0 | [8 empty] | 0
106 | K70+025 |  | 75.1 |  | 0
|  | 25 |  | 1796.9 |  | 0 | [8 empty] | 0
107 | K70+050 |  | 68.66 |  | 0
|  | 25 |  | 1682.06 |  | 0 | [8 empty] | 0
108 | K70+075 |  | 65.91 |  | 0
|  | 25 |  | 823.85 |  | 0 | [8 empty] | 0
109 | K70+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
110 | K70+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
111 | K70+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 841.92 |  | 64.21 | [8 empty] | 0
112 | K70+175 |  | 67.35 |  | 5.14
|  | 25 |  | 2861.09 |  | 267.14 | [8 empty] | 0
113 | K70+200 |  | 161.53 |  | 16.23
|  | 25 |  | 4496.69 |  | 454.69 | [8 empty] | 0
114 | K70+225 |  | 198.2 |  | 20.14
|  | 25 |  | 4953.5 |  | 513.75 | [8 empty] | 0
115 | K70+250 |  | 198.08 |  | 20.96
|  | 25 |  | 5053.63 |  | 527.97 | [8 empty] | 0
116 | K70+275 |  | 206.21 |  | 21.28
|  | 25 |  | 5032.91 |  | 533.06 | [8 empty] | 0
117 | K70+300 |  | 196.42 |  | 21.37
|  | 25 |  | 5451.84 |  | 636.05 | [8 empty] | 0
118 | K70+325 |  | 239.73 |  | 29.52
|  | 25 |  | 7480.73 |  | 851.76 | [8 empty] | 0
119 | K70+350 |  | 358.73 |  | 38.62
|  | 25 |  | 9559.71 |  | 1073.1 | [8 empty] | 0
120 | K70+375 |  | 406.04 |  | 47.22
|  | 25 |  | 8307.18 |  | 905.81 | [8 empty] | 0
121 | K70+400 |  | 258.53 |  | 25.24
|  | 25 |  | 3724.13 |  | 355.75 | [8 empty] | 0
122 | K70+425 |  | 39.4 |  | 3.22
|  | 25 |  | 492.5 |  | 40.25 | [8 empty] | 0
123 | K70+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 1074 |  | 0 | [8 empty] | 0
124 | K70+475 |  | 85.92 |  | 0
|  | 25 |  | 2413.88 |  | 0 | [8 empty] | 0
125 | K70+500 |  | 107.19 |  | 0
|  | 25 |  | 2724 |  | 0 | [8 empty] | 0
126 | K70+525 |  | 110.73 |  | 0
|  | 25 |  | 2807 |  | 0 | [8 empty] | 0
127 | K70+550 |  | 113.83 |  | 0
|  | 25 |  | 3114.5 |  | 0 | [8 empty] | 0
128 | K70+575 |  | 135.33 |  | 0
|  | 25 |  | 3237 |  | 0 | [8 empty] | 0
129 | K70+600 |  | 123.63 |  | 0
|  | 25 |  | 4258.88 |  | 83.63 | [8 empty] | 0
130 | K70+625 |  | 217.08 |  | 6.69
|  | 25 |  | 4357.25 |  | 245.13 | [8 empty] | 0
131 | K70+650 |  | 131.5 |  | 12.92
|  | 25 |  | 3816.38 |  | 404.88 | [8 empty] | 0
132 | K70+675 |  | 173.81 |  | 19.47
|  | 25 |  | 4554 |  | 481.13 | [8 empty] | 0
133 | K70+700 |  | 190.51 |  | 19.02
|  | 25 |  | 5038.38 |  | 516.13 | [8 empty] | 0
134 | K70+725 |  | 212.56 |  | 22.27
|  | 25 |  | 5331.13 |  | 590 | [8 empty] | 0
135 | K70+750 |  | 213.93 |  | 24.93
|  | 25 |  | 5451.25 |  | 639 | [8 empty] | 0
136 | K70+775 |  | 222.17 |  | 26.19
|  | 25 |  | 5846.63 |  | 672.25 | [8 empty] | 0
137 | K70+800 |  | 245.56 |  | 27.59
|  | 25 |  | 6328.13 |  | 703.75 | [8 empty] | 0
138 | K70+825 |  | 260.69 |  | 28.71
|  | 25 |  | 5562.25 |  | 607.13 | [8 empty] | 0
139 | K70+850 |  | 184.29 |  | 19.86
|  | 25 |  | 4076.5 |  | 422.88 | [8 empty] | 0
140 | K70+875 |  | 141.83 |  | 13.97
|  | 25 |  | 2850.25 |  | 280.75 | [8 empty] | 0
141 | K70+900 |  | 86.19 |  | 8.49
|  | 25 |  | 1911.75 |  | 213.38 | [8 empty] | 0
142 | K70+925 |  | 66.75 |  | 8.58
|  | 25 |  | 1787.5 |  | 219.5 | [8 empty] | 0
143 | K70+950 |  | 76.25 |  | 8.98
|  | 25 |  | 1902.25 |  | 230.5 | [8 empty] | 0
144 | K70+975 |  | 75.93 |  | 9.46
|  | 25 |  | 1694.38 |  | 203.63 | [8 empty] | 0
145 | K71+000 |  | 59.62 |  | 6.83
|  | 25 |  | 1230 |  | 143.5 | [8 empty] | 0
146 | K71+025 |  | 38.78 |  | 4.65
|  | 25 |  | 806.25 |  | 88.38 | [8 empty] | 0
147 | K71+050 |  | 25.72 |  | 2.42
|  | 25 |  | 321.5 |  | 30.25 | [8 empty] | 0
148 | K71+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
149 | K71+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
150 | K71+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
151 | K71+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
152 | K71+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
153 | K71+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
154 | K71+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
155 | K71+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
156 | K71+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 146 |  | 43.13 | [8 empty] | 0
157 | K71+300 |  | 11.68 |  | 3.45
|  | 25 |  | 399.38 |  | 127.13 | [8 empty] | 0
158 | K71+325 |  | 20.27 |  | 6.72
|  | 25 |  | 764.38 |  | 213.75 | [8 empty] | 0
159 | K71+350 |  | 40.88 |  | 10.38
|  | 25 |  | 1201 |  | 254.88 | [8 empty] | 0
160 | K71+375 |  | 55.2 |  | 10.01
|  | 25 |  | 1596.38 |  | 278.63 | [8 empty] | 0
161 | K71+400 |  | 72.51 |  | 12.28
|  | 25 |  | 1699.38 |  | 272.13 | [8 empty] | 0
162 | K71+425 |  | 63.44 |  | 9.49
|  | 25 |  | 1319.75 |  | 206.25 | [8 empty] | 0
163 | K71+450 |  | 42.14 |  | 7.01
|  | 25 |  | 897.38 |  | 150.25 | [8 empty] | 0
164 | K71+475 |  | 29.65 |  | 5.01
|  | 25 |  | 522.63 |  | 96.25 | [8 empty] | 0
165 | K71+500 |  | 12.16 |  | 2.69
|  | 25 |  | 152 |  | 33.63 | [8 empty] | 0
166 | K71+525 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
167 | K71+550 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
168 | K71+575 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
169 | K71+600 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
170 | K71+625 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
171 | K71+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
172 | K71+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
173 | K71+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
174 | K71+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
175 | K71+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
176 | K71+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 208.63 |  | 712.25 | [8 empty] | 0
177 | K71+800 |  | 16.69 |  | 56.98
|  | 25 |  | 2586.38 |  | 1841.88 | [8 empty] | 0
178 | K71+825 |  | 190.22 |  | 90.37
|  | 25 |  | 5684 |  | 2614 | [8 empty] | 0
179 | K71+850 |  | 264.5 |  | 118.75
|  | 25 |  | 8590.25 |  | 2898.63 | [8 empty] | 0
180 | K71+875 |  | 422.72 |  | 113.14
|  | 25 |  | 10663.5 |  | 2283.25 | [8 empty] | 0
181 | K71+900 |  | 430.36 |  | 69.52
|  | 25 |  | 12405 |  | 1885.88 | [8 empty] | 0
182 | K71+925 |  | 562.04 |  | 81.35
|  | 25 |  | 11647.38 |  | 1722.88 | [8 empty] | 0
183 | K71+950 |  | 369.75 |  | 56.48
|  | 25 |  | 7878.25 |  | 1308.38 | [8 empty] | 0
184 | K71+975 |  | 260.51 |  | 48.19
|  | 25 |  | 6143.25 |  | 976.25 | [8 empty] | 0
185 | K72+000 |  | 230.95 |  | 29.91
|  | 25 |  | 5157.63 |  | 700.38 | [8 empty] | 0
186 | K72+025 |  | 181.66 |  | 26.12
|  | 25 |  | 3668.38 |  | 565.5 | [8 empty] | 0
187 | K72+050 |  | 111.81 |  | 19.12
|  | 25 |  | 2499.25 |  | 404.88 | [8 empty] | 0
188 | K72+075 |  | 88.13 |  | 13.27
|  | 25 |  | 2315.63 |  | 346.38 | [8 empty] | 0
189 | K72+100 |  | 97.12 |  | 14.44
|  | 25 |  | 2720.38 |  | 383.5 | [8 empty] | 0
190 | K72+125 |  | 120.51 |  | 16.24
|  | 25 |  | 3416.88 |  | 418.75 | [8 empty] | 0
191 | K72+150 |  | 152.84 |  | 17.26
|  | 25 |  | 3183.88 |  | 327.5 | [8 empty] | 0
192 | K72+175 |  | 101.87 |  | 8.94
|  | 25 |  | 1273.38 |  | 111.75 | [8 empty] | 0
193 | K72+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
194 | K72+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
195 | K72+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
196 | K72+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
197 | K72+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
198 | K72+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
199 | K72+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
200 | K72+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 135.75 |  | 50.25 | [8 empty] | 0
201 | K72+400 |  | 10.86 |  | 4.02
|  | 25 |  | 502.75 |  | 150.88 | [8 empty] | 0
202 | K72+425 |  | 29.36 |  | 8.05
|  | 25 |  | 1423.63 |  | 295.63 | [8 empty] | 0
203 | K72+450 |  | 84.53 |  | 15.6
|  | 25 |  | 3068.88 |  | 467.25 | [8 empty] | 0
204 | K72+475 |  | 160.98 |  | 21.78
|  | 25 |  | 4905.5 |  | 609.13 | [8 empty] | 0
205 | K72+500 |  | 231.46 |  | 26.95
|  | 25 |  | 6064.75 |  | 694.25 | [8 empty] | 0
206 | K72+525 |  | 253.72 |  | 28.59
|  | 25 |  | 5701.38 |  | 714.88 | [8 empty] | 0
207 | K72+550 |  | 202.39 |  | 28.6
|  | 25 |  | 4791.88 |  | 727.5 | [8 empty] | 0
208 | K72+575 |  | 180.96 |  | 29.6
|  | 25 |  | 4317.25 |  | 589.25 | [8 empty] | 0
209 | K72+600 |  | 164.42 |  | 17.54
|  | 25 |  | 2767.63 |  | 273.25 | [8 empty] | 0
210 | K72+625 |  | 56.99 |  | 4.32
|  | 25 |  | 712.38 |  | 54 | [8 empty] | 0
211 | K72+650 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
212 | K72+675 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
213 | K72+700 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
214 | K72+725 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
215 | K72+750 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
216 | K72+775 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
217 | K72+800 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
218 | K72+825 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
219 | K72+850 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
220 | K72+875 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
221 | K72+900 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
222 | K72+925 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
223 | K72+950 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
224 | K72+975 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
225 | K73+000 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
226 | K73+025 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
227 | K73+050 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
228 | K73+075 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
229 | K73+100 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
230 | K73+125 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
231 | K73+150 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
232 | K73+175 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
233 | K73+200 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
234 | K73+225 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
235 | K73+250 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
236 | K73+275 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
237 | K73+300 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
238 | K73+325 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
239 | K73+350 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
240 | K73+375 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
241 | K73+400 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
242 | K73+425 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
243 | K73+450 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
244 | K73+475 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
245 | K73+500 |  | 0 |  | 0
246 | 合计 |  |  | 302339.23 |  | 39792.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
说明：1、上表采用HYPACK断面法计算，工程量单位为m³；
2、设计断面工程量=两个相邻设计断面平均面积*两个相邻设计断面间距；
3、设计工程量计算依据：航道疏浚工程量计算书；
4、开挖量以设计工程量为依据，超过设计超挖深度不计量； 。
5、工程量计算依据：本期计量桩号为K67+700-71+800，数据采用2026年1月21日进度测量水深数据；
6、本段设计底标高为-18.5m，设计开挖边坡：淤泥土类取1:7，粘性土类取1:3，其余土质取1:5，淤泥类土、填土及砂土超深0.55m，超宽单边6m；粘性土类超深0.6m，超宽单边4m；
7、1级淤泥本期开挖工程量=1级淤泥上期剩余工程量-1级淤泥本期剩余工程量=1572049.33+133816.99-1431101.80-133816.49=140948.03m³。
计算： 审核：